## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 8 1/2"_LN 7 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:25 | 21:19 | 0 | 280 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Armar barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL TxT (Arma 15 tramos ) | TXT | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9 | [9 empty] | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:19 | 21:28 | 280 | 394 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:28 | 21:55 | 394 | 765 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 371 | 824 | 13 | 28.54 | 1.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:55 | 22:20 | 765 | 765 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior rompiendo circulación |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:20 | 22:25 | 765 | 765 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:25 | 22:52 | 765 | 765 | TP |  | N/A | N/A | Pruebas direccionales |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:52 | 23:00 | 765 | 765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a IRON |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:52 | 765 | 1516 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55 - 26 ling - 25 conx) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 751 | 867 | 26 | 28.88 | 1.42
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:52 | 00:00 | 1516 | 1516 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:18 | 1516 | 1516 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:18 | 01:00 | 1516 | 1975 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 459 | 656 | 16 | 28.69 | 1.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:26 | 1975 | 2261 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 286 | 660 | 10 | 28.6 | 1.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:26 | 01:56 | 2261 | 2261 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con movimientos de sarta | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:56 | 02:00 | 2261 | 2347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55 - 3 ling - 2 cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 86 | 1290 | 3 | 28.67 | 1.67
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 2347 | 3061 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 714 | 714 | 25 | 28.56 | 1.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:39 | 3061 | 3520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 459 | 706 | 16 | 28.69 | 1.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:39 | 04:10 | 3520 | 3520 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y rompiendo circulación con movimientos de sarta | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:10 | 04:54 | 3520 | 4101 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2" - DS55 - 20ling - 19 cnx) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 581 | 792 | 20 | 29.05 | 1.67
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:54 | 06:00 | 4101 | 4101 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de saver sub | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 07:25 | 4101 | 4101 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:25 | 11:33 | 4101 | 4130 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:33 | 11:43 | 4130 | 4155 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8" sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 0 |  | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:43 | 13:16 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:16 | 14:00 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de TR 9 7/8 |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 16:20 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad TR 9 7/8 | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:20 | 17:55 | 4155 | 4155 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:55 | 18:00 | 4155 | 4157 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 24 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 19:00 | 4157 | 4173 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:00 | 4173 | 4187 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 21:00 | 4187 | 4198 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 4198 | 4206 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:30 | 4206 | 4213 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 14 | 7
2024-08-16 | 2024-08-17 | 22:30 | 00:00 | 4213 | 4213 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:15 | 4213 | 4206 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:15 | 04:00 | 4206 | 4206 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 04:30 | 4206 | 4206 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:30 | 08:00 | 4206 | 4206 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de fluido bam 1.03 g/cm3 po e.i. de 1.60 g/cm3. | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 15:00 | 4206 | 4213 | TP |  | N/A | Circula | Circula calibrando MPD | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 4213 | 4220 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:22 | 4220 | 4223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:22 | 17:11 | 4223 | 4223 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:11 | 18:12 | 4223 | 4223 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:12 | 18:34 | 4223 | 4223 | TP |  | N/A | N/A | Realiza comando |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:34 | 19:00 | 4223 | 4227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 4227 | 4234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 21:00 | 4234 | 4243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 21:02 | 4243 | 4243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:02 | 21:28 | 4243 | 4243 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.00° - MPD - Repasa lingada por condición de pozo) | MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,243.0 | 0.47 | 0 | 0 | 6.66 | 7.22 | 1.03 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 26
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:28 | 22:00 | 4243 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 4247 | 4255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:18 | 4255 | 4258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:18 | 23:29 | 4258 | 4258 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:29 | 00:00 | 4258 | 4262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 4262 | 4269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 01:17 | 4269 | 4271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:17 | 01:44 | 4271 | 4271 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.00° - MPD - Repasa un tramo - Maniobra con elevador en changero) | MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,271.0 | 0.64 | 0 | 0 | 5.49 | 10.56 | 1.41 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 27
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:44 | 02:00 | 4271 | 4273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 03:00 | 4273 | 4281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 04:00 | 4281 | 4288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 05:00 | 4288 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:36 | 4295 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:36 | 06:06 | 4298 | 4298 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.00° - Repasa un tramo - Verifica pesos - MPD) | MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 4,298.0 | 0.61 | 0 | 0 | 5.66 | 8.13 | 1.54 | 0 | 1.49 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 8 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:06 | 07:00 | 4298 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 9 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 10
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:00 | 4307 | 4315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 09:00 | 4315 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:00 | 09:47 | 4323 | 4327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:47 | 10:09 | 4327 | 4327 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27..44° - Falla en equipo MPD) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,327.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 1.17 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:09 | 11:00 | 4327 | 4334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 7 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 8.24
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 12:00 | 4334 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 13:00 | 4340 | 4346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:00 | 13:14 | 4346 | 4347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:14 | 13:32 | 4347 | 4347 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de bombas |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:32 | 14:00 | 4347 | 4350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:00 | 15:00 | 4350 | 4355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 | 15:03 | 4355 | 4355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:03 | 15:18 | 4355 | 4355 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.58° - Falla en equipo MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,355.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0.52 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 15
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:18 | 16:00 | 4355 | 4360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 4360 | 4366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 17:34 | 4366 | 4370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:34 | 18:51 | 4370 | 4370 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:51 | 19:00 | 4370 | 4371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 4371 | 4377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 21:00 | 4377 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 21:17 | 4382 | 4384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:17 | 21:31 | 4384 | 4384 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.28.00° - MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,384.0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.33 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 14
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:31 | 22:00 | 4384 | 4387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 4387 | 4394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:00 | 00:00 | 4394 | 4400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 00:36 | 4400 | 4403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:36 | 05:00 | 4403 | 4383 | TNP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo (Levanta 20 m) | N/A | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 08:58 | 4383 | 4383 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT máxima de 1.77 gr/cc | N/A | 03:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:58 | 10:00 | 4383 | 4244 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con bombeo (TP 5 7/8", Aplica contrapresión, Maniobras con lingadas cortas) | Alineado a MPD | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 139 | 135 | 5 | 27.8 | 8.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:00 | 10:20 | 4244 | 4216 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con bombeo (TP 5 7/8", Aplica contrapresión, Maniobras con lingadas cortas) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 7.63
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:20 | 10:41 | 4216 | 4133 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8", Aplica contrapresión, 3 lingadas, 2 conexiones) | Alineado a MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 83 | 237 | 3 | 27.67 | 5.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:41 | 11:00 | 4133 | 4133 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza flow check | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 14:00 | 4133 | 4133 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero de MPD (En el inter llena tanque de viajes) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:00 | 15:52 | 4133 | 4133 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero de MPD | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:52 | 16:00 | 4133 | 4188 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8",velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 55 | 413 | 2 | 27.5 | 2.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 16:33 | 4188 | 4383 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". Maniobras con lingadas cortas, 7 lingadas, 6 conexiones, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 195 | 355 | 7 | 27.86 | 1.77
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:33 | 17:00 | 4383 | 4402 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Maniobras con lingadas cortas) | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 19 | 42 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 17:07 | 4402 | 4403 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Maniobras con lingadas cortas) | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 1 | 9 | 0 |  | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:07 | 18:00 | 4403 | 4408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 18:45 | 4408 | 4412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:45 | 18:58 | 4412 | 4412 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.16-MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,412.0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0.01 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 13
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:58 | 19:00 | 4412 | 4413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 19:23 | 4413 | 4414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:23 | 22:50 | 4414 | 4414 | TP |  | N/A | Circula | Circula para recuperar muestra de fondo | N/A | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:50 | 22:57 | 4414 | 4414 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:57 | 23:00 | 4414 | 4415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:00 | 00:00 | 4415 | 4422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 01:00 | 4422 | 4425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:00 | 02:00 | 4425 | 4428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:00 | 03:00 | 4428 | 4434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 03:57 | 4434 | 4440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:57 | 04:20 | 4440 | 4440 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 32.36°.MPD) | MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,440.0 | 1.39 | 0 | 0 | 3.79 | 9.93 | 1.48 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 23
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:20 | 05:00 | 4440 | 4443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:00 | 06:00 | 4443 | 4450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:00 | 06:52 | 4450 | 4455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8) |  | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:52 | 11:50 | 4455 | 4455 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta, evaluando pérdida volumétrica, realizando DPPT (En el inter acondiciona lodo de 1.60 a 1.51 gr/cc) | N/A | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:50 | 16:15 | 4455 | 4455 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.60 gr/cc por 1.51 gr/cc | N/A | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:15 | 18:46 | 4455 | 4455 | TNP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba DPPT | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:46 | 19:00 | 4455 | 4456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8) |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:00 | 20:00 | 4456 | 4463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8) |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 20:43 | 4463 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8) |  | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:43 | 20:55 | 4468 | 4468 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 34.06°-MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,468.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0.7 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:55 | 21:00 | 4468 | 4469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:00 | 22:00 | 4469 | 4477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:00 | 23:00 | 4477 | 4484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:00 | 00:00 | 4484 | 4492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 00:45 | 4492 | 4496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:45 | 01:05 | 4496 | 4496 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 35.58-MPD) | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,496.0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.16 | 5.4 | 0.27 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 20
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:05 | 02:00 | 4496 | 4503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 | 7 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 7.64
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:00 | 03:00 | 4503 | 4512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 04:00 | 4512 | 4520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:00 | 04:43 | 4520 | 4524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:43 | 05:03 | 4524 | 4524 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 36.73-MPD) | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,524.0 | 1.25 | 0 | 0 | 3.66 | 5.46 | 1.1 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 20
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:03 | 06:00 | 4524 | 4531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 7 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 7.37
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:00 | 07:00 | 4531 | 4538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:00 | 08:00 | 4538 | 4547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:00 | 08:56 | 4547 | 4552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:56 | 09:18 | 4552 | 4552 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.36.73-MPD) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,552.0 | 0.17 | 0 | 0 | 4.08 | 7.17 | 2.33 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:18 | 10:00 | 4552 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( TP 5 7/8") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:00 | 11:00 | 4557 | 4565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:00 | 12:00 | 4565 | 4574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 12:05 | 4574 | 4574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-21 | 2024-08-22 | 12:05 | 00:00 | 4574 | 4574 | TNP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes de sarta , realizando DPPT (Desplazando lodo de 1.50 gr/cc a 1.45 gr/cc) | N/A | 11:55 |  |  |  |  | 715 | 11.92
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 06:09 | 4574 | 4574 | TNP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes de sarta , realizando DPPT (Desplazando lodo de 1.50 gr/cc a 1.45 gr/cc) |  | 06:09 |  |  |  |  | 369 | 6.15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:09 | 06:33 | 4574 | 4576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( TP 5 7/8") |  | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:33 | 07:00 | 4576 | 4576 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 07:36 | 4576 | 4576 | TP |  | N/A | Circula | Circula y en el inter restablece parámetros | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:36 | 07:52 | 4576 | 4577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL ( TP 5 7/8") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:52 | 08:21 | 4577 | 4577 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:21 | 08:34 | 4577 | 4577 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:34 | 09:17 | 4577 | 4577 | TP |  | N/A | Circula | Circula y en el inter restablece parámetros |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:17 | 10:00 | 4577 | 4578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 1 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 1.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 10:12 | 4578 | 4580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:12 | 10:41 | 4580 | 4580 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.37.96-MPD) Tubo frío | Tubo frío | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,580.0 | 0.61 | 0 | 0 | 6.57 | 15.33 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 29
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:41 | 11:22 | 4580 | 4580 | TNP |  | N/A | N/A | Revisión en sistema de compensación de top drive | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:22 | 13:48 | 4580 | 4580 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo fondo arriba | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:48 | 14:00 | 4580 | 4552 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". Alineado a MPD ejerciendo contrapresión) | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 5.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:00 | 15:00 | 4552 | 4496 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". Alineado a MPD ejerciendo contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 15.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:00 | 16:00 | 4496 | 4385 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". Alineado a MPD ejerciendo contrapresión. 4 lingadas, 3 conexiones) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 11.78
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:00 | 16:26 | 4385 | 4356 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". Alineado a MPD ejerciendo contrapresión) | Alineado a MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 10.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:26 | 18:32 | 4356 | 4329 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:32 | 19:00 | 4329 | 4301 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". alineado a MPD ejerciendo contrapresión) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 28 | 60 | 1 | 28 | 9.48
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:00 | 20:00 | 4301 | 4217 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". alineado a MPD ejerciendo contrapresión. 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 8.97
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:00 | 20:15 | 4217 | 4189 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8". alineado a MPD ejerciendo contrapresión) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 9.72
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:15 | 21:00 | 4189 | 4189 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:00 | 21:17 | 4189 | 4133 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8", conexiones húmedas) | Chaqueta recolectora | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 2.42
2024-08-22 | 2024-08-23 | 21:17 | 00:00 | 4133 | 4133 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero |  | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 00:47 | 4133 | 4152 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:47 | 01:00 | 4152 | 4208 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 2.27
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 01:27 | 4208 | 4297 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión. 2 lingadas, 1 conexión) | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 89 | 198 | 3 | 29.67 | 7.98
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:27 | 02:00 | 4297 | 4326 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rot y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión, 1 lingada, 0 conexion) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 29 | 53 | 1 | 29 | 2.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 02:36 | 4326 | 4355 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rot y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 29 | 48 | 1 | 29 | 2.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:36 | 03:00 | 4355 | 4411 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 4.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:00 | 03:38 | 4411 | 4523 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 112 | 177 | 4 | 28 | 6.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:38 | 04:00 | 4523 | 4551 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rot y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 28 | 76 | 1 | 28 | 2.57
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:00 | 05:00 | 4551 | 4571 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rot y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión,) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:00 | 05:20 | 4571 | 4574 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rot y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión,) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 3 | 9 | 1 | 3 | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:20 | 05:30 | 4574 | 4580 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:30 | 05:57 | 4580 | 4581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:57 | 06:09 | 4581 | 4581 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (aumento de presión) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:09 | 07:00 | 4581 | 4585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:00 | 08:00 | 4585 | 4590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 09:00 | 4590 | 4595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 09:51 | 4595 | 4598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:51 | 17:18 | 4598 | 4552 | TP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes de sarta para recuperar muestra de fondo, realiza prueba DPPT | N/A | 07:27 |  |  |  |  | 447 | 7.45
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:18 | 18:00 | 4552 | 4496 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Alineado a equipo MPD, aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 56 | 80 | 2 | 28 | 11.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 19:00 | 4496 | 4440 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Alineado a equipo MPD, aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 16.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 20:00 | 4440 | 4384 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Alineado a equipo MPD, aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 21:00 | 4384 | 4301 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Alineado a equipo MPD, aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 10.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:00 | 22:00 | 4301 | 4245 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Alineado a equipo MPD, aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 11.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 22:36 | 4245 | 4189 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8". Alineado a equipo MPD, aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 56 | 93 | 2 | 28 | 9.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:36 | 23:29 | 4189 | 4189 | TP |  | N/A | N/A | Observo pozo | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:29 | 23:54 | 4189 | 4105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 7/8", conexiones húmedas, Alineado a equipo MPD) | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 84 | 202 | 3 | 28 | 4.4
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:54 | 00:00 | 4105 | 4105 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para tp de 5 1/2" |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 01:26 | 4105 | 4105 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para tp de 5 1/2" | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:26 | 02:00 | 4105 | 3989 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD) | Sobretorque | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 116 | 205 | 4 | 29 | 4.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 03:00 | 3989 | 3845 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 04:00 | 3845 | 3730 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 8.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:00 | 05:00 | 3730 | 3527 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.15
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 06:00 | 3527 | 3355 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 5.98
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 07:00 | 3355 | 3039 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas,, Alineado a equipo MPD, 11 lingadas, 10 conexiones,) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.88
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 08:00 | 3039 | 2723 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD,11 lingadas, 12 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 09:00 | 2723 | 2436 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 3.08
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 10:00 | 2436 | 2177 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.92
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 11:00 | 2177 | 1890 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD,10 lingadas, 9 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 3.75
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:00 | 12:00 | 1890 | 1631 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD, 9 lingadas, 10 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 13:00 | 1631 | 1314 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas., Alineado a equipo MPD,11 lingadas, 10 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 3.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:00 | 14:00 | 1314 | 998 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD,11 lingadas, 12 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 3.05
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 15:00 | 998 | 682 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD,11 lingadas, 10 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 3.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 16:00 | 682 | 396 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD,10 lingadas, 11 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 3.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:00 | 16:13 | 396 | 310 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas, Alineado a equipo MPD,3 lingadas, 2 conexiones) | Sobretorque | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:13 | 16:30 | 310 | 310 | TP |  | N/A | N/A | Realiza flow check |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:30 | 19:06 | 310 | 310 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria e instala campana de viajes | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:06 | 19:17 | 310 | 252 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL (TP 5 1/2", conexiones sobretorqueadas) | Sobretorque | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 2.9
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:17 | 22:20 | 252 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MPLWD,VCP y PBL | N/A | 03:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05 | [9 empty] | 3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:20 | 22:55 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar corona y barril muestrero | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-24 | 2024-08-25 | 22:55 | 01:53 | 0 | 245 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Armar corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa | N/A | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97 | [9 empty] | 6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:53 | 02:00 | 245 | 274 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:00 | 03:00 | 274 | 718 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 444 | 444 | 15 | 29.6 | 2.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 03:03 | 718 | 747 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:03 | 03:36 | 747 | 747 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:36 | 04:00 | 747 | 952 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 205 | 513 | 7 | 29.29 | 2.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:00 | 05:00 | 952 | 1447 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 495 | 495 | 17 | 29.12 | 2.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 05:10 | 1447 | 1534 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.03
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:10 | 05:51 | 1534 | 1534 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:51 | 06:00 | 1534 | 1620 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 86 | 573 | 3 | 28.67 | 1.95
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 07:00 | 1620 | 2137 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 18 | 28.72 | 2.15
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 07:11 | 2137 | 2256 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior, 4 lingadas, 3 conexiones) | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 119 | 649 | 4 | 29.75 | 2.15
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:11 | 07:43 | 2256 | 2256 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:43 | 08:00 | 2256 | 2398 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior. ) | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 142 | 501 | 5 | 28.4 | 2.27
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:00 | 09:00 | 2398 | 2973 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior. 20 lingadas, 19 conexiones) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 575 | 575 | 20 | 28.75 | 2.17
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:00 | 09:43 | 2973 | 2973 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:43 | 10:00 | 2973 | 3059 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa ( TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 4.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 11:00 | 3059 | 3460 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa ( TP 5 1/2", calibra interior. 14 lingadas, 13 conexiones) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 3.32
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 11:40 | 3460 | 3747 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa ( TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 287 | 431 | 10 | 28.7 | 2.63
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:40 | 12:08 | 3747 | 3776 | TP |  | N/A | N/A | Cambia tubo 3 de lingada por caja con daño (Mete 1 lingada) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:08 | 12:52 | 3776 | 3776 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:52 | 13:00 | 3776 | 3834 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior) | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:00 | 13:12 | 3834 | 3920 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior. 3 lingadas, 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 3.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:12 | 13:42 | 3920 | 3948 | TP |  | N/A | N/A | Cambia tubo 3 de lingada por caja con daño (Mete 1 lingada) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:42 | 13:57 | 3948 | 4092 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", calibra interior. 5 lingadas, 4 conexiones) | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 144 | 576 | 5 | 28.8 | 2.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:57 | 17:41 | 4092 | 4092 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de equipo MPD | N/A | 03:44 |  |  |  |  | 224 | 3.73
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:41 | 18:00 | 4092 | 4204 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8", calibra interior.,alineados a MPD 4 lingadas, 3 conexiones) | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 112 | 354 | 4 | 28 | 3.48
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:38 | 4204 | 4212 | TP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes, verifica parámetros de sarta | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:38 | 19:00 | 4212 | 4301 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8", calibra interior,alineados a MPD,2 lingadas, 3 conexiones) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 89 | 243 | 3 | 29.67 | 3.63
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:00 | 20:00 | 4301 | 4507 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8", calibra interior,alineados a MPD) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 206 | 206 | 7 | 29.43 | 3.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 20:24 | 4507 | 4562 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8", calibra interior,alineados a MPD) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 55 | 138 | 2 | 27.5 | 5.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:24 | 21:00 | 4562 | 4590 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa con rot y bbeo (TP 5 7/8",Alineado a MPD) | Mide y calibra | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 28 | 47 | 1 | 28 | 7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 21:19 | 4590 | 4598 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa con rot y bbeo (TP 5 7/8",Alineado a MPD) | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 8 | 25 | 0 |  | 0
2024-08-25 | 2024-08-26 | 21:19 | 00:00 | 4598 | 4598 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso con movimientos reciprocantes de sarta | N/A | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 03:45 | 4598 | 4607 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo (Corto de 4598 md a 4607 md) | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:45 | 04:24 | 4607 | 4591 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:24 | 05:00 | 4591 | 4478 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8",Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 113 | 188 | 4 | 28.25 | 2.77
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:00 | 06:00 | 4478 | 4281 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8",Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 2.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:00 | 06:17 | 4281 | 4225 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 1.88
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:17 | 06:58 | 4225 | 4084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 141 | 206 | 5 | 28.2 | 2.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:58 | 07:34 | 4084 | 4084 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas largas por cortas de 5 7/8" por 5 1/2" | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:34 | 07:43 | 4084 | 4084 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Flow Check) |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:43 | 08:00 | 4084 | 3997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 87 | 307 | 3 | 29 | 2.07
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:00 | 09:00 | 3997 | 3670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 327 | 327 | 11 | 29.73 | 2.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:00 | 3670 | 3277 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 1.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 11:00 | 3277 | 2860 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 417 | 417 | 14 | 29.79 | 1.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 12:00 | 2860 | 2442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD, 15 lingadas / 14 conexiones) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 15 | 27.87 | 1.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 13:00 | 2442 | 2069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD, 13 lingadas / 14 conexiones) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 14:00 | 2069 | 1649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 14 | 30 | 2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 15:00 | 1649 | 1246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:00 | 16:00 | 1246 | 867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 2.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 17:00 | 867 | 472 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 2.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 17:26 | 472 | 300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 172 | 397 | 6 | 28.67 | 2.4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:26 | 17:53 | 300 | 300 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (flow check) |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:53 | 20:14 | 300 | 272 | TP |  | N/A | N/A | Recupera balero e instala campana de viajes. | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:14 | 23:00 | 272 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona PDC 8 ½” y barril muestrero 6 ¾” con sarta lisa. | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77 | [9 empty] | 6