## Sheet1
MABALNAK-1EXP_Etapa 8 1/2"_LN 7 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 03:55 | 0 | 253 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92 | [9 empty] | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:55 | 04:00 | 253 | 310 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 04:06 | 310 | 338 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:06 | 04:54 | 338 | 338 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional con 405 gpm, 844 psi. | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:54 | 05:00 | 338 | 424 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 06:00 | 424 | 1084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 660 | 660 | 23 | 28.7 | 1.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 06:03 | 1084 | 1112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.17
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:03 | 06:38 | 1112 | 1112 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:38 | 07:00 | 1112 | 1370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 258 | 704 | 9 | 28.67 | 1.55
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 07:35 | 1370 | 1832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 462 | 792 | 16 | 28.88 | 1.47
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:35 | 08:06 | 1832 | 1832 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:06 | 09:00 | 1832 | 2493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", 23 lingadas / 22 conexiones) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 661 | 734 | 23 | 28.74 | 1.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:00 | 09:14 | 2493 | 2608 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", 4 lingadas / 5 conexiones) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 115 | 493 | 4 | 28.75 | 2.07
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:14 | 09:48 | 2608 | 2608 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:48 | 10:00 | 2608 | 2751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 143 | 715 | 5 | 28.6 | 1.72
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 10:51 | 2751 | 3354 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 603 | 709 | 21 | 28.71 | 1.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:51 | 11:29 | 3354 | 3354 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:29 | 12:00 | 3354 | 3756 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 402 | 778 | 14 | 28.71 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 12:41 | 3756 | 4159 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 403 | 590 | 14 | 28.79 | 1.9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:41 | 13:11 | 4159 | 4159 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación de 5 1/2" por 5 7/8" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:11 | 14:03 | 4159 | 4159 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:03 | 16:07 | 4159 | 4189 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala balero | N/A | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:07 | 16:48 | 4189 | 4216 | TP |  | N/A | N/A | Toma parámetros previo a salir a agujero descubierto | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:48 | 17:00 | 4216 | 4272 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza y roladora) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 5.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:00 | 17:52 | 4272 | 4552 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 280 | 323 | 10 | 28 | 2.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:52 | 18:07 | 4552 | 4552 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:07 | 19:00 | 4552 | 4588 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 36 | 41 | 2 | 18 | 8.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 19:09 | 4588 | 4590 | TP |  | N/A | N/A | Toma presiones reducidas | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:09 | 20:00 | 4590 | 4601 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 11 | 13 | 1 | 11 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 20:48 | 4601 | 4607 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo. (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 6 | 8 | 0 |  | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:48 | 21:00 | 4607 | 4608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 21:09 | 4608 | 4608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:09 | 21:36 | 4608 | 4608 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc. 39.09°, MPD) | MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,608.0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:36 | 22:00 | 4608 | 4612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 23:00 | 4612 | 4618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:00 | 00:00 | 4618 | 4622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 01:00 | 4622 | 4625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 02:00 | 4625 | 4629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 03:00 | 4629 | 4633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 04:00 | 4633 | 4636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 04:08 | 4636 | 4637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:08 | 04:30 | 4637 | 4637 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc. 42.30°, MPD) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,637.0 | 0.83 | 0 | 0 | 6.67 | 9.47 | 1.38 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:30 | 05:00 | 4637 | 4639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 06:00 | 4639 | 4644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 07:00 | 4644 | 4650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4". (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:00 | 08:00 | 4650 | 4656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:00 | 09:00 | 4656 | 4662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:00 | 09:36 | 4662 | 4665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:36 | 10:02 | 4665 | 4665 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.95°, MPD) | MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,665.0 | 5.64 | 0 | 0 | 5.66 | 8.15 | 1.75 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:02 | 11:00 | 4665 | 4670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:58 | 5 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 5.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 13:05 | 4670 | 4665 | TP |  | N/A | N/A | Bombea y circula tren de baches de limpieza, reciprocando sarta | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:05 | 15:32 | 4665 | 4665 | TP |  | N/A | Circula | Realiza prueba de presión de poro | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:32 | 15:53 | 4665 | 4665 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:53 | 16:00 | 4665 | 4637 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 10.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 16:38 | 4637 | 4609 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 lingada / 2 conexiones, alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 28 | 44 | 1 | 28 | 10.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:38 | 16:58 | 4609 | 4600 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra tramo para levantar por lingadas | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:58 | 18:00 | 4600 | 4542 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 58 | 56 | 2 | 29 | 15
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 19:00 | 4542 | 4461 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 81 | 81 | 3 | 27 | 12
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 20:00 | 4461 | 4405 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 11.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:00 | 21:00 | 4405 | 4322 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 10.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:00 | 22:00 | 4322 | 4266 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 11.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:00 | 23:00 | 4266 | 4210 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 12.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:00 | 23:10 | 4210 | 4183 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 ling, 0 cnx, alineado a MPD aplicando contrapresión en conexión) | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 27 | 162 | 1 | 27 | 0
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:10 | 01:26 | 4183 | 4191 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza (conecta un tramo por cambio de punto de quiebre) | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:26 | 01:35 | 4191 | 4163 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 2.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:35 | 02:26 | 4163 | 4154 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (desconecta tramo ) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:26 | 03:00 | 4154 | 4010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 144 | 254 | 5 | 28.8 | 2.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 04:00 | 4010 | 3721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 1.82
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 05:00 | 3721 | 3434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 2.07
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:00 | 06:00 | 3434 | 3089 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 07:00 | 3089 | 2773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 1.78
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 08:00 | 2773 | 2432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 341 | 341 | 12 | 28.42 | 2.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 09:00 | 2432 | 2025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 1.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 10:00 | 2025 | 1565 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 10:49 | 1565 | 1191 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 374 | 458 | 13 | 28.77 | 1.93
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:49 | 11:00 | 1191 | 1108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo, uso de chaqueta recolectora) | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 83 | 453 | 3 | 27.67 | 2.77
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 12:00 | 1108 | 675 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo, uso de chaqueta recolectora) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 12:53 | 675 | 274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo, uso de chaqueta recolectora) | Velocidad controlada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 401 | 454 | 14 | 28.64 | 1.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:53 | 14:17 | 274 | 274 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala balero | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:17 | 15:10 | 274 | 253 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:10 | 19:35 | 253 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" | N/A | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42 | [9 empty] | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:35 | 20:05 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-29 | 2024-08-30 | 20:05 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar equipo de registros. | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 04:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros: GR/DSL – HDEX-XMAC – WGI | N/A | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:20 | 13:32 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros GR/DSL – HDEX-XMAC – WGI | N/A | 09:12 |  |  |  |  | 552 | 9.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:32 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda de registros GR/DSL – HDEX-XMAC – WGI (sonda de primera corrida) | N/A | 05:28 |  |  |  |  | 328 | 5.47
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros corrida #2: GR – CN – ZDL – HDIL. |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:00 | 04:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros corrida #2: GR – CN – ZDL – HDIL. | N/A | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:40 | 06:54 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros corrida #2: GR – CN – ZDL – HDIL a 50 m. | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:54 | 08:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros de segunda corrida de registros GR – CN – ZDL – HDIL). |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:10 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Servicio a cabezal de registros |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Se efectúa junta operativa con personal de registros para definir programa |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 11:46 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desmantelar equipo de registros |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:46 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala equipo de registros | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:30 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:30 | 18:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúan corte y desliz de cable de perforación | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:20 | 20:16 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de saber sub | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-31 | 2024-09-01 | 20:16 | 01:34 | 0 | 267 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM | N/A | 05:18 |  |  |  |  | 318 | 5.3 | [9 empty] | 5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:34 | 02:00 | 267 | 525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 258 | 595 | 9 | 28.67 | 2.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 03:02 | 525 | 553 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de señal de herramientas direccionales con 453 gpm, 1460 psi | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:02 | 03:38 | 553 | 1011 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 458 | 763 | 16 | 28.63 | 1.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:38 | 04:02 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:02 | 04:46 | 1011 | 1557 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 546 | 745 | 19 | 28.74 | 1.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:46 | 05:27 | 1557 | 1557 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:27 | 06:01 | 1557 | 1989 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 432 | 762 | 14 | 30.86 | 1.6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:01 | 06:25 | 1989 | 1989 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:25 | 07:00 | 1989 | 2421 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 432 | 741 | 15 | 28.8 | 1.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 07:31 | 2421 | 2421 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:31 | 08:00 | 2421 | 2792 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 371 | 768 | 13 | 28.54 | 1.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:00 | 08:17 | 2792 | 2995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 203 | 716 | 7 | 29 | 1.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:17 | 08:52 | 2995 | 2995 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:52 | 09:00 | 2995 | 3110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:00 | 09:25 | 3110 | 3426 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 316 | 758 | 11 | 28.73 | 1.42
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:25 | 09:52 | 3426 | 3426 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:52 | 10:00 | 3426 | 3541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 10:37 | 3541 | 4001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 460 | 746 | 16 | 28.75 | 1.48
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:37 | 11:20 | 4001 | 4001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:20 | 11:32 | 4001 | 4145 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 144 | 720 | 5 | 28.8 | 1.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:32 | 14:14 | 4145 | 4145 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala campana e instala balero a cabeza rotatoria | N/A | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:14 | 15:00 | 4145 | 4205 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con bombeo (Toma presiones, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 60 | 78 | 2 | 30 | 8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:00 | 16:00 | 4205 | 4237 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 32 | 32 | 1 | 32 | 8.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 17:00 | 4237 | 4250 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:00 | 18:00 | 4250 | 4258 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:00 | 19:00 | 4258 | 4267 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 20:00 | 4267 | 4283 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 | 19
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00 | 21:00 | 4283 | 4288 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 22:00 | 4288 | 4306 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 8.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:00 | 23:00 | 4306 | 4314 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:00 | 00:00 | 4314 | 4332 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 01:02 | 4332 | 4343 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 10
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:02 | 01:41 | 4343 | 4343 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ciclado de bombas para tomar datos de resonancia | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:41 | 02:00 | 4343 | 4348 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 5 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 03:00 | 4348 | 4364 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 | 7.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:00 | 04:00 | 4364 | 4372 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 05:00 | 4372 | 4388 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 | 10.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:00 | 06:02 | 4388 | 4398 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:02 | 06:19 | 4398 | 4398 | TP |  | N/A | N/A | Verifica datos de resonancia |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:19 | 07:00 | 4398 | 4409 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 11 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 08:00 | 4409 | 4423 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 6.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 09:00 | 4423 | 4433 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:00 | 10:00 | 4433 | 4448 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:00 | 10:42 | 4448 | 4454 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 6 | 9 | 1 | 6 | 6.72
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:42 | 11:02 | 4454 | 4454 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ciclado de bombas para tomar datos de resonancia |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:02 | 12:00 | 4454 | 4469 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo ( registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 15 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 13:00 | 4469 | 4482 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo ( registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 6.07
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 13:08 | 4482 | 4482 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo ( registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:08 | 13:22 | 4482 | 4482 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de comando | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:22 | 14:00 | 4482 | 4492 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 10 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 | 4492 | 4506 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 6.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 16:00 | 4506 | 4514 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 17:00 | 4514 | 4530 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 | 7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 17:52 | 4530 | 4538 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:52 | 18:02 | 4538 | 4538 | TP |  | N/A | N/A | Verifica datos de resonancia | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:02 | 19:00 | 4538 | 4554 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 16 | 17 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:00 | 20:00 | 4554 | 4566 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 20:08 | 4566 | 4566 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8", realiza conexión de lingada anterior) | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.82
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:08 | 20:18 | 4566 | 4566 | TP |  | N/A | N/A | Verifica datos de resonancia |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:18 | 21:00 | 4566 | 4577 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 11 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 22:00 | 4577 | 4593 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:00 | 22:20 | 4593 | 4594 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8", realiza conexión de lingada) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:20 | 22:30 | 4594 | 4594 | TP |  | N/A | N/A | Verifica datos de resonancia |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:30 | 23:00 | 4594 | 4601 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 7 | 14 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:00 | 00:00 | 4601 | 4616 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:56 | 4616 | 4622 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8", realiza conexión de lingada) | Alineado a MPD | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 | 6.3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:56 | 01:06 | 4622 | 4622 | TP |  | N/A | N/A | Verifica datos de resonancia |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:06 | 02:00 | 4622 | 4637 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 15 | 17 | 0 |  | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 03:00 | 4637 | 4650 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 03:08 | 4650 | 4651 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8", realiza conexión de lingada) | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 1 | 6.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:08 | 03:20 | 4651 | 4651 | TP |  | N/A | N/A | Verifica datos de resonancia |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:20 | 04:00 | 4651 | 4661 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 10 | 15 | 0 |  | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 04:33 | 4661 | 4670 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (registrando intervalo, alineado a MPD, TP 5 7/8", lingada sin conexión.) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 9 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:33 | 07:13 | 4670 | 4651 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (Circula bache de limpieza) | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:13 | 07:40 | 4651 | 4595 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM con rotación y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8", 2 lingadas 1 conx ) | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 56 | 124 | 2 | 28 | 10.75
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:40 | 08:17 | 4595 | 4595 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza flow check) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:17 | 09:00 | 4595 | 4447 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Chaqueta recolectora alineado a MPD TP 5 7/8",) | Chaqueta recolectora | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 148 | 207 | 5 | 29.6 | 1.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:00 | 10:00 | 4447 | 4221 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Chaqueta recolectora alineado a MPD TP 5 7/8",) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 1.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:00 | 10:15 | 4221 | 4165 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Chaqueta recolectora alineado a MPD TP 5 7/8",, 2 ling 1 conx) | Chaqueta recolectora | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 1.63
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:15 | 11:11 | 4165 | 4145 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas de 5 7/8" a 5 1/2" (Eliminando 1 tramo de cambio de punto de quiebre) |  | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:11 | 12:00 | 4145 | 3907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Chaqueta recolectora alineado a MPD TP 5 1/2",) | Chaqueta recolectora | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 238 | 291 | 8 | 29.75 | 1.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:00 | 13:00 | 3907 | 3617 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Chaqueta recolectora alineado a MPD TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 1.83
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:00 | 14:00 | 3617 | 3300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Chaqueta recolectora alineado a MPD TP 5 1/2) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 2.02
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:00 | 15:00 | 3300 | 2811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Alineado a MPD, TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 489 | 489 | 17 | 28.76 | 1.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 16:00 | 2811 | 2323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Alineado a MPD, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 1.6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 17:00 | 2323 | 1949 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Tubería sobretorqueada, Alineado a MPD, TP 5 1/2", 13 lingadas / 12 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 3.13
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 18:00 | 1949 | 1662 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Tubería sobretorqueada, Alineado a MPD, TP 5 1/2", 10 lingadas / 11 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 3.9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:00 | 19:00 | 1662 | 1173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Alineado a MPD, TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 489 | 489 | 17 | 28.76 | 1.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 20:00 | 1173 | 735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Tubería sobretorqueada, Alineado a MPD, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 15 | 29.2 | 2.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 21:00 | 735 | 314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Tubería sobretorqueada, Alineado a MPD, TP 5 1/2", 15 lingadas / 14 conexiones) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 21:07 | 314 | 285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM (Tubería sobretorqueada, Alineado a MPD, TP 5 1/2", 1 lingada / 2 conexiones) | Sobretorque | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:07 | 21:22 | 285 | 285 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo alineado a tanque de viajes (se observanda perdida parcial de 1 bl/hr.) |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-03 | 2024-09-04 | 21:22 | 00:00 | 285 | 266 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero rotatorio e instala campana de viajes | N/A | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:43 | 266 | 266 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero rotatorio e instala campana de viajes | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:43 | 06:00 | 266 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM | N/A | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28 | [9 empty] | 5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sonda de registros #4 GR-RC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 17:03 | 0 | 66 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros GR-RCI con tubería asistida | N/A | 10:03 |  |  |  |  | 603 | 10.05
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:03 | 18:00 | 66 | 382 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 316 | 333 | 11 | 28.73 | 2.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:00 | 18:15 | 382 | 496 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 1.98
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:15 | 18:53 | 496 | 496 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:53 | 19:00 | 496 | 554 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.12
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 19:57 | 554 | 1013 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 459 | 483 | 16 | 28.69 | 2.17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:57 | 20:23 | 1013 | 1013 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:23 | 21:00 | 1013 | 1323 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2", 11 lingadas / 10 conexiones) | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 310 | 503 | 11 | 28.18 | 2.2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 21:27 | 1323 | 1531 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2", 7 lingadas / 8 conexiones) | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 208 | 462 | 7 | 29.71 | 2.08
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:27 | 21:54 | 1531 | 1531 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:54 | 22:01 | 1531 | 1589 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:01 | 22:54 | 1589 | 2020 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 431 | 488 | 15 | 28.73 | 2.2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:54 | 23:19 | 2020 | 2020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:19 | 00:00 | 2020 | 2308 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 288 | 421 | 10 | 28.8 | 2.52
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:25 | 2308 | 2478 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 170 | 408 | 6 | 28.33 | 2.53
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:25 | 00:30 | 2478 | 2478 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de turno de perforador |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:30 | 00:50 | 2478 | 2478 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:50 | 01:00 | 2478 | 2564 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2", 3 lingadas / 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2.47
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 02:00 | 2564 | 2965 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2", 14 lingadas / 13 conexiones) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 2.68
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:00 | 02:13 | 2965 | 3022 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2", 2 lingadas / 3 conexiones) | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 2.93
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:13 | 02:39 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:39 | 03:00 | 3022 | 3197 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2", 6 lingadas / 5 conexiones) | Mide y calibra | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 175 | 500 | 6 | 29.17 | 2.27
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 03:52 | 3197 | 3513 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2", 11 lingadas / 12 conexiones) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 316 | 365 | 11 | 28.73 | 2.8
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:52 | 04:16 | 3513 | 3513 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:16 | 05:00 | 3513 | 3828 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 315 | 430 | 11 | 28.64 | 2.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:00 | 05:43 | 3828 | 4088 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (calibra TP con 2 5/8" TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 260 | 363 | 9 | 28.89 | 2.8
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:43 | 08:11 | 4088 | 4088 | TP |  | N/A | Circula | Circula 1.5 veces capacidad interna de TP 5 1/2", 3600 emboladas | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:11 | 16:18 | 4088 | 4092 | TP |  | N/A | N/A | Coloca poleas en torre de perforación, piso de perforación ,conecto ventana y armo jabalina de registros (realiza cambio de gafas de 5 7/8") | N/A | 08:07 |  |  |  |  | 487 | 8.12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 16:18 | 17:00 | 4092 | 4148 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (Velocidad controlada, lavando y engrasando conexiones " TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 56 | 80 | 2 | 28 | 5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:00 | 18:00 | 4148 | 4232 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (Velocidad controlada, lavando y engrasando conexiones " TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 9.1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:00 | 19:00 | 4232 | 4342 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (Velocidad controlada, lavando y engrasando conexiones " TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 4 | 27.5 | 9.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:00 | 19:22 | 4342 | 4370 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (Velocidad controlada, lavando y engrasando conexiones " TP 5 7/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 28 | 76 | 1 | 28 | 11.6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:22 | 20:06 | 4370 | 4400 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de profundidad con wireline |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-05 | 2024-09-06 | 20:06 | 00:00 | 4400 | 4410 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de toma de primer punto de registro probador de formación | N/A | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 12:45 | 4410 | 4428 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de toma de primer punto de registro probador de formación (Toma en 2 puntos los registros 4409 y 4423) | N/A | 12:45 |  |  |  |  | 765 | 12.75
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:45 | 13:00 | 4428 | 4455 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (Velocidad controlada, lavando y engrasando conexiones " TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 27 | 108 | 1 | 27 | 15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 14:00 | 4455 | 4539 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (Velocidad controlada, lavando y engrasando conexiones " TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 10.13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 14:38 | 4539 | 4625 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registros GR-RC con tubería asistida (Velocidad controlada, lavando y engrasando conexiones " TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 86 | 136 | 3 | 28.67 | 8.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:38 | 15:35 | 4625 | 4603 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste anclaje para correlación de registro |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:35 | 18:12 | 4603 | 4601 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de toma de 3er punto de registro probador de formación | N/A | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-09-06 | 2024-09-07 | 18:12 | 00:00 | 4601 | 4601 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de toma de 4 to y 5to punto de registro probador de formación | N/A | 05:48 |  |  |  |  | 348 | 5.8
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:04 | 4601 | 4601 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de toma de 4 to y 5to punto de registro probador de formación | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:04 | 00:55 | 4601 | 4582 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad 19 metros para siguiente punto de registro | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:55 | 03:08 | 4582 | 4582 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de toma de 6to punto de registro probador de formación |  | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:08 | 03:25 | 4582 | 4585 | TP |  | N/A | N/A | Verificó pesos de sarta hacia arriba: 135 TON, abajo: 124 TON y posicionó sonda |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:25 | 07:30 | 4585 | 4585 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de anclaje y registro probador de formación, con pozo alineado a tanque de viajes | N/A | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:30 | 08:35 | 4585 | 4572 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad 13 metros para siguiente punto de registro |  | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:35 | 18:25 | 4572 | 4572 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de anclaje y registro probador de formación, con pozo alineado a tanque de viajes | N/A | 09:50 |  |  |  |  | 590 | 9.83
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:25 | 19:03 | 4572 | 4484 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida (TP 5 7/8", 3 lingadas / 2 conexiones) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 88 | 139 | 3 | 29.33 | 4.55
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:03 | 19:18 | 4484 | 4460 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad 24 m para siguiente punto de registro | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:18 | 22:28 | 4460 | 4460 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 22:28 | 22:38 | 4460 | 4463 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad 3 m | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-07 | 2024-09-08 | 22:38 | 00:00 | 4463 | 4463 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI registro probador de formación | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:16 | 4463 | 4463 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:16 | 00:27 | 4463 | 4463 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:27 | 01:16 | 4463 | 4463 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:16 | 01:30 | 4463 | 4458 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:30 | 02:12 | 4458 | 4458 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:12 | 02:30 | 4458 | 4456 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:30 | 03:20 | 4456 | 4456 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:20 | 03:38 | 4456 | 4457 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:38 | 04:26 | 4457 | 4457 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:26 | 04:50 | 4457 | 4447 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:50 | 05:48 | 4447 | 4447 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:48 | 06:07 | 4447 | 4445 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:07 | 07:50 | 4445 | 4445 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación |  | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:50 | 08:56 | 4445 | 4476 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad para siguiente punto de registro | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:56 | 12:49 | 4476 | 4476 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación | N/A | 03:53 |  |  |  |  | 233 | 3.88
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:49 | 13:05 | 4476 | 4479 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad para siguiente punto de registro | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:05 | 14:38 | 4479 | 4479 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:38 | 14:45 | 4479 | 4472 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad para siguiente punto de registro | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:45 | 22:49 | 4472 | 4472 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa registro GR-RCI, registro probador de formación | N/A | 08:04 |  |  |  |  | 484 | 8.07
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:49 | 23:17 | 4472 | 4450 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad para iniciar a levantar |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:17 | 00:00 | 4450 | 4337 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida y cable de wireline (TP 5 7/8", Velocidad controlada, ironroughneck manual por cuidar cable de registro) | Velocidad controlada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 113 | 158 | 4 | 28.25 | 4.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 4337 | 4169 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida y cable de wireline (TP 5 7/8", Velocidad controlada, ironroughneck manual por cuidar cable de registro) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 2.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 01:20 | 4169 | 4111 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida y cable de wireline (TP 5 7/8", Velocidad controlada, ironroughneck manual por cuidar cable de registro) | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 2.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:20 | 06:12 | 4111 | 4082 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo de registros; jabalina, wireline, ventana, estabilizador y combinaciones de enlace. | N/A | 04:52 |  |  |  |  | 292 | 4.87
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:12 | 07:00 | 4082 | 3649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida (TP 5 7/8", Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 433 | 541 | 15 | 28.87 | 1.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:00 | 07:41 | 3649 | 3304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida ( TP 5 7/8", Velocidad controlada, Conexiones húmedas) | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 345 | 505 | 12 | 28.75 | 1.97
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:41 | 07:55 | 3304 | 3304 | TP |  | N/A | N/A | Conecta combinaciones de enlace y top-drive | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:55 | 11:15 | 3304 | 3304 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:15 | 12:00 | 3304 | 2873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida ( TP 5 7/8", Velocidad controlada, por gap se pierden 2 lingadas ) | Velocidad controlada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 431 | 575 | 15 | 28.73 | 1.63
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 13:00 | 2873 | 2310 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida ( TP 5 7/8", Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 563 | 563 | 20 | 28.15 | 1.57
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 14:00 | 2310 | 1777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida ( TP 5 7/8", Velocidad controlada- 18 ling - 19 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 533 | 533 | 19 | 28.05 | 1.48
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 15:00 | 1777 | 1172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida ( TP 5 7/8", Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 605 | 605 | 21 | 28.81 | 1.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 16:00 | 1172 | 545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida ( TP 5 7/8", Velocidad controlada- 21 ling - 22 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 627 | 627 | 21 | 29.86 | 1.38
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:00 | 16:47 | 545 | 66 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros GR-RC con tubería asistida ( TP 5 7/8", Velocidad controlada- 17 ling - 16 cnx) | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 479 | 611 | 17 | 28.18 | 1.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:47 | 17:17 | 66 | 66 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:17 | 20:00 | 66 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de saber sub | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:45 | 05:00 | 0 | 48 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapon solido y sarta de prueba | N/A | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:00 | 08:00 | 48 | 48 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de BOP's | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 16:00 | 48 | 48 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP's | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:30 | 48 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón sólido y sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:47 | 0 | 147 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78 | [9 empty] | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:47 | 20:00 | 147 | 232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 2.48
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:50 | 232 | 545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 313 | 376 | 11 | 28.45 | 2.2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:50 | 21:22 | 545 | 545 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:22 | 22:00 | 545 | 810 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 265 | 418 | 9 | 29.44 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 22:33 | 810 | 988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 178 | 324 | 6 | 29.67 | 2.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:33 | 23:06 | 988 | 988 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:06 | 23:22 | 988 | 1107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 119 | 446 | 4 | 29.75 | 1.92
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:22 | 23:32 | 1107 | 1107 | TP |  | N/A | N/A | Simulacro de presencia de gas en piso de perforación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:32 | 00:00 | 1107 | 1315 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 208 | 446 | 7 | 29.71 | 1.88
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:39 | 1315 | 1580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 265 | 408 | 9 | 29.44 | 1.8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:39 | 01:05 | 1580 | 1580 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:05 | 02:05 | 1580 | 2011 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 1.7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:05 | 02:30 | 2011 | 2011 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:30 | 03:00 | 2011 | 2212 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 201 | 402 | 7 | 28.71 | 1.8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 03:51 | 2212 | 2585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 373 | 439 | 13 | 28.69 | 1.7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:51 | 04:15 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:15 | 05:00 | 2585 | 2903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 318 | 424 | 11 | 28.91 | 1.8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:00 | 05:15 | 2903 | 3017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 1.75
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:15 | 05:41 | 3017 | 3017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:41 | 06:00 | 3017 | 3132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP ( (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 115 | 363 | 4 | 28.75 | 1.93
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 06:43 | 3132 | 3448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2"- 11 ling - 10 cnx) | Velocidad controlada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 316 | 441 | 11 | 28.73 | 1.77
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:43 | 07:02 | 3448 | 3448 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:02 | 08:00 | 3448 | 3851 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 403 | 417 | 14 | 28.79 | 1.83
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 08:32 | 3851 | 4081 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, limpiado y lavando conexiones TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 230 | 431 | 8 | 28.75 | 1.72
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:32 | 09:04 | 4081 | 4081 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:04 | 11:29 | 4081 | 4150 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8" (intervalos 4080-4150) | N/A | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:29 | 18:29 | 4150 | 4131 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (levanta 2 tramos ) | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:29 | 18:52 | 4131 | 4045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 1.82
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:52 | 19:12 | 4045 | 4045 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de brazo estibador |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:12 | 20:00 | 4045 | 3872 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 173 | 216 | 6 | 28.83 | 2.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 21:00 | 3872 | 3641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 2.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:00 | 22:00 | 3641 | 3372 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 269 | 269 | 9 | 29.89 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 23:00 | 3372 | 3095 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 277 | 277 | 10 | 27.7 | 1.7
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 3095 | 2808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7 /8" y VCP (velocidad controlada, chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 1.6