## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:00 | 00:28 | 3322 | 3120 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta lisa estabilizada (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 202 | 433 | 7 | 28.86 | 2.2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:28 | 00:47 | 3120 | 3120 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:47 | 00:59 | 3120 | 3120 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:59 | 02:00 | 3120 | 2283 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta lisa estabilizada (TP 5 1/2", se elimina 1 lingada del master) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 837 | 823 | 29 | 28.86 | 1.32
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:00 | 03:00 | 2283 | 1391 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta lisa estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 892 | 892 | 31 | 28.77 | 1.2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:00 | 04:00 | 1391 | 473 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta lisa estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 918 | 918 | 32 | 28.69 | 1.23
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:00 | 04:15 | 473 | 244 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta lisa estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 229 | 916 | 8 | 28.63 | 1.27
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:15 | 06:10 | 244 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta lisa estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92 | [9 empty] | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:10 | 07:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros electricos | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de registros electricos | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros CMR - ECS - GR | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-30 | 15:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registro CMR - ECS - GR | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda y equipo de registros | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:30 | 07:03 | 0 | 244 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4 y sarta estabilizada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55 | [9 empty] | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:03 | 07:21 | 244 | 508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 264 | 880 | 9 | 29.33 | 1.48
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:21 | 07:35 | 508 | 508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:35 | 08:00 | 508 | 821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 313 | 751 | 11 | 28.45 | 1.73
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:00 | 08:16 | 821 | 1054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 233 | 874 | 8 | 29.13 | 1.37
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:16 | 08:29 | 1054 | 1054 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:29 | 09:00 | 1054 | 1552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 498 | 964 | 17 | 29.29 | 1.22
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00 | 09:11 | 1552 | 1552 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:11 | 09:43 | 1552 | 2033 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 481 | 902 | 17 | 28.29 | 1.3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:43 | 09:53 | 2033 | 2033 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:53 | 10:00 | 2033 | 2148 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 115 | 986 | 4 | 28.75 | 1.25
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:00 | 10:27 | 2148 | 2545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 397 | 882 | 14 | 28.36 | 1.4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:27 | 10:39 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:39 | 11:00 | 2545 | 2866 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 321 | 917 | 11 | 29.18 | 1.47
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:00 | 11:21 | 2866 | 3121 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 255 | 729 | 9 | 28.33 | 1.6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:21 | 11:39 | 3121 | 3121 | TP |  | N/A | N/A | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:39 | 11:50 | 3121 | 3148 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 27 | 147 | 1 | 27 | 0
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:50 | 12:00 | 3148 | 3205 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 1.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:00 | 12:52 | 3205 | 3347 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 142 | 164 | 5 | 28.4 | 3.4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:52 | 13:00 | 3347 | 3404 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.23
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:00 | 13:39 | 3404 | 3901 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 497 | 765 | 17 | 29.24 | 1.4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:39 | 17:04 | 3901 | 3901 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:04 | 17:29 | 3901 | 3785 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (uso de chaqueta recolectora) (TP 5 1/2" ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 2.7
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:29 | 17:56 | 3785 | 3785 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:56 | 18:00 | 3785 | 3758 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (uso de chaqueta recolectora) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 2.17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:00 | 19:00 | 3758 | 3326 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (uso de chaqueta recolectora) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 15 | 28.8 | 1.8
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:00 | 19:05 | 3326 | 3298 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (uso de chaqueta recolectora) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.72
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:05 | 19:08 | 3298 | 3298 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:08 | 19:16 | 3298 | 3353 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 55 | 413 | 2 | 27.5 | 1.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:16 | 19:44 | 3353 | 3147 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (uso de chaqueta recolectora) ( TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 206 | 441 | 7 | 29.43 | 1.75
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:44 | 20:00 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:00 | 20:26 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:26 | 21:00 | 3147 | 2669 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 478 | 844 | 17 | 28.12 | 1.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:00 | 22:00 | 2669 | 1737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 932 | 932 | 32 | 29.13 | 1.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:00 | 23:00 | 1737 | 811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 926 | 926 | 31 | 29.87 | 1.2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 23:00 | 23:35 | 811 | 244 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 567 | 972 | 20 | 28.35 | 1.1
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:35 | 02:10 | 244 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58 | [9 empty] | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:10 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros MDT | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros MDT | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:00 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe complemento de TR de 9 7/8" | N/A | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:00 | 19:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para corrida de TR | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:43 |  |  |  |  | 403 | 6.72
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:43 | 20:22 | 0 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” | N/A | 2 | Arma BHA | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:22 | 21:00 | 58 | 155 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 97 | 153 | 7 | 13.86 | 4.7
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:00 | 22:00 | 155 | 308 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 153 | 153 | 11 | 13.91 | 4.27
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:00 | 23:00 | 308 | 462 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 154 | 154 | 11 | 14 | 4.5
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:00 | 00:00 | 462 | 647 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 185 | 185 | 13 | 14.23 | 3.8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 01:00 | 647 | 798 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 151 | 151 | 11 | 13.73 | 4.9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 02:00 | 798 | 898 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 6.9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:00 | 03:00 | 898 | 1081 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 03:07 | 1081 | 1095 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 120 | 1 | 14 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:07 | 03:30 | 1095 | 1097 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación 9 7/8" x 10 1/8" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:30 | 03:56 | 1097 | 1097 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de araña base 9 7/8" x 10 1/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:56 | 04:00 | 1097 | 1112 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 15 | 225 | 1 | 15 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 05:00 | 1112 | 1253 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 4.4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:00 | 06:00 | 1253 | 1424 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:00 | 07:00 | 1424 | 1615 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 191 | 191 | 13 | 14.69 | 3.4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:00 | 08:00 | 1615 | 1791 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 176 | 176 | 12 | 14.67 | 3.8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:00 | 09:00 | 1791 | 1969 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 178 | 178 | 12 | 14.83 | 3.6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:00 | 10:00 | 1969 | 2140 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 171 | 171 | 13 | 13.15 | 3.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:00 | 11:00 | 2140 | 2315 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 175 | 175 | 12 | 14.58 | 4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 12:00 | 2315 | 2465 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T ( Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 150 | 150 | 11 | 13.64 | 3.8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:00 | 12:07 | 2465 | 2479 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T ( Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 120 | 1 | 14 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:07 | 12:25 | 2479 | 2482 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación 10 1/8" x 9 7/8" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:25 | 12:53 | 2482 | 2482 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 10 1/8" x 9 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:53 | 13:00 | 2482 | 2496 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T ( Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 120 | 1 | 14 | 4.6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:00 | 13:51 | 2496 | 2669 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 173 | 204 | 12 | 14.42 | 3.6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:51 | 14:16 | 2669 | 2669 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de batería de CRT |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:16 | 15:00 | 2669 | 2827 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T (Usando llave CRT para enroscar) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 158 | 215 | 11 | 14.36 | 3.4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:00 | 16:00 | 2827 | 2984 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo (Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 4.1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:00 | 16:10 | 2984 | 3026 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo (Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 252 | 3 | 14 | 2.57
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:10 | 16:22 | 3026 | 3039 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:22 | 17:00 | 3039 | 3139 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo ( Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 158 | 7 | 14.29 | 3.8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:00 | 18:00 | 3139 | 3273 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo ( Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 134 | 134 | 10 | 13.4 | 2.9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:00 | 19:00 | 3273 | 3430 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo (Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:00 | 20:00 | 3430 | 3601 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo (Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 2.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:00 | 21:00 | 3601 | 3776 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo (Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 175 | 175 | 12 | 14.58 | 3.3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:00 | 22:02 | 3776 | 3911 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8” y TR 9 7/8” combinada con 10 1/8" T x T con bombeo (Usando llave CRT para enroscar) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 135 | 131 | 10 | 13.5 | 3.4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:02 | 22:18 | 3911 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de TR | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-01 | 2024-08-02 | 22:18 | 02:41 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 04:23 |  |  |  |  | 263 | 4.38
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:41 | 05:00 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 7/8" x 10 1/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:00 | 10:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 9 7/8" con 10 1/8" | N/A | 52 | Cementa | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:30 | 18:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:30 | 19:45 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar cementación de anillo |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-02 | 2024-08-03 | 19:45 | 00:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de anillo | N/A | 52 | Cementa | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:30 | 08:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:30 | 10:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad de T x C | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:30 | 15:00 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs | N/A | 17 | Elimina BOPS | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:00 | 16:00 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas centradoras de emergencia | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:00 | 16:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar a la TR 9 7/8”. | N/A | 60 | Corte preliminar | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:30 | 17:00 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla 9 7/8”. | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:00 | 18:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:30 | 20:00 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado a la TR de 9 5/8". | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 20:30 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar cabezal y conjunto de preventores. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-03 | 2024-08-04 | 20:30 | 03:30 | 3920 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores y cabezal 13 5/8” 5K x 13 5/8” 10K | N/A | 66 | Instala BOPs | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para probar BOPS | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de pruebas |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:30 | 14:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de pruebas |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 3 lingadas de TP HW 5.5” y toma medidad de EMR-YUGOS | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2