## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
2024-07-05 | 2024-07-06 | 19:00 | 00:44 | 0 | 284 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL | N/A | 2 | 05:44 |  |  |  |  | 344 | 5.73 | [9 empty] | 5 | [16 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:44 | 01:00 | 284 | 512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 228 | 855 | 8 | 28.5 | 1.5 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 01:24 | 512 | 512 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramientas direccionales. |  | 71 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:24 | 01:47 | 512 | 512 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a preventores. | N/A | 65 | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:47 | 02:00 | 512 | 715 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 203 | 937 | 7 | 29 | 1.5 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 02:13 | 715 | 886 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 171 | 789 | 6 | 28.5 | 1.5 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:13 | 02:24 | 886 | 886 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. |  | 28 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:24 | 02:44 | 886 | 886 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lingada dañada. |  | 93 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:44 | 03:07 | 886 | 968 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 82 | 214 | 3 | 27.33 | 3.5 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:07 | 04:00 | 968 | 968 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido. |  | 87 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 08:38 | 968 | 968 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de agua de mar por fluido E.I. Dens=1.25 gr/cc, | N/A | 14 | 04:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:38 | 09:00 | 968 | 969 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 2.73 | 1 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 10:00 | 969 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 11:00 | 970 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:00 | 973 | 990 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 12:20 | 990 | 994 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:20 | 14:50 | 994 | 994 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:50 | 15:40 | 994 | 994 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de integridad |  | 87 | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:40 | 17:38 | 994 | 994 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 30 | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:38 | 18:00 | 994 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 16.36 | 6 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:08 | 1000 | 1003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:08 | 18:27 | 1003 | 1003 | TP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes conformando zapata. |  | 12 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:27 | 18:36 | 1003 | 1003 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión perforando (inc 0°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,003.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:36 | 18:40 | 1003 | 1005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:40 | 21:00 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes de sarta. | N/A | 12 | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 23:00 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT con 1.50 gr/cc. | N/A | 36 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:00 | 01:00 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 04:08 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | N/A | Realiza transferencia de fluido de presa asentamiento a presas de trabajo, y acondiciona para perforar. |  | 14 | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:08 | 04:53 | 1005 | 1020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:45 | 15 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 20 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:53 | 06:42 | 1020 | 1020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:42 | 06:49 | 1020 | 974 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55 - No termino lingada perforada - Velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 46 | 394 | 1 | 46 | 1.37 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:49 | 07:06 | 974 | 974 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:06 | 07:27 | 974 | 730 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sonico y PBL . (TP 5 1/2" - DS - 55 - Utiliza chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 244 | 697 | 9 | 27.11 | 1.55 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:27 | 07:41 | 730 | 730 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:41 | 08:00 | 730 | 518 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sonico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55 - Por tally es la medida de la lingada) | Chaqueta recolectora | 8 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 212 | 669 | 8 | 26.5 | 1.43 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 08:18 | 518 | 347 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sonico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55 - Utiliza chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 171 | 570 | 6 | 28.5 | 1.67 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:18 | 08:38 | 347 | 347 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:38 | 08:42 | 347 | 290 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sonico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55 - La velocidad no va coincidir con la del GO por el poco tiempo que tiene) | Chaqueta recolectora | 8 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.1 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:42 | 13:30 | 290 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sonico y PBL | N/A | 3 | 04:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8 | [9 empty] | 5 | [16 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:30 | 15:34 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar tubo difusor | N/A | 87 | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:34 | 16:12 | 0 | 11 | TNP |  | N/A | N/A | Arma tubo difusor | N/A | 2 | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:12 | 17:00 | 11 | 526 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tubo difusor (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 4 | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 515 | 644 | 18 | 28.61 | 1.98 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 17:18 | 526 | 752 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tubo difusor (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 4 | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 226 | 753 | 8 | 28.25 | 1.48 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:18 | 18:00 | 752 | 752 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero | N/A | 12 | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-07 | 2024-07-08 | 18:00 | 03:00 | 752 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Espera aditivos para efectuar reforzamiento de formación. | N/A | 84 | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 04:00 | 754 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Atendió embarcación de la cual recibió 46 tarimas de aditivos y manifold de cementación. | N/A | 24 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 06:00 | 754 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Genera bache espaciador dens 1.40 gr/cc | N/A | 19 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 07:00 | 754 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementación forzada. |  | 87 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 09:00 | 754 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba CSC |  | 65 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 15:00 | 754 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de reforzamiento a formación. |  | 52 | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-08 | 2024-07-09 | 15:00 | 01:16 | 754 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Espera fraguado (9 - 10 hrs) | N/A | 53 | 10:16 |  |  |  |  | 616 | 10.27 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:16 | 02:00 | 754 | 116 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta tubo difusor (TP 5 1/2" - DS - 55 - Quiebra combinación y valvula en 1 lingada) | N/A | 8 | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 638 | 870 | 22 | 29 | 1.35 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 02:07 | 116 | 0 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta tubo difusor (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 8 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 116 | 994 | 4 | 29 | 1.23 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:07 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 05:40 | 0 | 282 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (No cambiaron barrena) | N/A | 2 | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [9 empty] | 5 | [16 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:40 | 05:50 | 282 | 398 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 4 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 116 | 696 | 4 | 29 | 1.58 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:50 | 06:00 | 398 | 398 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 06:08 | 398 | 513 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 4 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.75 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:08 | 06:23 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:23 | 07:18 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:18 | 08:11 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:11 | 10:10 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:10 | 10:35 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:35 | 10:57 | 513 | 803 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55, 9 cnx) | N/A | 4 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 290 | 791 | 10 | 29 | 1.5 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:57 | 11:18 | 803 | 803 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:18 | 11:37 | 803 | 892 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2", 2 cnx, con bombeo) | Bombeo | 6 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 89 | 281 | 3 | 29.67 | 2.97 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:37 | 11:53 | 892 | 892 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:53 | 12:00 | 892 | 913 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2", reconoce pi, con bombeo) | Bombeo | 6 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 21 | 180 | 1 | 21 | 3 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 14:00 | 913 | 913 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | N/A | 12 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:00 | 15:20 | 913 | 913 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba TxC | N/A | 30 | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:20 | 15:32 | 913 | 913 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:32 | 16:00 | 913 | 926 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 27.86 | 13 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 17:00 | 926 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 35 | 35 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:22 | 961 | 975 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 38.18 | 14 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:22 | 18:11 | 975 | 975 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica tubería por posible obstrucción. |  | 28 | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:11 | 19:00 | 975 | 1005 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | 36.73 | 30 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 19:39 | 1005 | 1020 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 23.08 | 15 | [24 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:39 | 21:22 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:22 | 21:39 | 1020 | 1030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:39 | 21:43 | 1030 | 1030 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:43 | 21:49 | 1030 | 1032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:49 | 22:01 | 1032 | 1032 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,032.0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 4.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:01 | 22:48 | 1032 | 1061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:48 | 23:14 | 1061 | 1061 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 1,061.0 | 0.9 | 0 | 0 | 16.8 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:14 | 23:59 | 1061 | 1090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:45 | 29 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 38.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:59 | 00:23 | 1090 | 1090 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,090.0 | 1.1 | 0 | 0 | 16.6 | 3.8 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:23 | 00:38 | 1090 | 1100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:38 | 00:43 | 1100 | 1100 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:43 | 01:00 | 1100 | 1112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 01:10 | 1112 | 1119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:10 | 01:30 | 1119 | 1119 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,119.0 | 0.6 | 0 | 0 | 12.1 | 3 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:30 | 02:00 | 1119 | 1141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:30 | 22 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 44 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:10 | 1141 | 1148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:10 | 02:22 | 1148 | 1148 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,148.0 | 0.7 | 0 | 0 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:22 | 03:00 | 1148 | 1176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:38 | 28 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 44.21 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 03:03 | 1176 | 1177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:03 | 03:16 | 1177 | 1177 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,177.0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.3 | 2.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:16 | 03:55 | 1177 | 1206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:39 | 29 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 44.62 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:55 | 04:06 | 1206 | 1206 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,206.0 | 0.7 | 0 | 0 | 6.6 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:06 | 04:45 | 1206 | 1235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:39 | 29 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 44.62 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:45 | 04:57 | 1235 | 1235 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,235.0 | 0.6 | 0 | 0 | 6.6 | 3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:57 | 05:00 | 1235 | 1237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:18 | 1237 | 1250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:18 | 13 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 43.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:18 | 05:29 | 1250 | 1250 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas (TP 5 1/2") |  | 12 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:29 | 05:50 | 1250 | 1264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:21 | 14 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 40 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:50 | 06:01 | 1264 | 1264 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,264.0 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:01 | 06:42 | 1264 | 1294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:41 | 30 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 43.9 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:42 | 06:53 | 1294 | 1294 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,294.0 | 0.7 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:53 | 07:00 | 1294 | 1299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:00 | 07:34 | 1299 | 1323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:34 | 24 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 42.35 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:34 | 07:47 | 1323 | 1323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,323.0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:47 | 08:00 | 1323 | 1333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:00 | 08:24 | 1333 | 1351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:24 | 18 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 45 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:24 | 08:36 | 1351 | 1351 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,351.0 | 0.8 | 0 | 0 | 6.5 | 3.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:36 | 09:00 | 1351 | 1369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (Tp 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:24 | 18 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 45 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 09:15 | 1369 | 1379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (Tp 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:15 | 09:27 | 1379 | 1379 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,379.0 | 0.75 | 0 | 0 | 6.8 | 3.2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:27 | 09:56 | 1379 | 1401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:29 | 22 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 45.52 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:56 | 10:13 | 1401 | 1401 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas. |  | 12 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:13 | 10:24 | 1401 | 1408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:24 | 10:37 | 1408 | 1408 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,408.0 | 0.6 | 0 | 0 | 6.6 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:37 | 11:00 | 1408 | 1424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:23 | 16 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 41.74 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:18 | 1424 | 1437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:18 | 13 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 43.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:18 | 11:30 | 1437 | 1437 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,437.0 | 0.95 | 0 | 0 | 6.8 | 3.15 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:30 | 12:00 | 1437 | 1457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:30 | 20 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 40 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 12:14 | 1457 | 1466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:14 | 12:23 | 1466 | 1466 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,466.0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:23 | 13:00 | 1466 | 1493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:37 | 27 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 43.78 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 13:05 | 1493 | 1496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:05 | 13:17 | 1496 | 1496 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,496.0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:17 | 14:00 | 1496 | 1523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:43 | 27 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 37.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:05 | 1523 | 1524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:05 | 14:16 | 1524 | 1524 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,524.0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:16 | 14:53 | 1524 | 1550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:37 | 26 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 42.16 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:53 | 15:00 | 1550 | 1550 | TP |  | N/A | N/A | Toma pesos de sarta. |  | 28 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:06 | 1550 | 1550 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas. |  | 12 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:06 | 15:11 | 1550 | 1553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:11 | 15:21 | 1553 | 1553 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,553.0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.75 | 3.25 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:21 | 16:00 | 1553 | 1579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:39 | 26 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 40 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 16:04 | 1579 | 1582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:04 | 16:16 | 1582 | 1582 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,582.0 | 0.7 | 0 | 0 | 6.4 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:16 | 17:00 | 1582 | 1611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:44 | 29 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 39.55 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:10 | 1611 | 1611 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,611.0 | 0.75 | 0 | 0 | 4.5 | 3.1 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:10 | 17:51 | 1611 | 1640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:51 | 18:00 | 1640 | 1640 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,640.0 | 0.9 | 0 | 0 | 4.4 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 18:07 | 1640 | 1643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" DS - 55) | N/A | 1 | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:07 | 18:15 | 1643 | 1643 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:15 | 18:45 | 1643 | 1643 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:45 | 19:00 | 1643 | 1650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:42 | 1650 | 1667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:42 | 17 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 24.29 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:42 | 19:55 | 1667 | 1667 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,667.0 | 0.33 | 0 | 0 | 6.99 | 3.5 | 0.62 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.21 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:55 | 19:57 | 1667 | 1668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:57 | 20:04 | 1668 | 1668 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba |  | 97 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:04 | 20:58 | 1668 | 1696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:54 | 28 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 31.11 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:58 | 21:09 | 1696 | 1696 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,696.0 | 0.87 | 0 | 0 | 5.88 | 3.33 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.21 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:09 | 21:18 | 1696 | 1700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:18 | 21:26 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Realizando prueba de empuje - Por programa) | N/A | 76 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:26 | 21:35 | 1700 | 1700 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas (Por programa) |  | 12 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:35 | 22:00 | 1700 | 1715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:25 | 15 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 36 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 22:17 | 1715 | 1725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:17 | 22:30 | 1725 | 1725 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,725.0 | 0.85 | 0 | 0 | 6.98 | 3.33 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.21 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:30 | 23:00 | 1725 | 1746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:30 | 21 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 42 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:00 | 23:16 | 1746 | 1754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:16 | 8 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:16 | 23:27 | 1754 | 1754 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,754.0 | 0.8 | 0 | 0 | 5.1 | 3.07 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.21 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:27 | 00:00 | 1754 | 1778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:33 | 24 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 43.64 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:09 | 1778 | 1783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:09 | 00:22 | 1783 | 1783 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,783.0 | 0.81 | 0 | 0 | 7.01 | 2.97 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.12 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:22 | 01:00 | 1783 | 1812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:38 | 29 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 45.79 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 01:12 | 1812 | 1812 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,812.0 | 1.58 | 0 | 0 | 6.75 | 2.58 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.12 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:12 | 01:53 | 1812 | 1841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL ( (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:53 | 02:04 | 1841 | 1841 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,841.0 | 0.7 | 0 | 0 | 5.21 | 3 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.12 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:04 | 02:17 | 1841 | 1850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55 ) |  | 1 | 00:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:17 | 02:23 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Realiza prueba de empuje por programa) |  | 76 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:23 | 02:31 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas por programa |  | 12 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:31 | 03:00 | 1850 | 1870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:29 | 20 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 41.38 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 03:11 | 1870 | 1870 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,870.0 | 0.95 | 0 | 0 | 5.8 | 2.83 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.12 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:11 | 03:54 | 1870 | 1899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL ( (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:54 | 04:06 | 1899 | 1899 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,899.0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.02 | 2.67 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:06 | 04:49 | 1899 | 1928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:49 | 05:00 | 1928 | 1928 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.0°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,928.0 | 0.63 | 0 | 0 | 5.24 | 3.17 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 05:40 | 1928 | 1957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:40 | 29 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 43.5 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:40 | 05:52 | 1957 | 1957 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,957.0 | 0.49 | 0 | 0 | 6.21 | 3.63 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:52 | 06:00 | 1957 | 1963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 06:32 | 1963 | 1987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:32 | 24 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 45 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:32 | 06:42 | 1987 | 1987 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,987.0 | 0.65 | 0 | 0 | 5.85 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:42 | 07:00 | 1987 | 1999.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:18 | 12.8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 42.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:01 | 1999.8 | 2000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:01 | 0.19995 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 12 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:01 | 07:08 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta. |  | 28 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:08 | 07:15 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando PRC. |  | 12 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:15 | 07:38 | 2000 | 2016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:23 | 16 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 41.74 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:38 | 07:50 | 2016 | 2016 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,016.0 | 0.7 | 0 | 0 | 5.7 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:50 | 08:00 | 2016 | 2023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 08:30 | 2023 | 2045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:30 | 22 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 44 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:30 | 08:42 | 2045 | 2045 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,045.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.15 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:42 | 09:00 | 2045 | 2059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:18 | 14 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 46.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:22 | 2059 | 2074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:22 | 15 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 40.91 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:22 | 09:34 | 2074 | 2074 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,074.0 | 0.8 | 0 | 0 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:34 | 10:00 | 2074 | 2089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:26 | 15 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 34.62 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 10:26 | 2089 | 2102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:26 | 13 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:26 | 10:41 | 2102 | 2102 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,102.0 | 1.2 | 0 | 0 | 7.1 | 2.75 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:41 | 11:00 | 2102 | 2113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:19 | 11 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 34.74 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 11:34 | 2113 | 2130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:34 | 17 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:34 | 11:48 | 2130 | 2130 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,130.0 | 0.8 | 0 | 0 | 7.5 | 2.8 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:48 | 12:00 | 2130 | 2137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 12:29 | 2137 | 2150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:29 | 13 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 26.9 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:29 | 12:37 | 2150 | 2150 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos en sarta |  | 28 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:37 | 12:46 | 2150 | 2150 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando PRC |  | 12 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:46 | 13:00 | 2150 | 2155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 13:12 | 2155 | 2159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:12 | 13:22 | 2159 | 2159 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,159.0 | 0.67 | 0 | 0 | 5.4 | 3.1 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:22 | 14:00 | 2159 | 2174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:38 | 15 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 23.68 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:36 | 2174 | 2188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:36 | 14 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 23.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:36 | 14:47 | 2188 | 2188 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,188.0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4 | 2.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:47 | 15:00 | 2188 | 2193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 15:16 | 2193 | 2200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" -DS - 55) |  | 1 | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:16 | 18:00 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:21 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento correctivo a equipo de piso de perforación | N/A | 99 | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:21 | 19:56 | 2200 | 2217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:35 | 17 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 29.14 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:56 | 20:06 | 2217 | 2217 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.17° - A completaron lingada faltante 17 metros) | MPD | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,217.0 | 0.68 | 0 | 0 | 4.99 | 3.58 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:06 | 21:00 | 2217 | 2246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:54 | 29 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 32.22 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:00 | 21:10 | 2246 | 2246 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,246.0 | 0.8 | 0 | 0 | 5.12 | 3.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:10 | 22:00 | 2246 | 2273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:50 | 27 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 32.4 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 22:05 | 2273 | 2275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:05 | 22:16 | 2275 | 2275 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,275.0 | 0.8 | 0 | 0 | 4.78 | 3.25 | 0.4 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:16 | 23:00 | 2275 | 2299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:44 | 24 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 32.73 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:00 | 23:02 | 2299 | 2299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:02 | 23:08 | 2299 | 2299 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Realizando prueba de empuje) |  | 76 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:08 | 23:17 | 2299 | 2299 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando toma de reducidas | N/A | 12 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:17 | 23:28 | 2299 | 2304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:28 | 23:37 | 2304 | 2304 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,304.0 | 0.83 | 0 | 0 | 4.4 | 3.26 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:37 | 00:00 | 2304 | 2317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:23 | 13 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 33.91 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 00:32 | 2317 | 2333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:32 | 16 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:32 | 00:44 | 2333 | 2333 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,333.0 | 0.6 | 0 | 0 | 7.31 | 2.88 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.23 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:44 | 01:00 | 2333 | 2342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:16 | 9 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 33.75 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 01:39 | 2342 | 2362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:39 | 20 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 30.77 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:39 | 01:52 | 2362 | 2362 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,362.0 | 0.82 | 0 | 0 | 6.21 | 3.09 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.23 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:52 | 02:00 | 2362 | 2367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:46 | 2367 | 2391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:46 | 24 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 31.3 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:46 | 03:08 | 2391 | 2391 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21° - Engancha tubería a estribor de la media changuera - Ajusta paro de Top Drive - Envía survey.) | N/A | 18 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,391.0 | 0.75 | 7.73 | 0 | 5.72 | 3.71 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.21 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:08 | 03:59 | 2391 | 2420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:51 | 29 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 34.12 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:59 | 04:10 | 2420 | 2420 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,420.0 | 0.67 | 0 | 0 | 5.7 | 3.12 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.26 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:10 | 04:48 | 2420 | 2442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:38 | 22 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 34.74 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:48 | 04:54 | 2442 | 2442 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba (#2 - #3) |  | 97 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:54 | 04:57 | 2442 | 2443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL ( (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:57 | 05:01 | 2443 | 2443 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros por votarse clavo de la bomba #1 | N/A | 28 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:01 | 05:13 | 2443 | 2449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL ( (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:13 | 05:25 | 2449 | 2449 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,449.0 | 0.78 | 0 | 0 | 6.38 | 3.63 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.26 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:25 | 05:50 | 2449 | 2463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:25 | 14 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 33.6 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:50 | 05:56 | 2463 | 2463 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:56 | 06:03 | 2463 | 2463 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:03 | 06:32 | 2463 | 2478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:32 | 06:43 | 2478 | 2478 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc °0.26) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,478.0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.25 | 3 | 0.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.26 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:43 | 07:00 | 2478 | 2488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL ( (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:00 | 07:36 | 2488 | 2507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL ( (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:36 | 19 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 31.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:36 | 07:49 | 2507 | 2507 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,507.0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.26 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:49 | 07:54 | 2507 | 2510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:54 | 08:03 | 2510 | 2510 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey (no salió en conexión por ruido en htta) |  | 77 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:03 | 08:50 | 2510 | 2536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:47 | 26 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 33.19 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:50 | 09:03 | 2536 | 2536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.26°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,536.0 | 0.75 | 0 | 0 | 5.35 | 3.1 | 1.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.26 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:03 | 09:56 | 2536 | 2565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:53 | 29 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 32.83 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:56 | 10:07 | 2565 | 2565 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc 0.18°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,565.0 | 0.9 | 0 | 0 | 5.6 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.18 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:07 | 11:00 | 2565 | 2594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:53 | 29 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 32.83 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:14 | 2594 | 2594 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.18°) | N/A | 18 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,594.0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.6 | 2.8 | 0.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.18 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:14 | 11:43 | 2594 | 2610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:29 | 16 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 33.1 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:43 | 11:50 | 2610 | 2610 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos en sarta. |  | 28 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:50 | 11:58 | 2610 | 2610 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:58 | 12:00 | 2610 | 2611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 12:22 | 2611 | 2623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:22 | 12 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 32.73 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:22 | 12:32 | 2623 | 2623 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.18°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,623.0 | 0.69 | 0 | 0 | 5.4 | 3.75 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.18 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:32 | 13:00 | 2623 | 2639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 13:25 | 2639 | 2652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:25 | 13 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 31.2 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:25 | 13:38 | 2652 | 2652 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.25°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,652.0 | 1 | 0 | 0 | 5.95 | 3.3 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.25 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:38 | 14:00 | 2652 | 2665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:22 | 13 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 35.45 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 14:28 | 2665 | 2681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:28 | 14:40 | 2681 | 2681 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.25°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,681.0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 3.2 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.25 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:40 | 15:00 | 2681 | 2690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:36 | 2690 | 2709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:36 | 19 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 31.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:36 | 15:46 | 2709 | 2709 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.25°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,709.0 | 0.97 | 0 | 0 | 5.15 | 3.18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:46 | 15:55 | 2709 | 2714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:55 | 16:00 | 2714 | 2714 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bombas (#1por #3) |  | 97 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 16:47 | 2714 | 2738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:47 | 24 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 30.64 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:47 | 16:57 | 2738 | 2738 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.25°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,738.0 | 0.85 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:57 | 17:00 | 2738 | 2740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 17:36 | 2740 | 2760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:36 | 20 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 33.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:36 | 17:43 | 2760 | 2760 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos en sarta |  | 28 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:43 | 17:50 | 2760 | 2760 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:50 | 18:00 | 2760 | 2765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 18:06 | 2765 | 2767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:06 | 18:17 | 2767 | 2767 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.25°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,767.0 | 1.05 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.25 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:17 | 19:00 | 2767 | 2789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:43 | 22 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 30.7 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 19:01 | 2789 | 2789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:01 | 19:08 | 2789 | 2789 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:08 | 19:25 | 2789 | 2796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:17 | 7 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 24.71 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:25 | 19:36 | 2796 | 2796 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.40°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,796.0 | 2.81 | 0 | 0 | 4.26 | 2.97 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.4 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:36 | 19:44 | 2796 | 2800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:44 | 21:37 | 2800 | 2800 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba | N/A | 16 | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:37 | 22:00 | 2800 | 2811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:23 | 11 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 28.7 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 22:32 | 2811 | 2825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:32 | 14 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 26.25 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:32 | 22:42 | 2825 | 2825 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.40°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,825.0 | 0.79 | 0 | 0 | 4.62 | 3.75 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:42 | 23:00 | 2825 | 2832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:18 | 7 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 23.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 23:00 | 23:47 | 2832 | 2854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:47 | 22 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 28.09 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:47 | 00:00 | 2854 | 2854 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.40°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,854.0 | 0.84 | 0 | 0 | 5.24 | 3.25 | 0.92 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.4 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 01:00 | 2854 | 2882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 01:00 | 28 |  | 60 |  | 60 | 1 | 28 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 01:04 | 2882 | 2883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:04 | 01:14 | 2883 | 2883 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,883.0 | 0.31 | 0 | 0 | 5.47 | 3.17 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.14 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:14 | 02:00 | 2883 | 2899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:46 | 16 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 20.87 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 02:41 | 2899 | 2912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:41 | 13 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 19.02 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:41 | 02:51 | 2912 | 2912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexíón (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,912.0 | 0.56 | 0 | 0 | 5.27 | 3.62 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.14 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:51 | 03:00 | 2912 | 2916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 03:16 | 2916 | 2921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:16 | 03:22 | 2921 | 2921 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:22 | 03:28 | 2921 | 2921 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:28 | 04:00 | 2921 | 2932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 04:32 | 2932 | 2941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:32 | 04:43 | 2941 | 2941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,941.0 | 0.84 | 0 | 0 | 4.74 | 2.58 | 0.32 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:43 | 05:00 | 2941 | 2947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 05:31 | 2947 | 2956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:31 | 9 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 17.42 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:31 | 07:32 | 2956 | 2956 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:32 | 08:00 | 2956 | 2965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:00 | 08:17 | 2965 | 2970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:17 | 08:30 | 2970 | 2970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 18 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,970.0 | 0.45 | 0 | 0 | 5.45 | 3.1 | 1.65 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.2 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:30 | 09:00 | 2970 | 2983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (P 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 1 | 00:30 | 13 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 26 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 09:35 | 2983 | 2999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (P 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:35 | 16 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 27.43 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:35 | 09:53 | 2999 | 2999 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 18 | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,999.0 | 0.8 | 0 | 0 | 4.65 | 3.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.2 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:53 | 10:00 | 2999 | 3002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 10:15 | 3002 | 3009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:15 | 10:20 | 3009 | 3009 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:20 | 10:58 | 3009 | 3028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:38 | 19 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:58 | 11:10 | 3028 | 3028 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,028.0 | 0.55 | 0 | 0 | 5.45 | 2.7 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:10 | 11:55 | 3028 | 3050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2" - DS - 55) |  | 1 | 00:45 | 22 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 29.33 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:55 | 12:00 | 3050 | 3050 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos en sarta |  | 28 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 12:07 | 3050 | 3050 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:07 | 12:22 | 3050 | 3057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:22 | 12:31 | 3057 | 3057 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,057.0 | 0.7 | 0 | 0 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:31 | 13:00 | 3057 | 3071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:29 | 14 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 28.97 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 13:31 | 3071 | 3086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:31 | 15 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 29.03 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:31 | 13:40 | 3086 | 3086 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.24°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,086.0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.24 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:40 | 14:00 | 3086 | 3095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 14:24 | 3095 | 3107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:24 | 14:30 | 3107 | 3107 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:30 | 14:47 | 3107 | 3115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:17 | 8 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 28.24 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:47 | 14:58 | 3115 | 3115 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.24°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,115.0 | 0.55 | 0 | 0 | 4.2 | 3.1 | 0.85 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.24 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:58 | 15:00 | 3115 | 3116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:00 | 15:54 | 3116 | 3144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:54 | 28 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 31.11 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:54 | 16:05 | 3144 | 3144 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.24°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,144.0 | 0.65 | 0 | 0 | 5 | 4.1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.24 | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:05 | 16:19 | 3144 | 3150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL (TP 5 1/2"-DS-55) |  | 1 | 00:14 | 6 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 25.71 | [25 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:19 | 22:23 | 3150 | 3150 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 06:04 |  |  |  |  | 364 | 6.07 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:23 | 23:00 | 3150 | 3056 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS - 55 - Elimina tramo frio) | Rotación y bombeo | 9 | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 94 | 152 | 3 | 31.33 | 8.58 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:00 | 23:46 | 3056 | 2940 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS - 55) | Rotación y bombeo | 9 | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 116 | 151 | 4 | 29 | 5.77 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:46 | 23:52 | 2940 | 2940 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Llena tanque de viaje) |  | 13 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:52 | 00:00 | 2940 | 2912 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. (TP 5 1/2" - DS - 55 - Canasta recolectora - Estiba lingadas a estribor) | Chaqueta recolectora | 8 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.32 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 01:00 | 2912 | 2651 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. (TP 5 1/2" - DS - 55 - Canasta recolectora - Estiba lingadas a estribor) | Chaqueta recolectora | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 3.9 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 02:00 | 2651 | 2192 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. (TP 5 1/2" - DS - 55 - Canasta recolectora - Estiba lingadas a estribor) | Chaqueta recolectora | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.2 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 2192 | 1552 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. (TP 5 1/2" - DS - 55 - Canasta recolectora.) | Chaqueta recolectora | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 640 | 640 | 22 | 29.09 | 1.65 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 03:53 | 1552 | 976 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. (TP 5 1/2" - DS - 55 - Canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 576 | 652 | 20 | 28.8 | 1.6 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:53 | 04:12 | 976 | 976 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:12 | 04:29 | 976 | 976 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 12 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:29 | 05:00 | 976 | 483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. (TP 5 1/2" - DS - 55) | N/A | 8 | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 493 | 954 | 17 | 29 | 1.07 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 05:17 | 483 | 282 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. (TP 5 1/2" - DS - 55 ) | N/A | 8 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 201 | 709 | 7 | 28.71 | 1.83 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:17 | 05:38 | 282 | 282 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:38 | 10:30 | 282 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL. | N/A | 3 | 04:52 |  |  |  |  | 292 | 4.87 | [9 empty] | 5 | [16 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TR |  | 87 | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT | N/A | 59 | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-14 | 2024-07-15 | 21:00 | 02:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para correr TR | N/A | 87 | 05:35 |  |  |  |  | 335 | 5.58 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:35 | 03:23 | 0 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con TR 13 3/8" - 5/8" |  | 2 | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:23 | 04:00 | 60 | 170 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 5/8" (TxT, 8 tramos y 7 cnx) | N/A | 5 | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 110 | 178 | 8 | 13.75 | 3.65 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 05:00 | 170 | 327 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 5/8" (TxT, 11 tramos y 12 cnx) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 3.6 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 05:37 | 327 | 440 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 113 | 183 | 8 | 14.13 | 3.43 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:37 | 06:51 | 440 | 440 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (TxT) | N/A | 92 | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:51 | 07:00 | 440 | 468 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 187 | 2 | 14 | 3.5 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 07:08 | 468 | 482 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 105 | 1 | 14 | 4 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:08 | 07:33 | 482 | 482 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:33 | 08:00 | 482 | 550 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 5/8" (TxT, 5 tramos y 4 cnx) | N/A | 5 | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 68 | 151 | 5 | 13.6 | 4.02 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 09:00 | 550 | 703 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 153 | 153 | 12 | 12.75 | 3.4 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 10:00 | 703 | 844 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 141 | 141 | 12 | 11.75 | 3.62 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 10:57 | 844 | 988 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 144 | 152 | 11 | 13.09 | 3.62 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:57 | 11:35 | 988 | 988 | TP |  | N/A | N/A | Toma parámetros |  | 28 | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:35 | 12:05 | 988 | 988 | TP |  | N/A | N/A | Convierte coplee | N/A | 26 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:05 | 15:59 | 988 | 988 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:59 | 17:00 | 988 | 1125 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT, 10 tramos y 9 cnx) | N/A | 5 | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 137 | 135 | 10 | 13.7 | 4.28 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 18:00 | 1125 | 1268 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 3.7 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 18:07 | 1268 | 1285 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT - Tramo de ajuste para combinación - 0 cnx) | N/A | 5 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 17 | 146 | 1 | 17 | 3.05 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:07 | 18:23 | 1285 | 1285 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación 13 5/8" a 13 3/8" | N/A | 92 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:23 | 19:02 | 1285 | 1285 | TP |  | N/A | N/A | Cambia insertos araña para diámetro de TR 13 3/8" | N/A | 59 | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:02 | 20:00 | 1285 | 1416 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" - 9 tramos - 9 cnx (TxT) | N/A | 5 | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 131 | 136 | 9 | 14.56 | 4 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 21:00 | 1416 | 1562 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT ) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 146 | 146 | 10 | 14.6 | 3.67 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 1562 | 1706 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 144 | 144 | 11 | 13.09 | 3.45 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 1706 | 1842 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 136 | 136 | 11 | 12.36 | 3.67 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:00 | 00:00 | 1842 | 1973 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 131 | 131 | 9 | 14.56 | 4.25 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 01:00 | 1973 | 2118 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 145 | 145 | 10 | 14.5 | 3.83 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 2118 | 2260 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.73 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 02:23 | 2260 | 2330 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT - 5 tramos 4 conex) | N/A | 5 | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 183 | 5 | 14 | 3.92 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:23 | 02:56 | 2330 | 2330 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación |  | 12 | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:56 | 03:00 | 2330 | 2344 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 210 | 1 | 14 | 2.88 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 2344 | 2486 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.83 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 2486 | 2630 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 144 | 144 | 10 | 14.4 | 3.58 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 06:00 | 2630 | 2757 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 4 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 06:25 | 2757 | 2808 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 51 | 122 | 4 | 12.75 | 4 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:25 | 07:22 | 2808 | 2808 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 12 | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:22 | 08:00 | 2808 | 2905 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 97 | 153 | 7 | 13.86 | 3.33 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 08:14 | 2905 | 2934 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 124 | 2 | 14.5 | 4.47 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:14 | 08:38 | 2934 | 2934 | TP |  | N/A | Circula | Circula, reacomoda tubería |  | 12 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:38 | 09:00 | 2934 | 2991 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 155 | 4 | 14.25 | 3.33 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 09:24 | 2991 | 3048 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 143 | 4 | 14.25 | 3.45 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:24 | 09:43 | 3048 | 3048 | TP |  | N/A | Circula | Circula, reacomoda tubería |  | 12 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:43 | 10:00 | 3048 | 3091 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 152 | 3 | 14.33 | 4 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:10 | 3091 | 3115 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 24 | 144 | 2 | 12 | 3 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:10 | 11:00 | 3115 | 3128 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" c/rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 16 | 1 | 13 | 3 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 12:00 | 3128 | 3139 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" c/rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3.38 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 3139 | 3147 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" c/rot y bbeo (TxT - 1 tramo - conexión ) | Rotación y bombeo | 7 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5.17 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 13:21 | 3147 | 3150 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8" x 13 5/8" c/rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 3 | 9 | 0 |  | 0 | [17 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:21 | 20:25 | 3150 | 3147 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 07:04 |  |  |  |  | 424 | 7.07 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:25 | 22:30 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:30 | 23:30 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de lineas | N/A | 65 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:30 | 00:38 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad | N/A | 15 | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:38 | 08:00 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 52 | 07:22 |  |  |  |  | 442 | 7.37 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:00 | 16:00 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 53 | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 18:00 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión | N/A | 30 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 18:40 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementación de anillo | N/A | 87 | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:40 | 23:30 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de anillo de cemento | N/A | 52 | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:30 | 08:00 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado 8 hrs programadas | N/A | 53 | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 22:00 | 3147 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería para levantar BOP´s | N/A | 17 | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo | N/A | 61 | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:30 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida doble sello y aprieta tornillería a cabezal | N/A | 63 | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de sellos de cabezal | N/A | 39 | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar BOP´s |  | 87 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 23:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s | N/A | 66 | 11:15 |  |  |  |  | 675 | 11.25 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:15 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de BOP's | N/A | 87 | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba |  | 2 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-20 | 2024-07-21 | 05:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Reaprieta tornillería por fuga en BOPS | N/A | 16 | 19:00 |  |  |  |  | 1140 | 19 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 04:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 85 | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:30 | 10:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala BOP's | N/A | 66 | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma probador solido 13 5/8" |  | 2 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 13:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para probar BOP´s | N/A | 87 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s | N/A | 67 | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [26 empty] | AEMS/ODIN/NANIK 1EXP/OPEX/BAKER/Etapa 16"_TR 13 3/8" x 13 5/8"_R1