## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 00:24 | 852 | 882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 30 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 75
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:24 | 00:42 | 882 | 882 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 882 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:42 | 01:00 | 882 | 891 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 9 |  | 18 | 18 | 0.3 | 30
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 01:23 | 891 | 898 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:23 |  | 7 |  | 23 | 23 | 0.38 | 18.26
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:23 | 01:36 | 898 | 909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:13 | 11 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 50.77
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:36 | 01:40 | 909 | 909 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:40 | 01:44 | 909 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:44 | 01:56 | 911 | 911 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 911 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:56 | 02:00 | 911 | 912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 02:23 | 912 | 940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:23 | 02:36 | 940 | 940 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 940 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:36 | 02:58 | 940 | 969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:58 | 03:12 | 969 | 969 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 969 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:12 | 03:35 | 969 | 997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:35 | 03:49 | 997 | 997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 997 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:49 | 03:58 | 997 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:58 | 06:53 | 1000 | 983 | TP |  | N/A | Circula | circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes. | N/A | 12 | Circula | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:53 | 07:30 | 983 | 988 | TP |  | N/A | Circula | circula bombeando baches viscozos con movimientos ascendentes y descendentes |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:30 | 12:04 | 988 | 907 | TP |  | N/A | N/A | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 04:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:04 | 13:00 | 907 | 501 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (TP 20") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 406 | 435 | 14 | 29 | 1.9
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 13:03 | 501 | 472 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (TP 20") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.7
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:03 | 15:41 | 472 | 447 | TP |  | N/A | Circula | Circuló trabajando sarta con rotación y bombeo. |  | 12 | Circula | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:41 | 16:00 | 447 | 388 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rot y bbeo. (TP 20") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 59 | 186 | 2 | 29.5 | 3.8
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:15 | 388 | 271 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (TP 20") (Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 117 | 468 | 4 | 29.25 | 1.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:15 | 21:07 | 271 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:52 |  |  |  |  | 292 | 4.87 | [9 empty] | 2
2024-06-30 | 2024-07-01 | 21:07 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT. |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88