## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 21:07 | 00:49 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT. | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:42 |  |  |  |  | 222 | 3.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:49 | 02:30 | 0 | 38 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con TR de 20”. | N/A | 2 | Arma BHA | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:30 | 03:00 | 38 | 67 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” TxT. (Lento por MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 20" |  | 29 | 58 | 3 | 9.67 | 5.27
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 03:34 | 67 | 104 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” TxT. (Lento por MCC) | MCC | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 20" |  | 37 | 65 | 4 | 9.25 | 6.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:34 | 03:47 | 104 | 123 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | TR 20" |  | 19 | 88 | 2 | 9.5 | 4.37
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:47 | 04:02 | 123 | 123 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople a flotador |  | 26 | Convierte cople flotador | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:02 | 05:00 | 123 | 208 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20" con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC.) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | TR 20" |  | 85 | 88 | 9 | 9.44 | 4.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 208 | 292 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20" con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC.) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 84 | 84 | 9 | 9.33 | 4.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 07:00 | 292 | 367 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 3.58
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 367 | 465 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 98 | 98 | 10 | 9.8 | 2.62
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 09:00 | 465 | 541 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 76 | 76 | 8 | 9.5 | 4.42
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 10:00 | 541 | 631 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 90 | 90 | 9 | 10 | 3.65
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 631 | 707 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 76 | 76 | 9 | 8.44 | 3.82
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 11:31 | 707 | 764 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | TR 20" |  | 57 | 110 | 5 | 11.4 | 3.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:31 | 11:47 | 764 | 764 | TP |  | N/A | N/A | Mide e inspecciona rosca de tramo de TR |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:47 | 12:00 | 764 | 793 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | TR 20" |  | 29 | 134 | 3 | 9.67 | 2.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 12:18 | 793 | 822 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" |  | 29 | 97 | 3 | 9.67 | 3.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:18 | 12:27 | 822 | 822 | TP |  | N/A | N/A | Mide e inspecciona rosca de tramo de TR | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:27 | 13:00 | 822 | 891 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | TR 20" |  | 69 | 125 | 7 | 9.86 | 3.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 891 | 994 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 103 | 103 | 11 | 9.36 | 2.77
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 14:25 | 994 | 1000 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 20” con rotación y bombeo TxT (Lento por MCC) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | TR 20" |  | 6 | 14 | 1 | 6 | 3.87
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:25 | 14:30 | 998 | 998 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:30 | 14:50 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:50 | 18:23 | 998 | 998 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:23 | 20:30 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar. |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:30 | 21:00 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa junta operativa con personal de cementacion. |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:30 | 21:00 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cementación de TR 20". |  | 52 | Cementa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5