## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:30 | 05:00 | 998 | 998 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (Fuga en UAP mientras cementaba) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 15:00 | 998 | 998 | TNP |  | N/A | N/A | Espera tapones de cabeza de cementar |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 19:00 | 998 | 998 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 23:09 | 998 | 998 | TNP |  | N/A | N/A | Bombea fluido fluido polimérico inhibido de 1.18 gr/cm3 al pozo. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:09 | 00:00 | 998 | 998 | TNP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar y prueba lineas. |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85