## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:09 | 02:00 | 998 | 998 | TNP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar y prueba lineas. | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 13:00 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 20" | N/A | 52 | Cementa | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 14:00 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta y descarga TR en fondo |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 17:00 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cortar TR |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 19:00 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Corte preliminar |  | 60 | Corte preliminar | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2