## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal 20” x 21 ¼” 5K . | N/A | 44 | Suelda cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfría soldadura (Realiza prueba de soldadura) | N/A | 98 | Enfría soldadura | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal soldable 20" X 21 1/4" 5K |  | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-04 | 2024-07-05 | 13:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP 18 3/4" K" | N/A | 66 | Instala BOPs | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11