## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 00:30 | 50 | 97 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26”, y sarta navegable (MF-MWD-LWD-APWD) piloto. | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:30 | 00:35 | 97 | 101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26”, y sarta navegable (MF-MWD-LWD-APWD) piloto. (HW 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:35 | 00:46 | 101 | 101 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 101 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:46 | 01:00 | 101 | 127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26”, y sarta navegable (MF-MWD-LWD-APWD) piloto. (HW 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 26 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 111.43
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 01:01 | 127 | 130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26”, y sarta navegable (MF-MWD-LWD-APWD) piloto. (HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 3 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 180
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:01 | 01:10 | 130 | 130 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:10 | 01:24 | 130 | 158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26”, y sarta navegable (MF-MWD-LWD-APWD) piloto. (HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 28 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 120
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:24 | 03:00 | 158 | 158 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 2 | Arma BHA | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6 | [9 empty] | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 03:04 | 158 | 165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 7 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 105
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:04 | 03:11 | 165 | 165 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:11 | 03:32 | 165 | 193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (HW 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:32 | 03:39 | 193 | 193 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:39 | 04:00 | 193 | 209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 16 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 45.71
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 04:08 | 209 | 220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (HW 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 11 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 82.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:08 | 04:16 | 220 | 220 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Con HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:16 | 04:40 | 220 | 248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (Con HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 28 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 70
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:40 | 04:51 | 248 | 248 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Con HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:51 | 05:00 | 248 | 254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (Con HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 05:08 | 254 | 256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (Con HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:08 | 05:30 | 256 | 256 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:30 | 05:58 | 256 | 272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. (Con HW 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:58 | 06:01 | 272 | 272 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:01 | 06:09 | 272 | 277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:09 | 06:20 | 277 | 277 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:20 | 06:51 | 277 | 305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:51 | 07:11 | 305 | 305 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 305 | 0.6 | 0 | 0 | 8.52 | 7.53 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:11 | 07:52 | 305 | 334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:52 | 08:09 | 334 | 334 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 334 | 0.63 | 0 | 0 | 10.19 | 5.34 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:09 | 08:34 | 334 | 363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:34 | 08:41 | 363 | 363 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:41 | 08:59 | 363 | 363 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el graber del top drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:59 | 09:00 | 363 | 334 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. TP 20" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 29 | 1740 | 1 | 29 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:00 | 09:17 | 334 | 277 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. TP 20" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 3.8
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:17 | 10:00 | 277 | 165 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. HW 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 112 | 156 | 4 | 28 | 6.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 10:21 | 165 | 107 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. HW 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 9.4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:21 | 11:57 | 107 | 107 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a Top drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:57 | 12:00 | 107 | 135 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. HW 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 12:35 | 135 | 277 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. HW 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 142 | 243 | 5 | 28.4 | 4.7
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:35 | 12:47 | 277 | 363 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. TP 20" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:47 | 13:00 | 363 | 363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 13:03 | 363 | 363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:03 | 13:15 | 363 | 364 | TP |  | N/A | N/A | SIn datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:15 | 13:35 | 364 | 391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:20 | 27 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 81
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:35 | 13:46 | 391 | 391 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 391 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 4.23 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:46 | 14:00 | 391 | 414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:14 | 23 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 98.57
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 14:05 | 414 | 420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:05 | 14:17 | 420 | 420 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 420 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 4.9 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:17 | 14:37 | 420 | 448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:20 | 28 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 84
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:37 | 14:50 | 448 | 448 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 448 | 0.54 | 0 | 0 | 6.41 | 3.54 | 1.5 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:50 | 15:00 | 448 | 468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 20 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 120
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 15:05 | 468 | 477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 9 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 108
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:05 | 15:17 | 477 | 477 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 477 | 0.51 | 0 | 0 | 3.85 | 4.4 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:17 | 15:33 | 477 | 507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:16 | 30 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 112.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:33 | 15:44 | 507 | 507 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 507 | 0.58 | 0 | 0 | 3.48 | 4.1 | 1.33 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:44 | 16:00 | 507 | 532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:16 | 25 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 93.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 16:05 | 532 | 536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:05 | 16:14 | 536 | 536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 536 | 0.58 | 0 | 0 | 3.5 | 4.18 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:14 | 16:32 | 536 | 564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:18 | 28 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 93.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:32 | 16:42 | 564 | 564 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 564 | 0.54 | 0 | 0 | 3.69 | 3.42 | 1.38 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:42 | 17:00 | 564 | 593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 17:12 | 593 | 593 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 593 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 3.6 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:12 | 17:37 | 593 | 622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:37 | 17:51 | 622 | 622 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Incl. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 622 | 0.6 | 0 | 0 | 8.12 | 4 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:51 | 18:15 | 622 | 622 | TNP |  | N/A | N/A | Fallas en el suministro de agua de mar, se regula presión para mayor flujo. |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:15 | 18:55 | 622 | 651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:40 | 29 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 43.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:55 | 19:30 | 651 | 651 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:30 | 20:00 | 651 | 670 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:30 |  | 19 |  | 30 | 30 | 0.5 | 38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 20:14 | 670 | 679 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 9 |  | 14 | 14 | 0.23 | 38.57
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:14 | 20:21 | 679 | 679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:21 | 20:45 | 679 | 708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:45 | 20:56 | 708 | 708 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 708 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:56 | 21:00 | 708 | 713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:00 | 21:15 | 713 | 737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 24 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 96
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:15 | 21:24 | 737 | 737 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 737 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:24 | 21:42 | 737 | 766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:42 | 21:58 | 766 | 766 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 766 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:58 | 22:00 | 766 | 768 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0.03 | 60
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:00 | 22:52 | 768 | 795 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:52 |  | 27 |  | 52 | 52 | 0.87 | 31.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:52 | 23:01 | 795 | 795 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 795 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:01 | 23:22 | 795 | 823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:22 | 23:31 | 823 | 823 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 823 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:31 | 23:48 | 823 | 852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:17 | 29 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 102.35
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:48 | 00:00 | 852 | 852 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. Inc. 0° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 852 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0