## Sheet1
NANIK 1EXP_Etapa 8 1/2" Ventana_TR_7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:19 | 14:39 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta con retenedor | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:39 | 15:27 | 0 | 61 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:27 | 16:00 | 61 | 204 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza, 5 lingadas, 6 conexiones) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 143 | 260 | 5 | 28.6 | 2.68
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:00 | 17:00 | 204 | 548 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2", Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza. 12 lingadas, 11 conexiones) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 2.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 18:00 | 548 | 864 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2", Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza, 11 lingadas, 12 conexiones) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.58
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:00 | 19:00 | 864 | 1208 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 2.32
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:00 | 19:55 | 1208 | 1495 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 287 | 313 | 10 | 28.7 | 2.85
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:55 | 20:15 | 1495 | 1495 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:15 | 21:00 | 1495 | 1754 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza, 9 lingadas, 8 conexiones) | Velocidad controlada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 259 | 345 | 9 | 28.78 | 2.58
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:00 | 22:00 | 1754 | 2129 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 2.03
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:00 | 23:00 | 2129 | 2533 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 404 | 404 | 14 | 28.86 | 1.87
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:00 | 00:00 | 2533 | 2909 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 1.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 00:14 | 2909 | 2995 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 2.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:14 | 00:31 | 2995 | 2995 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:31 | 01:00 | 2995 | 3169 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 174 | 360 | 6 | 29 | 2.73
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 02:00 | 3169 | 3516 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 2.13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 03:03 | 3516 | 3806 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 1/2" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 290 | 276 | 10 | 29 | 3.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:03 | 09:00 | 3806 | 3852 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para anclar retenedor y prueba mismo, realizando prueba de admisión y prueba como tapón ciego | N/A | 05:57 |  |  |  |  | 357 | 5.95
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 10:00 | 3852 | 3852 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de retenedor como tapon ciego con preventor esférico |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 11:30 | 3852 | 3852 | TP |  | N/A | N/A | Observa presión diferencial en contra de la tp 350 psi |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:30 | 17:00 | 3852 | 3852 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar retenedor | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 20:40 | 3852 | 3852 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de retenedor (3834 md TxC) | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:40 | 23:31 | 3852 | 3828 | TP |  | N/A | Circula | Circula a la inversa 1.5 veces la capacidad de la TP (Desenchufa herramienta soltadora, elimina una lingada) | N/A | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:31 | 00:00 | 3828 | 3828 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para levantar herramienta soltadora |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 00:12 | 3828 | 3828 | TP |  | N/A | N/A | Desmanteló líneas de cementar y quebró arreglo de cementar | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:12 | 00:29 | 3828 | 3689 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2", 5 lingadas / 4 conexiones) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 139 | 491 | 5 | 27.8 | 2.98
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:29 | 00:35 | 3689 | 3689 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de changuero | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:35 | 01:00 | 3689 | 3401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 288 | 691 | 10 | 28.8 | 1.53
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:00 | 01:08 | 3401 | 3288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 113 | 848 | 4 | 28.25 | 1.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:08 | 01:16 | 3288 | 3288 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:16 | 02:00 | 3288 | 2724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 564 | 769 | 19 | 29.68 | 1.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 02:11 | 2724 | 2556 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2", 6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 168 | 916 | 6 | 28 | 1.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:11 | 02:17 | 2556 | 2556 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:17 | 03:00 | 2556 | 1924 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 632 | 882 | 22 | 28.73 | 1.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 03:07 | 1924 | 1836 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 88 | 754 | 3 | 29.33 | 1.18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:07 | 03:13 | 1836 | 1836 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:13 | 04:00 | 1836 | 1112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 724 | 924 | 25 | 28.96 | 1.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:00 | 04:09 | 1112 | 972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 140 | 933 | 5 | 28 | 1.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:09 | 04:16 | 972 | 972 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:16 | 05:00 | 972 | 328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 644 | 878 | 23 | 28 | 1.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 05:17 | 328 | 61 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora con sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 267 | 942 | 9 | 29.67 | 1.08
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:17 | 06:30 | 61 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma herramienta soltadora | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para corrida de registro CCL | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registro CCL | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:30 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro CCL | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de registros CCL |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:30 | 19:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar sarta de prueba para BOP'S | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:20 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupero buje de desgaste, dreno preventores |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-24 | 2024-08-25 | 20:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Armar sarta de prueba para BOP'S | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP'S | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba para BOP'S | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:30 | 10:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:50 | 11:52 | 0 | 64 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 | [9 empty] | 6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:52 | 12:00 | 64 | 179 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior) | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 12:03 | 179 | 236 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior, 2 lingadas / 1 conexión) | Mide y calibra | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 57 | 1140 | 2 | 28.5 | 1.17
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:03 | 12:30 | 236 | 236 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:30 | 12:42 | 236 | 236 | TP |  | N/A | N/A | Permiso para generar calibración de TP por observar salir cemento | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:42 | 13:00 | 236 | 437 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 201 | 670 | 7 | 28.71 | 2.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:00 | 14:00 | 437 | 1125 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 688 | 688 | 24 | 28.67 | 1.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:23 | 1125 | 1498 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior, 13 lingadas / 12 conexiones) | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 373 | 973 | 13 | 28.69 | 1.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:23 | 14:45 | 1498 | 1498 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:45 | 15:00 | 1498 | 1728 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior, 8 lingadas / 7 conexiones) | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 230 | 920 | 8 | 28.75 | 1.48
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:00 | 16:00 | 1728 | 2508 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior, 27 lingadas / 28 conexiones) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 780 | 780 | 27 | 28.89 | 1.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 16:37 | 2508 | 2999 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior, 17 lingadas / 16 conexiones) | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 491 | 796 | 17 | 28.88 | 1.48
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:37 | 17:04 | 2999 | 2999 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:04 | 18:00 | 2999 | 3635 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior) | Mide y calibra | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 636 | 681 | 22 | 28.91 | 1.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:33 | 3635 | 3838 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2", Calibra interior) | Mide y calibra | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 203 | 369 | 7 | 29 | 2.65
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:33 | 21:40 | 3838 | 3792 | TP |  | N/A | N/A | Escarea con movimientos reciprocantes de sarta de 3838 md a 3808 md. ((en el inter homogeniza columnas a 1.75 gr/cc.)) | N/A | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:40 | 22:00 | 3792 | 3674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 118 | 354 | 4 | 29.5 | 2.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:00 | 23:00 | 3674 | 2970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 704 | 704 | 24 | 29.33 | 1.52
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:00 | 00:00 | 2970 | 2075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 895 | 895 | 30 | 29.83 | 1.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 00:25 | 2075 | 1701 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 374 | 898 | 13 | 28.77 | 1.32
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:25 | 00:32 | 1701 | 1701 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:32 | 01:00 | 1701 | 1293 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 408 | 874 | 14 | 29.14 | 1.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:00 | 01:38 | 1293 | 704 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 589 | 930 | 21 | 28.05 | 1.13
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:38 | 01:47 | 704 | 704 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:47 | 02:00 | 704 | 480 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 224 | 1034 | 8 | 28 | 1.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 02:27 | 480 | 64 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 416 | 924 | 14 | 29.71 | 1.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:27 | 03:21 | 64 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma sarta lisa con escariador para TR 9 7/8" | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [9 empty] | 6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:21 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar ensamble de prueba para prueba de válvula multiciclos | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 04:31 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de prueba para prueba de válvula multiciclos |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:31 | 05:53 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de válvula multiciclos | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:53 | 06:22 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma ensamble de prueba para prueba de válvula multiciclos | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:22 | 16:13 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 4 paradas de DC 6 3/4" y estiba en torre. | N/A | 09:51 |  |  |  |  | 591 | 9.85
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:13 | 17:00 | 0 | 539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 539 | 688 | 19 | 28.37 | 1.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 18:00 | 539 | 1340 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 801 | 801 | 28 | 28.61 | 1.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:00 | 18:18 | 1340 | 1580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 240 | 800 | 8 | 30 | 1.03
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:18 | 18:45 | 1580 | 1580 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:45 | 19:00 | 1580 | 1810 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 230 | 920 | 8 | 28.75 | 1.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 20:02 | 1810 | 2565 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 755 | 731 | 26 | 29.04 | 1.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:02 | 20:32 | 2565 | 2565 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:32 | 21:00 | 2565 | 2957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 392 | 840 | 14 | 28 | 1.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 21:25 | 2957 | 3398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 441 | 1058 | 15 | 29.4 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:25 | 21:37 | 3398 | 3398 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:37 | 22:00 | 3398 | 3711 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 313 | 817 | 11 | 28.45 | 1.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 22:16 | 3711 | 3827 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 116 | 435 | 4 | 29 | 2.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:16 | 22:35 | 3827 | 3838 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP con bombeo. | Bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 11 | 35 | 0 |  | 0
2024-08-26 | 2024-08-27 | 22:35 | 00:00 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa preparativos para recibir fluido base de embarcación | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 02:44 | 3838 | 3838 | TNP |  | N/A | N/A | MCC |  | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:44 | 05:03 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | N/A | Recibe 204 m3 de fluido E.I. dens= 1.09 gr/cc. | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:03 | 06:00 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para acondicionar fluido. |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 09:40 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluído de 1.45 g/cc para desplazar. | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:40 | 14:30 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.75 g/cc por fluido de 1.45 g/cc | N/A | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:30 | 17:36 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:36 | 17:54 | 3838 | 3838 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:54 | 18:00 | 3838 | 3809 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 19:00 | 3809 | 3373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 436 | 436 | 15 | 29.07 | 2.73
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 20:00 | 3373 | 2587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 786 | 786 | 27 | 29.11 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 21:00 | 2587 | 1746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 841 | 841 | 29 | 29 | 1.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 22:00 | 1746 | 943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 803 | 803 | 28 | 28.68 | 1.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 23:00 | 943 | 42 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 901 | 901 | 30 | 30.03 | 1.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:00 | 23:28 | 42 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina niple aguja 5” | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:28 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar cuchara para TR 9 7/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 07:38 | 0 | 347 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO | N/A | 06:38 |  |  |  |  | 398 | 6.63 | [9 empty] | 7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:38 | 08:00 | 347 | 462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 115 | 314 | 4 | 28.75 | 1.9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:00 | 09:00 | 462 | 805 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 1.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:00 | 10:00 | 805 | 1172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", 13 lingadas / 12 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 1.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 10:30 | 1172 | 1351 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 179 | 358 | 6 | 29.83 | 1.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:30 | 10:38 | 1351 | 1351 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:38 | 11:00 | 1351 | 1487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", 5 lingadas / 4 conexiones) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 136 | 371 | 5 | 27.2 | 1.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 12:00 | 1487 | 1838 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", 12 lingadas / 13 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 1.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 13:00 | 1838 | 2213 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 1.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 2213 | 2551 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", 12 lingadas / 11 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 1.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:00 | 2551 | 2935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 13 | 29.54 | 1.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 16:00 | 2935 | 3305 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", 13 lingadas / 12 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 1.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 17:00 | 3305 | 3622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 1.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 17:31 | 3622 | 3801 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 179 | 346 | 6 | 29.83 | 1.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:31 | 18:41 | 3801 | 3801 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para orientar cuchara y realizar procedimiento de anclaje | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:41 | 19:36 | 3801 | 3801 | TP |  | N/A | N/A | Orienta cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:36 | 22:34 | 3801 | 3808 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de cuchara para TR 9 7/8” con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO a 3816.3 m | N/A | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:34 | 23:00 | 3808 | 3808.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana. | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:00 | 00:00 | 3808.8 | 3809.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 01:00 | 3809.6 | 3810.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 02:00 | 3810.3 | 3811 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 03:00 | 3811 | 3811.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 04:00 | 3811.8 | 3812.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:46 | 3812.4 | 3813 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:46 | 05:09 | 3813 | 3813 | TP |  | N/A | N/A | Conforma ventana |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:09 | 06:00 | 3813 | 3813.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", agujero de ratón) |  | 00:51 | 0.80005 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 0.94
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 07:00 | 3813.8 | 3814.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", agujero de ratón) |  | 01:00 | 1.0999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 07:37 | 3814.9 | 3815.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", agujero de ratón) |  | 00:37 | 0.80005 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 1.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:37 | 10:10 | 3815.7 | 3808.9 | TNP |  | N/A | N/A | Falla wits cia generadora | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:10 | 12:41 | 3808.9 | 3790 | TP |  | N/A | Circula | Circula baches para limpieza de pozo | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:41 | 13:02 | 3790 | 3790 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:02 | 13:26 | 3790 | 3592 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 198 | 495 | 7 | 28.29 | 1.68
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:26 | 13:33 | 3592 | 3592 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:33 | 13:59 | 3592 | 3302 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 290 | 669 | 10 | 29 | 1.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:59 | 14:29 | 3302 | 3302 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:29 | 15:00 | 3302 | 2903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 399 | 772 | 14 | 28.5 | 1.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 15:19 | 2903 | 2616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 287 | 906 | 10 | 28.7 | 1.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:19 | 15:25 | 2616 | 2616 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:25 | 16:00 | 2616 | 2104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 512 | 878 | 18 | 28.44 | 1.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 16:46 | 2104 | 1455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 649 | 847 | 22 | 29.5 | 1.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:46 | 16:53 | 1455 | 1455 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:53 | 17:00 | 1455 | 1341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", 4 lingadas / 3 conexiones) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 114 | 977 | 4 | 28.5 | 1.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 18:00 | 1341 | 508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2", 29 lingadas / 30 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 833 | 833 | 29 | 28.72 | 1.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 18:09 | 508 | 368 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 140 | 933 | 5 | 28 | 1.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:09 | 18:22 | 368 | 368 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:22 | 18:23 | 368 | 339 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO ((TP 5 1/2") | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 29 | 1740 | 1 | 29 | 3.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:23 | 21:41 | 339 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO (Por instrucciones de CNT, se considera una reclasificación del BHA y pasa de Tipo 7 a Tipo 3) | N/A | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3 | [9 empty] | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:41 | 22:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:10 | 23:17 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza rig service |  | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:17 | 01:25 | 0 | 316 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa | N/A | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13 | [9 empty] | 6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:25 | 01:51 | 316 | 746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 430 | 992 | 15 | 28.67 | 1.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:51 | 02:02 | 746 | 746 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:02 | 02:49 | 746 | 1521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 775 | 989 | 27 | 28.7 | 1.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:49 | 03:00 | 1521 | 1521 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 03:46 | 1521 | 2240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 719 | 938 | 25 | 28.76 | 1.13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:46 | 03:59 | 2240 | 2240 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:59 | 04:00 | 2240 | 2268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", 1 ling 0 cnx) | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 04:48 | 2268 | 3019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 751 | 939 | 26 | 28.88 | 1.27
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:48 | 05:02 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:02 | 05:57 | 3019 | 3800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 781 | 852 | 27 | 28.93 | 1.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:57 | 06:14 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:14 | 06:29 | 3800 | 3808 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:29 | 09:21 | 3808 | 3818 | TP |  | N/A | N/A | Conforma ventana (Intervalo de 3808 - 3818) | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:21 | 14:01 | 3818 | 3798 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo con bombeo de baches | N/A | 04:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:01 | 14:56 | 3798 | 3160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 638 | 696 | 22 | 29 | 1.37
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:56 | 15:04 | 3160 | 3160 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:04 | 15:51 | 3160 | 2522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 638 | 814 | 22 | 29 | 1.28
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:51 | 15:55 | 2522 | 2522 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando interior de TP |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:55 | 16:00 | 2522 | 2493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.25
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:00 | 16:40 | 2493 | 2001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 492 | 738 | 17 | 28.94 | 1.43
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:40 | 16:47 | 2001 | 2001 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:47 | 17:00 | 2001 | 1798 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 203 | 937 | 7 | 29 | 1.22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:00 | 18:00 | 1798 | 877 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 921 | 921 | 32 | 28.78 | 1.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:00 | 18:03 | 877 | 848 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", 1 lingada / 2 conexiones) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.35
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:03 | 18:10 | 848 | 848 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:10 | 18:47 | 848 | 332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 516 | 837 | 1 | 516 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:47 | 19:03 | 332 | 316 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:03 | 21:03 | 316 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma trimolino 8 1/2", watermellon 8 1/2" y sarta lisa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:03 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:30 | 22:13 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza lavado de cavidades de bop´s 18 ¾” 15K. | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-30 | 2024-08-31 | 22:13 | 16:06 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de equipo de cabeza rotatoria 13 5/8” 5k y equipo MPD) | N/A | 17:53 |  |  |  |  | 1073 | 17.88
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:06 | 19:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD. (Avance 10% , no concluyó armado) | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9 | [9 empty] | 2
2024-08-31 | 2024-09-01 | 19:00 | 21:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de equipo de cabeza rotatoria 13 5/8” 5k y equipo MPD) | N/A | 26:30 |  |  |  |  | 1590 | 26.5
2024-09-01 | 2024-09-02 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe material ( Recibe de embarcación equipo de cabeza rotaria 13 5/8" 5K y resto del equipo MPD. ) |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-02 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria 13 5/8" 5K y equipo MPD | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria 13 5/8" 5K al 100% y equipo MPD Av: 45% | N/A | 22:00 |  |  |  |  | 1320 | 22
2024-09-03 | 2024-09-04 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD y realiza preparativos para prueba de cabeza rotatoria 13 5/8" 5K | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD y efectúa prueba de cabeza rotatoria 13 5/8" 5K |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 06:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD en cantiléver, Av: 60 %, recupera tapón sólido de prueba, instaló buje de desgaste | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:15 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes (realizo maniobras e instalo líneas de cabeza rotaria al tanque de viajes, apretó tornillería de campana ) | N/A | 07:45 |  |  |  |  | 465 | 7.75
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:00 | 18:04 | 0 | 140 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07 | [9 empty] | 2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:04 | 18:40 | 140 | 140 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:40 | 19:19 | 140 | 269 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [9 empty] | 2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:19 | 19:28 | 269 | 384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:28 | 19:51 | 384 | 384 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:51 | 20:02 | 384 | 499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:02 | 20:34 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:34 | 21:02 | 499 | 843 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 344 | 737 | 12 | 28.67 | 1.55
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:02 | 21:28 | 843 | 843 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:28 | 22:01 | 843 | 1273 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 430 | 782 | 15 | 28.67 | 1.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:01 | 22:13 | 1273 | 1273 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:13 | 22:28 | 1273 | 1273 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:28 | 23:00 | 1273 | 1617 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 344 | 645 | 12 | 28.67 | 1.9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:00 | 23:05 | 1617 | 1675 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.68
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:05 | 23:29 | 1675 | 1675 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:29 | 23:57 | 1675 | 1962 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 287 | 615 | 10 | 28.7 | 2.07
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:57 | 00:00 | 1962 | 1962 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:30 | 1962 | 1962 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:30 | 01:00 | 1962 | 2348 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 386 | 772 | 14 | 27.57 | 1.63
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 01:12 | 2348 | 2460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 112 | 560 | 4 | 28 | 2.35
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:12 | 01:23 | 2460 | 2460 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:23 | 01:37 | 2460 | 2460 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:37 | 01:56 | 2460 | 2695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 235 | 742 | 8 | 29.38 | 1.75
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:56 | 02:05 | 2695 | 2695 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:05 | 02:26 | 2695 | 2991 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 296 | 846 | 10 | 29.6 | 1.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:26 | 02:56 | 2991 | 2991 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:56 | 03:00 | 2991 | 3050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", lubrica caja de TP, 2 lingadas / 1 conexión) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 59 | 885 | 2 | 29.5 | 1.6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 03:48 | 3050 | 3521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 16 lingadas / 15 conexiones) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 471 | 589 | 16 | 29.44 | 2.25
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:48 | 04:17 | 3521 | 3521 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados vaciando el tanque de viajes |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:17 | 04:37 | 3521 | 3723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2",) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 202 | 606 | 7 | 28.86 | 1.9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:37 | 11:00 | 3723 | 3723 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 06:23 |  |  |  |  | 383 | 6.38
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:00 | 17:00 | 3723 | 3723 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:00 | 17:13 | 3723 | 3780 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (alineado MPD, TP 5 1/2",) | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 1 | 57 | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:13 | 18:00 | 3780 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Conecta líneas para prueba de MPD (Mete 2 tramos para realizar la calibración de MPD) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:00 | 18:45 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de hermeticidad a líneas de MPD | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:45 | 20:45 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas (En inter verifica funcionamiento de sensores) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-05 | 2024-09-06 | 20:45 | 00:00 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a bombas (Revisión de bomba #3) | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:15 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a bombas (Revisión de bomba #3) |  | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:15 | 02:00 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para calibración de la bomba #2 y #3 (Calibración de MPD) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:00 | 03:00 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Calibración de las bombas #2 y #3 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 04:55 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba DFIT | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:55 | 06:00 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT con 1.75 gr/cc | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 07:00 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | N/A | verifica parámetros antes de entrar a ventana |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 07:16 | 3800 | 3818 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" con bombeo ) | Bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 18 | 68 | 1 | 18 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:16 | 08:38 | 3818 | 3818 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros antes de iniciar la perforación |  | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:38 | 09:00 | 3818 | 3819 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 |  | 1 |  | 22 | 22 | 0.37 | 2.73
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 09:06 | 3819 | 3820 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 |  | 1 |  | 6 | 6 | 0.1 | 10
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:06 | 09:21 | 3820 | 3820 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc. 36°, MPD ) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,820.0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:21 | 10:00 | 3820 | 3825 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 |  | 5 |  | 39 | 39 | 0.65 | 7.69
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 10:07 | 3825 | 3825 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 |  | 0 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:07 | 11:00 | 3825 | 3837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 12 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 13.58
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 11:35 | 3837 | 3843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:35 | 11:40 | 3843 | 3843 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con tqa max de 25 klb/ft |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:40 | 12:00 | 3843 | 3846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 12:22 | 3846 | 3849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:22 | 12:31 | 3849 | 3849 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc. 36°, MPD ) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,849.0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:31 | 13:00 | 3849 | 3853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 13:35 | 3853 | 3859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:35 | 13:45 | 3859 | 3859 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:45 | 14:00 | 3859 | 3861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 15:00 | 3861 | 3872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 15:26 | 3872 | 3878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 00:26 | 6 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 13.85
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:26 | 15:39 | 3878 | 3878 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión. (Inc. 36°, MPD ) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,878.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:39 | 16:00 | 3878 | 3881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 17:00 | 3881 | 3893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 18:00 | 3893 | 3903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 21:28 | 3903 | 3877 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 03:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:28 | 21:52 | 3877 | 3790 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Alineados a MPD sin aplicar contrapresión) | Alineado a MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 87 | 218 | 3 | 29 | 3.88
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:52 | 22:06 | 3790 | 3751 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo frio y ajusta tubería para eliminar balero |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-06 | 2024-09-07 | 22:06 | 00:00 | 3751 | 3751 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria. | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:03 | 3751 | 3742 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria. |  | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:03 | 01:09 | 3742 | 3722 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta dos tramos para iniciar a levantar por lingada |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:09 | 02:00 | 3722 | 3034 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 688 | 809 | 24 | 28.67 | 1.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:00 | 03:00 | 3034 | 2105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 929 | 929 | 33 | 28.15 | 1.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 04:00 | 2105 | 1277 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 828 | 828 | 29 | 28.55 | 1.3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:00 | 05:00 | 1277 | 508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 769 | 769 | 27 | 28.48 | 1.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:00 | 05:13 | 508 | 343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 165 | 762 | 6 | 27.5 | 1.6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:13 | 05:32 | 343 | 343 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:32 | 05:36 | 343 | 314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.38
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:36 | 08:25 | 314 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82 | [9 empty] | 2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:25 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08