## Sheet1
NANIK 1EXP_Etapa 8 1/2" Ventana_TR_7 3/4"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:30 | 13:28 | 0 | 275 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP | Arma |  | N/A | 03:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97 | [9 empty] | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:28 | 13:46 | 275 | 511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 236 | 787 | 8 | 29.5 | 1.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:46 | 14:25 | 511 | 511 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:25 | 14:56 | 511 | 1017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 506 | 979 | 17 | 29.76 | 1.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:56 | 15:21 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:21 | 15:56 | 1017 | 1512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2" realizo una conexión de 5 min por mcc) | Mete x Ling |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 495 | 849 | 17 | 29.12 | 1.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:56 | 16:26 | 1512 | 1512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:26 | 16:57 | 1512 | 2030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 518 | 1003 | 18 | 28.78 | 1.15
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:57 | 17:31 | 2030 | 2030 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:31 | 18:00 | 2030 | 2464 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 434 | 898 | 15 | 28.93 | 1.28
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:00 | 18:08 | 2464 | 2549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 1.52
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:08 | 18:44 | 2549 | 2549 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:44 | 19:00 | 2549 | 2777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", 8 lingadas / 7 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 228 | 855 | 8 | 28.5 | 1.55
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:00 | 19:22 | 2777 | 3033 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", 9 lingadas / 10 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 256 | 698 | 9 | 28.44 | 1.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:22 | 19:51 | 3033 | 3033 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:51 | 20:00 | 3033 | 3179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 146 | 973 | 5 | 29.2 | 1.12
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:00 | 20:26 | 3179 | 3494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 315 | 727 | 11 | 28.64 | 1.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:26 | 21:07 | 3494 | 3494 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:07 | 21:26 | 3494 | 3752 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 258 | 815 | 9 | 28.67 | 1.32
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:26 | 23:55 | 3752 | 3752 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de cabeza rotatoria | Cambia balero |  |  | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:55 | 00:00 | 3752 | 3752 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas, reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:25 | 3752 | 3782 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas, reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:25 | 00:46 | 3782 | 3843 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Vel. Cont. por zona próxima a entrar en ventana) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 61 | 174 | 3 | 20.33 | 1.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:46 | 01:00 | 3843 | 3873 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", rot. y bbeo.,velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 30 | 129 | 1 | 30 | 4.2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:00 | 01:42 | 3873 | 3903 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", rot. y bbeo.,velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 30 | 43 | 1 | 30 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:42 | 01:56 | 3903 | 3906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:56 | 02:03 | 3906 | 3906 | TP |  | N/A | N/A | Toma de comando | Comando |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:03 | 02:46 | 3906 | 3931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:43 | 25 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 34.88
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:46 | 03:05 | 3931 | 3931 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.38°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,931.0 | 0.68 | 0 | 0 | 9.4 | 3.42 | 0.72 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:05 | 04:00 | 3931 | 3955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:55 | 24 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 26.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 04:09 | 3955 | 3960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:09 | 04:24 | 3960 | 3960 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 37.26°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,960.0 | 0.66 | 0 | 0 | 8.5 | 4.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:24 | 04:26 | 3960 | 3961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:26 | 04:34 | 3961 | 3961 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducida | Circula |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:34 | 04:40 | 3961 | 3961 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | Survey |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:40 | 04:51 | 3961 | 3968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:51 | 04:55 | 3968 | 3968 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:55 | 05:00 | 3968 | 3971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 05:33 | 3971 | 3989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:33 | 18 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 32.73
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:33 | 05:55 | 3989 | 3989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 39.05°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,989.0 | 0.45 | 0 | 0 | 12.1 | 3.62 | 1.28 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:55 | 06:00 | 3989 | 3990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:00 | 06:58 | 3990 | 4018 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:58 | 28 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 28.97
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:58 | 07:16 | 4018 | 4018 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 39.05°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,018.0 | 2.61 | 0 | 0 | 8.33 | 3.23 | 1.68 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:16 | 07:44 | 4018 | 4035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:28 | 17 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 36.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:44 | 08:38 | 4035 | 4047 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (realiza conexion ) | Sin datos |  | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:38 | 08:53 | 4047 | 4047 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo ( ) | Circula |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:53 | 09:00 | 4047 | 4053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 09:33 | 4053 | 4076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:33 | 23 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 41.82
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:33 | 09:51 | 4076 | 4076 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.67°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,076.0 | 0.98 | 0 | 0 | 9.42 | 3.67 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:51 | 10:00 | 4076 | 4078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:00 | 10:38 | 4078 | 4104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:38 | 26 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 41.05
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:38 | 11:48 | 4104 | 4104 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Circula una estación por programa) | Circula |  |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:48 | 12:02 | 4104 | 4104 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.67°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,104.0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 14
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:02 | 12:57 | 4104 | 4133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:55 | 29 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 31.64
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:57 | 13:14 | 4133 | 4133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 46.65°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,133.0 | 1.35 | 0 | 0 | 8.11 | 4.95 | 0.79 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:14 | 13:18 | 4133 | 4135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:18 | 13:24 | 4135 | 4135 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:24 | 14:00 | 4135 | 4153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:36 | 18 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 14:17 | 4153 | 4162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:17 | 14:34 | 4162 | 4162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 50.42°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,162.0 | 0.87 | 0 | 0 | 8.38 | 5.13 | 0.76 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:34 | 15:00 | 4162 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:26 | 17 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 39.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:00 | 15:21 | 4179 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 12 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 34.29
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:21 | 15:40 | 4191 | 4191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 52.14°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,191.0 | 0.63 | 0 | 0 | 8.5 | 5 | 1.64 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:40 | 16:00 | 4191 | 4204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:00 | 16:25 | 4204 | 4220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:25 | 16 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 38.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:25 | 16:43 | 4220 | 4220 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 53.62°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,220.0 | 0.65 | 0 | 0 | 9.18 | 4.17 | 2.15 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:43 | 17:00 | 4220 | 4229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:00 | 17:26 | 4229 | 4242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:26 | 13 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:26 | 17:44 | 4242 | 4242 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de comandos | Comando |  |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:44 | 18:00 | 4242 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:00 | 18:06 | 4247 | 4249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:06 | 18:32 | 4249 | 4249 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 55.74°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,249.0 | 1.53 | 0 | 0 | 9.14 | 4.84 | 1.44 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 26
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:32 | 19:00 | 4249 | 4262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:00 | 19:35 | 4262 | 4278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:35 | 16 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 27.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:35 | 20:04 | 4278 | 4278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 56.43°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,278.0 | 0.48 | 0 | 0 | 15.3 | 4.45 | 1.79 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 29
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:04 | 20:26 | 4278 | 4282 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:26 | 21:12 | 4282 | 4282 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en recepción de WITS. | Fallas |  | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:12 | 22:00 | 4282 | 4302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:48 | 20 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 22:20 | 4302 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:20 | 22:56 | 4307 | 4307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 56.43°, MPD) | Conexión |  | MPD | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,307.0 | 1.19 | 0 | 0 | 11 | 10.27 | 3.61 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 36
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:56 | 23:00 | 4307 | 4308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:14 | 4308 | 4308 | TP |  | N/A | N/A | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:14 | 00:00 | 4308 | 4319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:46 | 11 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 14.35
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 4319 | 4334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 01:03 | 4334 | 4335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:03 | 02:00 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo bombeando tren de baches y tiempo de atraso | Circula |  | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 04:30 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo y recuperando muestra de fondo reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:30 | 09:11 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido 1.45 x 1.62 g/cc | Densifica |  | N/A | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:11 | 09:25 | 4335 | 4307 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP, con rotación y bombeo (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 1.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:25 | 12:19 | 4307 | 4307 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:19 | 13:00 | 4307 | 4191 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 4 ling - 3 cnx) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 116 | 170 | 4 | 29 | 6.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 14:00 | 4191 | 4045 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 5 ling - 6 cnx) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.83
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 15:00 | 4045 | 3841 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 5.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:31 | 3841 | 3724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 117 | 226 | 4 | 29.25 | 4.75
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:31 | 16:02 | 3724 | 3696 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo dentro de la ventana (En el inter realiza transferencia de volumen en presas- Levanta 1 lingada) | Observa |  | Conectado a top drive | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:02 | 17:00 | 3696 | 3462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 8 ling - 7 cnx) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 234 | 242 | 8 | 29.25 | 5.23
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 18:00 | 3462 | 3258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 7 ling - 8 cnx) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 5.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 19:00 | 3258 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 4.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:00 | 20:00 | 3054 | 2821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:00 | 21:00 | 2821 | 2588 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive realizan una conexión de 10 min por ajuste de winche hidráulico ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 2588 | 2385 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 5.13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 23:00 | 2385 | 2065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 2.9
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:00 | 00:00 | 2065 | 1691 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 2.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 01:00 | 1691 | 1288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:00 | 01:09 | 1288 | 1232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 1.87
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:09 | 01:22 | 1232 | 1232 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas pulmón | Fallas |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:22 | 02:00 | 1232 | 980 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 252 | 398 | 9 | 28 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 03:00 | 980 | 560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 1.8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 03:06 | 560 | 504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:06 | 03:30 | 504 | 504 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:30 | 04:41 | 504 | 504 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:41 | 04:56 | 504 | 303 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 201 | 804 | 7 | 28.71 | 1.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:56 | 05:13 | 303 | 303 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:13 | 05:16 | 303 | 275 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2",Conexiones húmedas) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:16 | 08:30 | 275 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP | Desarma |  | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23 | [9 empty] | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | Orden y limpieza |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 09:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza con escariador para TR 9 7/8" | Preparativos |  |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:43 | 10:45 | 0 | 31 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP | Arma |  | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 | [9 empty] | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:45 | 11:00 | 31 | 146 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 4 ling - 5 cnx) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 1.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 11:38 | 146 | 435 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 10 ling - 9 cnx) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 289 | 456 | 10 | 28.9 | 1.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:38 | 12:08 | 435 | 435 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:08 | 13:00 | 435 | 784 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 12 ling - 13 cnx) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 349 | 403 | 12 | 29.08 | 1.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:18 | 784 | 931 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 5 ling - 4 cnx) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 147 | 490 | 5 | 29.4 | 1.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:18 | 13:50 | 931 | 931 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:50 | 14:00 | 931 | 1018 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.37
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:00 | 15:00 | 1018 | 1451 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 1.62
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 15:30 | 1451 | 1451 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:30 | 16:00 | 1451 | 1678 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 227 | 454 | 8 | 28.38 | 1.55
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:38 | 1678 | 1970 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 292 | 461 | 10 | 29.2 | 1.52
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:38 | 17:14 | 1970 | 1970 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:14 | 18:00 | 1970 | 2295 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior- 11 ling - 12 cnx) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 325 | 424 | 11 | 29.55 | 1.73
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 18:26 | 2295 | 2465 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior- 6 ling - 5 cnx) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 170 | 392 | 6 | 28.33 | 1.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:26 | 18:53 | 2465 | 2465 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:53 | 19:00 | 2465 | 2524 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 1.9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 2524 | 2959 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 1.8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:35 | 2959 | 2959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:35 | 21:00 | 2959 | 3132 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 173 | 415 | 6 | 28.83 | 1.95
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 21:57 | 3132 | 3478 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 346 | 364 | 12 | 28.83 | 2.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:57 | 22:23 | 3478 | 3478 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:23 | 22:45 | 3478 | 3624 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 146 | 398 | 5 | 29.2 | 2.13
2024-09-10 | 2024-09-11 | 22:45 | 00:00 | 3624 | 3624 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:29 | 3624 | 3624 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:29 | 00:36 | 3624 | 3653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior, Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.75
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:36 | 02:00 | 3653 | 3770 | TP |  | N/A | N/A | Realiza escareado de TR 9 7/8" (Intervalos de 3654-3770) | Escarea |  | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 04:33 | 3770 | 3770 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:33 | 04:48 | 3770 | 3713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" 2 ling 1 conx) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 7.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:48 | 05:18 | 3713 | 3713 | TNP |  | N/A | N/A | Falla llave hidráulica | Fallas |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:18 | 05:31 | 3713 | 3656 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" 2 ling 1 conx) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 6.92
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:31 | 11:28 | 3656 | 3656 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz |  | N/A | 05:57 |  |  |  |  | 357 | 5.95
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:28 | 12:00 | 3656 | 3568 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 88 | 165 | 3 | 29.33 | 6.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:00 | 13:00 | 3568 | 3394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 14:00 | 3394 | 3162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 5.23
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:00 | 15:00 | 3162 | 2929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 16:00 | 2929 | 2725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6.02
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 17:00 | 2725 | 2463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 18:00 | 2463 | 2232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.73
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 19:00 | 2232 | 1999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:00 | 20:00 | 1999 | 1737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 21:00 | 1737 | 1362 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 2.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:00 | 21:23 | 1362 | 1218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 2.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:23 | 21:37 | 1218 | 1218 | TP |  | N/A | N/A | Realiza parada para vaciar tótem de charola ecológica | Estacionados |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:37 | 22:00 | 1218 | 1045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 23:00 | 1045 | 642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:00 | 23:16 | 642 | 527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 2.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:16 | 23:33 | 527 | 527 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:33 | 00:00 | 527 | 527 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 01:52 | 527 | 507 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria (levantan 2T) | Cambia balero |  | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:52 | 02:00 | 507 | 394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 113 | 848 | 4 | 28.25 | 1.38
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:00 | 02:26 | 394 | 31 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 363 | 838 | 13 | 27.92 | 1.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:26 | 03:12 | 31 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP | Desarma |  | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [9 empty] | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:12 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | Orden y limpieza |  |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:00 | 05:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena pdc 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPDW, vcp y Sonico | Preparativos |  |  | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:35 | 09:14 | 0 | 274 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico | Arma |  | N/A | 03:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65 | [9 empty] | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:14 | 09:33 | 274 | 391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada - 4 ling- 5 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 117 | 369 | 4 | 29.25 | 2.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:33 | 09:48 | 391 | 391 | TP |  | N/A | Circula | circula pozo (Vacia tanque de viajes) | Circula |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:48 | 10:00 | 391 | 508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada - 4 ling- 3 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 117 | 585 | 4 | 29.25 | 1.22
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:00 | 10:42 | 508 | 508 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:42 | 11:00 | 508 | 654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada ) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 146 | 487 | 5 | 29.2 | 1.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 11:43 | 654 | 976 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada, 11 ling, 12 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 322 | 449 | 11 | 29.27 | 1.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:43 | 12:07 | 976 | 976 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:07 | 13:00 | 976 | 1504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada, 18 ling, 17 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 528 | 598 | 18 | 29.33 | 1.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 13:03 | 1504 | 1533 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:03 | 13:33 | 1533 | 1533 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:33 | 14:00 | 1533 | 1821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada - 10 ling - 9 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 288 | 640 | 10 | 28.8 | 1.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 14:21 | 1821 | 2030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 209 | 597 | 7 | 29.86 | 1.18
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:21 | 14:51 | 2030 | 2030 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:51 | 15:00 | 2030 | 2117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 1.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:00 | 15:42 | 2117 | 2486 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada- 14 ling - 13 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 369 | 527 | 13 | 28.38 | 1.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:42 | 16:12 | 2486 | 2486 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:12 | 17:00 | 2486 | 2974 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada- 17 ling - 16 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 488 | 610 | 17 | 28.71 | 1.18
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 17:32 | 2974 | 2974 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:32 | 18:00 | 2974 | 3260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 286 | 613 | 10 | 28.6 | 1.13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:00 | 18:06 | 3260 | 3316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.05
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:06 | 18:39 | 3316 | 3316 | TNP |  | N/A | N/A | Se rompe manguera de la llave hidráulica | Fallas |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:39 | 19:00 | 3316 | 3488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 172 | 491 | 6 | 28.67 | 1.85
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 19:30 | 3488 | 3697 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada, uso de llaves de fuerza ) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 209 | 418 | 7 | 29.86 | 2.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:30 | 19:52 | 3697 | 3697 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:52 | 21:10 | 3697 | 3697 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotaria | Cambia balero |  | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:10 | 21:30 | 3697 | 3786 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2, Velocidad controlada, uso de llaves de fuerza, alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 89 | 267 | 3 | 29.67 | 4.6
2024-09-12 | 2024-09-13 | 21:30 | 00:00 | 3786 | 3804 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.62 x 1.45 gr/cm3 (mueven una lingada) | Desplaza |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 01:37 | 3804 | 3814 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.62 x 1.45 gr/cm3 | Desplaza |  |  | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:37 | 02:00 | 3814 | 3825 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con bombeo (TP 5 1/2) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 11 | 29 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:00 | 02:06 | 3825 | 3829 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con bombeo (TP 5 1/2 2T conex) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 40 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:06 | 03:00 | 3829 | 3812 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con bombeo (TP 5 1/2 ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 17 | 19 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 03:38 | 3812 | 3794 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con bombeo (TP 5 1/2 ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 18 | 28 | 1 | 18 | 7.03
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:38 | 05:37 | 3794 | 3794 | TP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches | Circula |  | N/A | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:37 | 06:00 | 3794 | 3815 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 21 | 55 | 0 |  | 4.17
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 07:00 | 3815 | 3843 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con bombeo (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 08:00 | 3843 | 3856 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 09:00 | 3856 | 3863 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo - 0 ling - 0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:00 | 09:45 | 3863 | 3872 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo - 1 ling - 0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 9 | 12 | 1 | 9 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:45 | 10:00 | 3872 | 3872 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | Circula |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:00 | 11:00 | 3872 | 3882 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo- 0 ling - 0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:00 | 12:00 | 3882 | 3896 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo - 0 ling - 0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 13:00 | 3896 | 3905 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 3.35
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 14:00 | 3905 | 3924 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo ( TP 5 1/2" registrando intervalo ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 15:00 | 3924 | 3935 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo ( TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 2.9
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:00 | 16:00 | 3935 | 3950 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo ( TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 17:00 | 3950 | 3955 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo ( TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 17:38 | 3955 | 3959 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 4 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:38 | 17:47 | 3959 | 3959 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | Circula |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:47 | 18:00 | 3959 | 3959 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 19:00 | 3959 | 3973 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:00 | 20:00 | 3973 | 3982 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 21:00 | 3982 | 3985 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 22:00 | 3985 | 3995 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 4.4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:00 | 23:00 | 3995 | 4013 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:00 | 00:00 | 4013 | 4020 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 3.55
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 01:00 | 4020 | 4034 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 02:00 | 4034 | 4046 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 | 3.78
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 03:00 | 4046 | 4055 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 04:00 | 4055 | 4057 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 05:00 | 4057 | 4068 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 05:55 | 4068 | 4075 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo -1 ling - 0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 7 | 8 | 1 | 7 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:55 | 06:22 | 4075 | 4075 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | Circula |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:22 | 07:00 | 4075 | 4079 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo - 0 ling - 1 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 4 | 6 | 0 |  | 5.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 08:00 | 4079 | 4088 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 09:00 | 4088 | 4103 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo - 1 ling - 0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:00 | 10:00 | 4103 | 4109 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo - 0 ling - 1 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 4.37
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 11:00 | 4109 | 4125 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:00 | 12:00 | 4125 | 4134 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 4.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 13:00 | 4134 | 4150 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 14:00 | 4150 | 4164 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 4.08
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:00 | 15:00 | 4164 | 4184 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo ( TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 15:30 | 4184 | 4191 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo ( TP 5 1/2" registrando intervalo - 1 ling - 0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 7 | 14 | 1 | 7 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:30 | 15:38 | 4191 | 4191 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | Circula |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:38 | 16:00 | 4191 | 4196 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo - 0 ling - 1 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 5 | 14 | 0 |  | 3.53
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 17:00 | 4196 | 4219 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:00 | 18:00 | 4219 | 4237 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 4.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 19:00 | 4237 | 4251 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 3.87
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:00 | 20:00 | 4251 | 4274 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 21:00 | 4274 | 4288 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 3.98
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 4288 | 4306 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 23:00 | 4306 | 4325 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 | 3.72
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:00 | 23:30 | 4325 | 4335 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2" registrando intervalo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 10 | 20 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:30 | 00:00 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 01:43 | 4335 | 4334 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  |  | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:43 | 05:30 | 4334 | 4334 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.45 gr/cc a 1.62 gr/cc | Desplaza |  | N/A | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:30 | 06:00 | 4334 | 4247 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD - 3 ling- 2 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 87 | 174 | 3 | 29 | 5.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 07:00 | 4247 | 4044 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 5.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 08:01 | 4044 | 3868 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD - 6 ling - 7 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 176 | 173 | 6 | 29.33 | 4.75
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:01 | 10:20 | 3868 | 3868 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | Circula |  | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:20 | 11:00 | 3868 | 3813 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 55 | 83 | 2 | 27.5 | 4.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:00 | 11:32 | 3813 | 3756 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 57 | 107 | 2 | 28.5 | 4.85
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:32 | 15:00 | 3756 | 3756 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | Circula |  | N/A | 03:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 16:00 | 3756 | 3610 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD- 5 ling- 4 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 4.95
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 17:00 | 3610 | 3434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Rotación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 4.53
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 3434 | 3289 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rot y bbeo (TP 5 1/2", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Rotación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.45
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 20:07 | 3289 | 3289 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | Circula |  | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:07 | 21:00 | 3289 | 3056 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 233 | 264 | 8 | 29.13 | 3.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 22:00 | 3056 | 2794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 3.7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 23:00 | 2794 | 2532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 3.7
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:00 | 00:00 | 2532 | 2241 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 3.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 2241 | 1979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 02:00 | 1979 | 1718 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 03:03 | 1718 | 1319 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD, velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling |  | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 399 | 380 | 14 | 28.5 | 2.3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:03 | 03:15 | 1319 | 1319 | TP |  | N/A | N/A | observa pozo (destaponan manguera de bomba de pulmón ) | Observa |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:15 | 04:00 | 1319 | 1006 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD, velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling |  | Velocidad controlada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 313 | 417 | 11 | 28.45 | 2.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:00 | 05:00 | 1006 | 609 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD, velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 2.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 05:20 | 609 | 526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", Alineado a MPD, velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling |  | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 83 | 249 | 3 | 27.67 | 5.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:20 | 05:46 | 526 | 526 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:46 | 06:56 | 526 | 526 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:56 | 07:03 | 526 | 470 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, tubería sobretorqueada, 2 ling- 1 cnx) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 5.67
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:03 | 07:31 | 470 | 470 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Iron roughneck | Fallas |  |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:31 | 07:53 | 470 | 302 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico ( TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, tubería sobretorqueada, 6 ling- 5 cnx) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 168 | 458 | 6 | 28 | 3.62
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:53 | 08:06 | 302 | 302 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:06 | 08:10 | 302 | 274 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.75
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:10 | 11:00 | 274 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico | Desarma |  | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83 | [9 empty] | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | Preparativos |  | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 17:57 | 0 | 266 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP | Arma |  | N/A | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95 | [9 empty] | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:57 | 18:25 | 266 | 525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 259 | 555 | 9 | 28.78 | 1.68
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:25 | 19:24 | 525 | 525 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:24 | 20:00 | 525 | 840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2" , Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 315 | 525 | 11 | 28.64 | 1.27
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 20:21 | 840 | 1012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 172 | 491 | 6 | 28.67 | 1.27
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:21 | 20:49 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:49 | 21:00 | 1012 | 1098 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 1.45
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 21:48 | 1098 | 1500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 402 | 503 | 14 | 28.71 | 1.37
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:48 | 22:16 | 1500 | 1500 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:16 | 23:00 | 1500 | 1873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 373 | 509 | 13 | 28.69 | 1.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:00 | 23:18 | 1873 | 2017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 144 | 480 | 5 | 28.8 | 1.47
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:18 | 23:49 | 2017 | 2017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:49 | 00:00 | 2017 | 2104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 1.32
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:50 | 2104 | 2508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 404 | 485 | 14 | 28.86 | 1.48
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:50 | 01:10 | 2508 | 2508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:10 | 02:00 | 2508 | 2912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 404 | 485 | 14 | 28.86 | 1.32
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:00 | 02:06 | 2912 | 2970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:06 | 02:30 | 2970 | 2970 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:30 | 03:00 | 2970 | 3230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 260 | 520 | 9 | 28.89 | 1.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 03:38 | 3230 | 3490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 260 | 411 | 9 | 28.89 | 1.45
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:38 | 03:57 | 3490 | 3490 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:57 | 04:00 | 3490 | 3519 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 04:28 | 3519 | 3750 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 231 | 495 | 8 | 28.88 | 1.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:28 | 04:35 | 3750 | 3750 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:35 | 06:33 | 3750 | 3750 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala balero | Cambia balero |  |  | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:33 | 06:56 | 3750 | 3808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar pistoneo, 2 ling - 1 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 58 | 151 | 2 | 29 | 1.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:56 | 09:50 | 3808 | 3808 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido E.I de 1.62 x 1.45 gr/cc. | Desplaza |  | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:50 | 10:32 | 3808 | 3808 | TP |  | N/A | N/A | Calibra Coriolis con 151, 200 y 360 gpm | Cambia balero |  |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:32 | 11:00 | 3808 | 3836 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 28 | 60 | 1 | 28 | 4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 3836 | 3848 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotacion y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 3848 | 3862 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 3862 | 3865 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.97
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 3865 | 3874 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 3874 | 3888 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 3888 | 3895 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 2.92
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 18:00 | 3895 | 3907 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:00 | 19:00 | 3907 | 3916 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 19:51 | 3916 | 3923 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 7 | 8 | 1 | 7 | 3.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:51 | 20:05 | 3923 | 3923 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas de circulación | Circula |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:05 | 21:00 | 3923 | 3929 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:00 | 22:00 | 3929 | 3938 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:00 | 23:00 | 3938 | 3948 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:00 | 00:00 | 3948 | 3954 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 | 3.62
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 01:00 | 3954 | 3967 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:00 | 02:00 | 3967 | 3976 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:00 | 03:00 | 3976 | 3977 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:00 | 04:00 | 3977 | 3985 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 | 4.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:00 | 05:00 | 3985 | 3991 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 06:00 | 3991 | 4000 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 07:00 | 4000 | 4004 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 08:00 | 4004 | 4009 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:00 | 09:00 | 4009 | 4010 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.27
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:00 | 10:00 | 4010 | 4023 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:00 | 11:00 | 4023 | 4035 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:00 | 11:24 | 4035 | 4039 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 4 | 10 | 1 | 4 | 2.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:24 | 11:33 | 4039 | 4039 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas | Circula |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:33 | 12:00 | 4039 | 4045 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 6 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:00 | 13:00 | 4045 | 4055 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:00 | 14:00 | 4055 | 4055 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:00 | 15:00 | 4055 | 4055 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 16:00 | 4055 | 4057 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:00 | 4057 | 4062 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 18:00 | 4062 | 4066 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 19:00 | 4066 | 4068 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:00 | 20:00 | 4068 | 4074 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 21:00 | 4074 | 4077 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 22:00 | 4077 | 4078 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:00 | 4078 | 4088 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:00 | 00:00 | 4088 | 4096 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN, 1 ling 0 cnx) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:00 | 4096 | 4100 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 02:00 | 4100 | 4108 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 03:00 | 4108 | 4114 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 4114 | 4123 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 05:00 | 4123 | 4127 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:00 | 06:00 | 4127 | 4138 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 07:00 | 4138 | 4149 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 07:57 | 4149 | 4154 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:57 | 08:05 | 4154 | 4154 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas | Circula |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:05 | 09:00 | 4154 | 4163 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 9 | 10 | 1 | 9 | 4.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 10:00 | 4163 | 4175 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 11:00 | 4175 | 4182 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 12:00 | 4182 | 4193 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 4.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 13:00 | 4193 | 4206 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 14:00 | 4206 | 4216 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 4.28
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 15:00 | 4216 | 4233 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 16:00 | 4233 | 4245 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 | 3.23
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 17:00 | 4245 | 4262 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 17:52 | 4262 | 4270 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:52 | 18:00 | 4270 | 4270 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas | Circula |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 19:00 | 4270 | 4287 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 | 3.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 20:00 | 4287 | 4300 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 4.17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 21:00 | 4300 | 4316 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:00 | 22:00 | 4316 | 4327 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 23:00 | 4327 | 4329 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 17.12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:17 | 4329 | 4335 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo - reconoce fondo (TP 5 1/2", aplicando contrapresión, tomando registro de DN) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 6 | 21 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:17 | 00:00 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 01:35 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:35 | 05:31 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido E.I. de 1.45 x 1.62 g/cc | Desplaza |  |  | 03:56 |  |  |  |  | 236 | 3.93
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:31 | 05:45 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Circula tomando presiones reducidas de circulación | Circula |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:45 | 06:17 | 4335 | 4328 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (levanta 1 tramo) | Observa |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:17 | 07:00 | 4328 | 4211 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", alineado a MPD ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 117 | 163 | 4 | 29.25 | 5.28
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 08:00 | 4211 | 3978 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", alineado a MPD ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.35
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 08:31 | 3978 | 3864 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx, alineado a MPD ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 114 | 221 | 4 | 28.5 | 4.47
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:31 | 11:00 | 3864 | 3864 | TP |  | N/A | Circula | circula tren de baches | Circula |  | N/A | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 11:43 | 3864 | 3748 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx, alineado a MPD ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 116 | 162 | 4 | 29 | 4.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:43 | 13:42 | 3748 | 3748 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | Circula |  | N/A | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:42 | 14:00 | 3748 | 3690 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 4.78
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 15:00 | 3690 | 3432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 3.88
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 16:00 | 3432 | 3143 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 3.63
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 17:00 | 3143 | 2854 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresion, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 3.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:00 | 18:00 | 2854 | 2565 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2" alineado a MPD, aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 3.72
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 19:00 | 2565 | 2306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2" alineado a MPD, aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 20:00 | 2306 | 2017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 3.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 21:00 | 2017 | 1758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión, conectado a TD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 21:47 | 1758 | 1471 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 287 | 366 | 10 | 28.7 | 2.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:47 | 22:01 | 1471 | 1471 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Manguera de bomba pulmón tapada - se suspendió el viaje para poder destapar y continuar) | Fallas |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:01 | 23:00 | 1471 | 1098 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD. aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 373 | 379 | 13 | 28.69 | 2.38
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:00 | 00:00 | 1098 | 725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD. aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 2.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 00:29 | 725 | 525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD. aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 200 | 414 | 7 | 28.57 | 2.28
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:29 | 01:57 | 525 | 525 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:57 | 02:00 | 525 | 496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.83
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 02:16 | 496 | 266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 230 | 863 | 8 | 28.75 | 1.55
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:16 | 02:18 | 266 | 238 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (5%) | Desarma |  | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | [9 empty] | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:18 | 02:33 | 238 | 238 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:33 | 06:20 | 238 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP (100%) | Desarma |  | N/A | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78 | [9 empty] | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:20 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  |  | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de BOP´s | Preparativos |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba con TP de 5 1/2" | Arma |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 16:50 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | Prueba BOP |  | N/A | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:50 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba con TP de 5 1/2" | Desarma |  |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:30 | 18:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba con TP de 4" | Arma |  |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:10 | 20:19 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | Prueba BOP |  | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:19 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba con TP de 4", recupera tapón de prueba a superficie | Desarma |  | N/A | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-09-21 | 2024-09-22 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de liner 7 3/4". | Preparativos |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de introducción de liner 7 3/4" | Instalación |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:00 | 01:22 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectua junta de seguridad | Junta |  |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:22 | 01:56 | 0 | 25 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" | Arma |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:56 | 02:00 | 25 | 38 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (uso de collarin de seguridad) (1 ling, 0 cnx, vel. simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 13 | 195 | 1 | 13 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:00 | 03:00 | 38 | 141 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (Uso de collarin de seguridad) (vel. simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 103 | 103 | 8 | 12.88 | 3.52
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:00 | 04:00 | 141 | 243 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (vel.simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 102 | 102 | 8 | 12.75 | 3.28
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:00 | 05:00 | 243 | 359 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (vel.simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 116 | 116 | 9 | 12.89 | 3.55
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 06:00 | 359 | 478 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (vel.simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 119 | 119 | 9 | 13.22 | 3.2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 07:00 | 478 | 571 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (vel.simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 4.1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 08:00 | 571 | 691 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (vel.simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 120 | 120 | 9 | 13.33 | 3.23
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:00 | 08:23 | 691 | 744 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT (vel.simulada: 112 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 53 | 138 | 4 | 13.25 | 3.22
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:23 | 09:13 | 744 | 744 | TP |  | N/A | N/A | Convierte coples con 950 psi y 840 psi | Convierte cople flotador |  |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:13 | 09:33 | 744 | 744 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:33 | 13:12 | 744 | 786 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | Instala colgador |  | N/A | 03:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:12 | 13:42 | 786 | 786 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:42 | 14:00 | 786 | 844 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx, vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 193 | 2 | 29 | 2.87
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 14:49 | 844 | 1045 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 201 | 246 | 7 | 28.71 | 2.23
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:49 | 15:12 | 1045 | 1045 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:12 | 16:00 | 1045 | 1244 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 1/2", 7 ling - 6 cnx, vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 199 | 249 | 7 | 28.43 | 1.58
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:00 | 16:19 | 1244 | 1332 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 1/2", vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 88 | 278 | 3 | 29.33 | 1.67
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:19 | 16:51 | 1332 | 1332 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:51 | 17:00 | 1332 | 1361 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 1/2", vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 193 | 1 | 29 | 1.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 17:58 | 1361 | 1618 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 1/2", vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 257 | 266 | 9 | 28.56 | 1.58
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:58 | 18:28 | 1618 | 1618 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:28 | 19:00 | 1618 | 1761 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 1/2", 5 ling - 4 cnx, vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 143 | 268 | 5 | 28.6 | 1.8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 19:35 | 1761 | 1906 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 1/2", vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 145 | 249 | 5 | 29 | 1.52
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:35 | 20:01 | 1906 | 1906 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:01 | 21:00 | 1906 | 2136 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", 8 ling 9 cnx, vel. simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 7 5/8" Lingadas | 242 | 230 | 234 | 8 | 28.75 | 1.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 21:10 | 2136 | 2194 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel. simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7 5/8" Lingadas | 242 | 58 | 348 | 2 | 29 | 1.25
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:10 | 21:39 | 2194 | 2194 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:39 | 22:00 | 2194 | 2276 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel. simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 82 | 234 | 3 | 27.33 | 1.52
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:00 | 22:47 | 2276 | 2480 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel. simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 204 | 260 | 7 | 29.14 | 1.75
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:47 | 23:11 | 2480 | 2480 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:11 | 00:00 | 2480 | 2680 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel. simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 200 | 245 | 7 | 28.57 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 00:20 | 2680 | 2768 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel. simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 88 | 264 | 3 | 29.33 | 2.43
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:20 | 00:31 | 2768 | 2768 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:31 | 01:00 | 2768 | 2885 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 117 | 242 | 4 | 29.25 | 1.42
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:00 | 02:00 | 2885 | 3090 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 2.88
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 3090 | 3317 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 1.87
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 04:00 | 3317 | 3519 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 2.68
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 04:31 | 3519 | 3634 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 115 | 223 | 4 | 28.75 | 2.32
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:31 | 04:42 | 3634 | 3634 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:42 | 05:00 | 3634 | 3693 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 59 | 197 | 2 | 29.5 | 2.58
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 05:14 | 3693 | 3750 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 1.48
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:14 | 08:45 | 3750 | 3777 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 03:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:45 | 11:18 | 3777 | 3777 | TP |  | N/A | N/A | Arma cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina |  | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:18 | 12:50 | 3777 | 3806 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros; rotación, gasto, presión, pesos con bombeo, con rotación y con bombeo y sin rotación y sin bombeo. | Verifica parametros |  |  | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:50 | 13:00 | 3806 | 3821 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Cont. por entrar a intervalo de ventana) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 15 | 90 | 1 | 15 | 3.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 13:10 | 3821 | 3836 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Cont. por entrar a intervalo de ventana, metros faltantes de la lingada anterior) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 15 | 90 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:10 | 13:32 | 3836 | 3924 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" (TP 5 1/2", vel simulada: 190 m/h) | Mete x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 88 | 240 | 3 | 29.33 | 1.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:32 | 14:00 | 3924 | 3933 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 9 | 19 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 15:00 | 3933 | 3934 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 16:00 | 3934 | 3939 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:00 | 17:00 | 3939 | 3962 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 23 | 23 | 1 | 23 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 18:00 | 3962 | 3964 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:00 | 19:00 | 3964 | 3965 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 5/8" Lingadas | 242 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 3965 | 3966 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 5/8" Lingadas | 242 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 21:00 | 3966 | 3980 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 5/8" Lingadas | 242 | 14 | 14 | 1 | 14 | 4.75
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 21:14 | 3980 | 3983 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4", rotación y bombeo (TP 5 1/2", Vel. Cont. meter en zona con resistencias) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7 5/8" Lingadas | 242 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:14 | 22:00 | 3983 | 3980 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 22:47 | 3980 | 3980 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:47 | 23:42 | 3980 | 3980 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:42 | 00:00 | 3980 | 3980 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | Circula |  |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 02:25 | 3980 | 3980 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | Circula |  | N/A | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:25 | 10:17 | 3980 | 3980 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  | N/A | 07:52 |  |  |  |  | 472 | 7.87
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:17 | 11:41 | 3980 | 3980 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta generando contrapresión en espacio anular con equipo MOD | Trabaja Sarta |  | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:41 | 15:05 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar y cementar LN 7 3/4" | Preparativos |  | N/A | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:05 | 17:00 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas de alta presión de la cabeza de cementar a bombas del equipo y UAP | Instalación |  | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 18:30 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Instala y prueba lineas a UAP y cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:30 | 20:40 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje | Ancla Empacador |  | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:40 | 21:42 | 3980 | 3225 | TP |  | N/A | N/A | Activa soltador (BL 7 3/4" - 3225 md.) | Activa colgador |  | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:42 | 21:57 | 3225 | 3165 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2" DS55 - Conectado al Top Drive - Tramo de ajuste) | Levanta x Ling |  | Conectado a top drive | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 60 | 240 | 2 | 30 | 3.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:57 | 22:36 | 3165 | 3165 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-24 | 2024-09-25 | 22:36 | 00:00 | 3165 | 3165 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.62 gr/cc (Descompensación de columnas) | Circula |  | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 02:09 | 3165 | 3165 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.62 gr/cc (Descompensación de columnas) | Circula | Cambio de Etapa |  | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:09 | 03:00 | 3165 | 3035 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2" - DS55 - Conectado al TD por observar salir lodo por interior - Utiliza canasta recolectora) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 130 | 153 | 4 | 32.5 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 03:38 | 3035 | 2963 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2" - DS55 - Conectado al TD por observar salir lodo por interior - Utiliza canasta recolectora - 3 lings - 2 conx) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 72 | 114 | 3 | 24 | 8.83
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:38 | 05:00 | 2963 | 2963 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas 1.62 gr/cc | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 2963 | 2731 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora - 8 ling - 7 conx) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 2.78
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 07:00 | 2731 | 2481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora - 8 ling - 7 cnx ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 250 | 250 | 8 | 31.25 | 1.62
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:00 | 08:00 | 2481 | 2172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora - 11 ling - 10 cnx) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 1.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:00 | 09:00 | 2172 | 1802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 1.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:00 | 10:00 | 1802 | 1439 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 363 | 363 | 13 | 27.92 | 1.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 11:00 | 1439 | 1105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 334 | 334 | 11 | 30.36 | 1.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 12:00 | 1105 | 745 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 360 | 360 | 14 | 25.71 | 1.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 745 | 544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 13:16 | 544 | 487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 4.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:16 | 14:41 | 487 | 487 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia de personal | Cambio de guardia | Cambio de Etapa |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:41 | 15:00 | 487 | 401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 6.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:54 | 401 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora, velocidad controlada (TP 5 1/2" - DS55 - Utiliza canasta recolectora ) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Chaqueta recolectora | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 401 | 446 | 14 | 28.64 | 2.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:54 | 18:07 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalación | Cambio de Etapa | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:07 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar del liner | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de Etapa | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-09-25 | 2024-09-26 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | Preparativos | Cambio de Etapa |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para apretar tubería | Preparativos | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta tubería de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de Etapa | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA | Preparativos | Cambio de Etapa |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:00 | 14:21 | 0 | 292 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP | Arma | Cambio de Etapa | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35 | [9 empty] | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:21 | 15:00 | 292 | 628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 336 | 517 | 12 | 28 | 2.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 15:32 | 628 | 1012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 384 | 720 | 13 | 29.54 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:32 | 16:20 | 1012 | 1013 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas cortas por gafas largas de 4” por 5 ½” | Instala/elimina Gafas | Cambio de Etapa | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:20 | 17:00 | 1013 | 1596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 583 | 875 | 20 | 29.15 | 1.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 17:27 | 1596 | 2031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 435 | 967 | 15 | 29 | 1.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:27 | 17:54 | 2031 | 2015 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:54 | 18:00 | 2015 | 2102 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 2.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 2102 | 2992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 890 | 890 | 31 | 28.71 | 1.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 19:14 | 2992 | 3168 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 176 | 754 | 6 | 29.33 | 1.43
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:14 | 19:45 | 3168 | 3188 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP - Movimiento de sarta | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:45 | 20:05 | 3188 | 3196 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | Verifica parametros | Cambio de Etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:05 | 21:00 | 3196 | 3371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP con bombeo (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 175 | 191 | 6 | 29.17 | 3.13
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 22:00 | 3371 | 3652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP con bombeo (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 2.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 23:00 | 3652 | 3895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP con bombeo (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 243 | 243 | 8 | 30.38 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:00 | 23:15 | 3895 | 3916 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP con bombeo (TP 5.5") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 21 | 84 | 1 | 21 | 3
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:15 | 00:00 | 3916 | 3915 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 01:30 | 3915 | 3916 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:30 | 02:00 | 3916 | 3916 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:00 | 03:00 | 3916 | 3916 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 04:00 | 3916 | 3916.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja primer cople | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:00 | 05:00 | 3916.5 | 3916.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja primer cople | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:00 | 06:00 | 3916.6 | 3916.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja primer cople | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:00 | 06:46 | 3916.6 | 3957 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | 52.7 | 40.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:46 | 07:32 | 3957 | 3956 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:32 | 07:40 | 3956 | 3956 | TP |  | N/A | N/A | Verificó parámetros | Verifica parametros | Cambio de Etapa |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:40 | 07:49 | 3956 | 3956 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:49 | 08:00 | 3956 | 3957 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja segundo cople | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 5.45 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 09:00 | 3957 | 3957 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:00 | 10:00 | 3957 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 11:00 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:00 | 12:00 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 13:00 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:00 | 14:00 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 15:00 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:00 | 16:00 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:00 | 17:00 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:00 | 18:00 | 3958 | 3960 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:00 | 18:39 | 3960 | 3981.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 33.23 | 21.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:39 | 20:34 | 3981.6 | 3981.6 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Cambio de Etapa | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:34 | 21:00 | 3981.6 | 3981.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 0.23 | 0.1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:00 | 22:00 | 3981.7 | 3981.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 23:00 | 3981.9 | 3981.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:00 | 00:00 | 3981.9 | 3981.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 01:00 | 3981.9 | 3981.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 02:00 | 3981.9 | 3981.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 02:53 | 3981.9 | 3981.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios (Sin rebajar zapata de 8 3/4") | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 0 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:53 | 05:04 | 3981.9 | 3975 | TP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches con movimiento de sarta (Sin rebajar zapata de 8 3/4") | Circula | Cambio de Etapa |  | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:04 | 05:22 | 3975 | 3917 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2" - Conectado a Top Drive por observar columnas descompensadas) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:22 | 05:30 | 3917 | 3917 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | Verifica parametros | Cambio de Etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:30 | 05:38 | 3917 | 3973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2" - Velocidad controlada por paso de la BL) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:38 | 06:19 | 3973 | 3946 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo con movimiento de sarta | Observa | Cambio de Etapa | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-28 | 2024-09-28 | 06:19 | 07:00 | 3946 | 3599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2" - Vel. Controlada) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 347 | 508 | 12 | 28.92 | 1.62
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:00 | 07:38 | 3599 | 3196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2" - Vel. Controlada) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 403 | 636 | 14 | 28.79 | 1.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:38 | 07:42 | 3196 | 3196 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tanque de viajes | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:42 | 08:00 | 3196 | 2937 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 259 | 863 | 9 | 28.78 | 1.1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:00 | 08:49 | 2937 | 2217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 720 | 882 | 25 | 28.8 | 1.07
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:49 | 08:54 | 2217 | 2217 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tanque de viajes | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:54 | 09:00 | 2217 | 2131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.03
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:00 | 09:58 | 2131 | 1270 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 861 | 891 | 30 | 28.7 | 1.2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:58 | 10:02 | 1270 | 1270 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tanque de viajes | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:02 | 10:20 | 1270 | 1014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 256 | 853 | 9 | 28.44 | 1.23
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:20 | 10:25 | 1014 | 1014 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando tanque de viajes | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:25 | 11:16 | 1014 | 1014 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas largas para TP de 5 1/2" por gafas cortas para TP de 4" | Instala/elimina Gafas | Cambio de Etapa |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:16 | 12:00 | 1014 | 552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 462 | 630 | 16 | 28.88 | 2.2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:00 | 12:23 | 552 | 292 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 260 | 678 | 9 | 28.89 | 1.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:23 | 14:35 | 292 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP | Desarma | Cambio de Etapa | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2 | [9 empty] | 6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:35 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de barrena tricónica | EMS | Cambio de Etapa | N/A | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 20:47 | 0 | 270 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP | Arma | Cambio de Etapa | N/A | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78 | [9 empty] | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:47 | 21:00 | 270 | 446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 4" - Apretó dados de llave hidraulica) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 176 | 812 | 6 | 29.33 | 1.58
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:00 | 21:56 | 506 | 506 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de htts direccionales | Prueba de herramienta | Cambio de Etapa | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:56 | 22:00 | 506 | 561 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 4" (TP 4" ) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:00 | 22:33 | 561 | 1053 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 4" ) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 492 | 895 | 17 | 28.94 | 1.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:33 | 22:38 | 1053 | 1053 | TP |  | N/A | N/A | Acomoda tuberia de 4" por reapretar misma | Mide y Calibra herramientas | Cambio de Etapa |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:38 | 23:00 | 1053 | 1168 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (Tramo por tramo tuberia 4" para reapretar misma - Metiendo lingada y apretando junta cada tramo) | Mete T x T | Cambio de Etapa | TXT | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 115 | 314 | 4 | 28.75 | 2.87
2024-09-28 | 2024-09-28 | 23:00 | 23:30 | 1168 | 1371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (Tramo por tramo tuberia 4" para reapretar misma - Metiendo lingada y apretando junta cada tramo) | Mete T x T | Cambio de Etapa | TXT | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 203 | 406 | 7 | 29 | 2.22
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:30 | 00:00 | 1371 | 1371 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación y cambio de gafas | Instala/elimina Gafas | Cambio de Etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:15 | 1371 | 1371 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas para TP de 4" por gafas largas para TP de 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Cambio de Etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:15 | 00:37 | 1371 | 1514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 143 | 390 | 5 | 28.6 | 3.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:37 | 00:57 | 1514 | 1514 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:57 | 01:00 | 1514 | 1570 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 56 | 1120 | 2 | 28 | 1.25
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:00 | 01:17 | 1570 | 1825 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 255 | 900 | 9 | 28.33 | 1.17
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:17 | 01:32 | 1825 | 1825 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:32 | 01:55 | 1825 | 2161 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 336 | 877 | 11 | 30.55 | 1.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:55 | 02:14 | 2161 | 2161 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:14 | 02:38 | 2161 | 2494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 333 | 833 | 12 | 27.75 | 1.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:38 | 03:00 | 2494 | 2517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y vaciando tanque con movimiento de sarta | Circula | Cambio de Etapa |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 03:19 | 2517 | 2795 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 278 | 878 | 10 | 27.8 | 1.17
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:19 | 03:40 | 2795 | 2795 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP - Vaciando tanque de viajes | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:40 | 04:00 | 2795 | 3100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 305 | 915 | 11 | 27.73 | 1.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 04:22 | 3100 | 3129 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP - Vaciando tanque de viajes con movimiento de sarta | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:22 | 04:42 | 3129 | 3188 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" - Conectado a TD por introducir en BL 7 3/4") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 59 | 177 | 2 | 29.5 | 4.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:42 | 05:00 | 3188 | 3300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" - introduce en LN 7 3/4") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 1.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:00 | 05:22 | 3300 | 3548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" - introduce en LN 7 3/4") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 248 | 676 | 9 | 27.56 | 1.17
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:22 | 05:45 | 3548 | 3548 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP - Vacía tanques de viaje | Circula | Cambio de Etapa |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:45 | 06:00 | 3548 | 3696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" - introduce en LN 7 3/4" 5 lng - 5 cnx) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 148 | 592 | 5 | 29.6 | 1.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:00 | 06:17 | 3696 | 3870 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" - introduce en LN 7 3/4" 6 ling - 5 cnx) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 174 | 614 | 6 | 29 | 1.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:17 | 07:10 | 3870 | 3977 | TP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos de sarta | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:10 | 08:00 | 3977 | 3981.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 5.4 | 4.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:00 | 09:00 | 3981.5 | 3981.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 10:00 | 3981.5 | 3981.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 11:00 | 3981.6 | 3981.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 12:00 | 3981.6 | 3981.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 13:00 | 3981.6 | 3981.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 18:29 | 3981.6 | 3957 | TP |  | N/A | Circula | Bombea tren de baches y circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 05:29 |  |  |  |  | 329 | 5.48
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:29 | 19:52 | 3957 | 3928 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero al MPD | Cambia balero | Cambio de Etapa | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-09-29 | 2024-09-30 | 19:52 | 00:00 | 3928 | 3978 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento 1.62 x 1.45 gr/cc | Desplaza | Cambio de Etapa | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
2024-09-30 | 2024-09-30 | 00:00 | 01:30 | 3978 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento 1.62 x 1.45 gr/cc | Desplaza | Cambio de Etapa |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 01:30 | 02:00 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | Sin datos | Cambio de Etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:00 | 02:45 | 3980 | 3982 | TP |  | N/A | N/A | Verifica en 3 ocasiones paso libre por zapata 7 3/4" | Verifica parametros | Cambio de Etapa |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:45 | 02:57 | 3982 | 3987 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 25 | 1 | 5 | 4.58
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:57 | 03:18 | 3987 | 3987 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Observa paro de rotación en 3 ocasiones 11.132 klb/ft) | Trabaja Sarta | Cambio de Etapa |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-30 | 2024-09-30 | 03:18 | 04:00 | 3987 | 3988 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 04:00 | 05:00 | 3988 | 3996 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 05:00 | 06:00 | 3996 | 4001 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplica contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 06:00 | 07:00 | 4001 | 4005 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 07:00 | 08:00 | 4005 | 4010 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 08:00 | 09:00 | 4010 | 4016 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 | 3.53
2024-09-30 | 2024-09-30 | 09:00 | 10:00 | 4016 | 4021 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 4021 | 4029 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 11:33 | 4029 | 4044 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 15 | 27 | 1 | 15 | 2.65
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:33 | 11:58 | 4044 | 4122 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD, mete 2 tramos por observar resistencia de 4 ton) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Alineado a MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 78 | 187 | 2 | 39 | 1.25
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:58 | 13:00 | 4122 | 4167 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD, mete 1 tramo) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 45 | 44 | 1 | 45 | 3.27
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:00 | 13:30 | 4167 | 4218 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 51 | 102 | 2 | 25.5 | 3.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:30 | 14:00 | 4218 | 4299 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 81 | 162 | 3 | 27 | 2.73
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:00 | 14:14 | 4299 | 4333 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta orientada con MLPWD y VCP (Reconoce fondo) (TP 5 1/2" - Aplicando contrapresión con MPD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Alineado a MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 34 | 146 | 1 | 34 | 3.6
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:14 | 21:00 | 4333 | 4333 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo. | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 06:46 |  |  |  |  | 406 | 6.77
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:00 | 23:00 | 4333 | 4333 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT | Prueba | Cambio de Etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-30 | 2024-10-01 | 23:00 | 00:00 | 4333 | 4333 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba DPPT | Circula | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1