## Sheet1
NANIK 1EXP_Etapa 8 1/2" Ventana_TR_7 3/4"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:30 | 13:28 | 0 | 275 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP | N/A | 03:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97 | [9 empty] | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:28 | 13:46 | 275 | 511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 236 | 787 | 8 | 29.5 | 1.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:46 | 14:25 | 511 | 511 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:25 | 14:56 | 511 | 1017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 506 | 979 | 17 | 29.76 | 1.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:56 | 15:21 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:21 | 15:56 | 1017 | 1512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2" realizo una conexión de 5 min por mcc) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 495 | 849 | 17 | 29.12 | 1.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:56 | 16:26 | 1512 | 1512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:26 | 16:57 | 1512 | 2030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 518 | 1003 | 18 | 28.78 | 1.15
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:57 | 17:31 | 2030 | 2030 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:31 | 18:00 | 2030 | 2464 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 434 | 898 | 15 | 28.93 | 1.28
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:00 | 18:08 | 2464 | 2549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 1.52
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:08 | 18:44 | 2549 | 2549 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:44 | 19:00 | 2549 | 2777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", 8 lingadas / 7 conexiones) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 228 | 855 | 8 | 28.5 | 1.55
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:00 | 19:22 | 2777 | 3033 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", 9 lingadas / 10 conexiones) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 256 | 698 | 9 | 28.44 | 1.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:22 | 19:51 | 3033 | 3033 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:51 | 20:00 | 3033 | 3179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 146 | 973 | 5 | 29.2 | 1.12
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:00 | 20:26 | 3179 | 3494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 315 | 727 | 11 | 28.64 | 1.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:26 | 21:07 | 3494 | 3494 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:07 | 21:26 | 3494 | 3752 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 258 | 815 | 9 | 28.67 | 1.32
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:26 | 23:55 | 3752 | 3752 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de cabeza rotatoria |  | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:55 | 00:00 | 3752 | 3752 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas, reciprocando sarta | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:25 | 3752 | 3782 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas, reciprocando sarta | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:25 | 00:46 | 3782 | 3843 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Vel. Cont. por zona próxima a entrar en ventana) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 61 | 174 | 3 | 20.33 | 1.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:46 | 01:00 | 3843 | 3873 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", rot. y bbeo.,velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 30 | 129 | 1 | 30 | 4.2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:00 | 01:42 | 3873 | 3903 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", rot. y bbeo.,velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 30 | 43 | 1 | 30 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:42 | 01:56 | 3903 | 3906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:56 | 02:03 | 3906 | 3906 | TP |  | N/A | N/A | Toma de comando |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:03 | 02:46 | 3906 | 3931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 25 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 34.88
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:46 | 03:05 | 3931 | 3931 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.38°, MPD) | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,931.0 | 0.68 | 0 | 0 | 9.4 | 3.42 | 0.72 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:05 | 04:00 | 3931 | 3955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 24 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 26.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 04:09 | 3955 | 3960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:09 | 04:24 | 3960 | 3960 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 37.26°, MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,960.0 | 0.66 | 0 | 0 | 8.5 | 4.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:24 | 04:26 | 3960 | 3961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:26 | 04:34 | 3961 | 3961 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducida | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:34 | 04:40 | 3961 | 3961 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:40 | 04:51 | 3961 | 3968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:51 | 04:55 | 3968 | 3968 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:55 | 05:00 | 3968 | 3971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 05:33 | 3971 | 3989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 18 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 32.73
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:33 | 05:55 | 3989 | 3989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 39.05°, MPD) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,989.0 | 0.45 | 0 | 0 | 12.1 | 3.62 | 1.28 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:55 | 06:00 | 3989 | 3990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:00 | 06:58 | 3990 | 4018 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 28 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 28.97
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:58 | 07:16 | 4018 | 4018 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 39.05°, MPD) | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,018.0 | 2.61 | 0 | 0 | 8.33 | 3.23 | 1.68 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:16 | 07:44 | 4018 | 4035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 17 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 36.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:44 | 08:38 | 4035 | 4047 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (realiza conexion ) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:38 | 08:53 | 4047 | 4047 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo ( ) |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:53 | 09:00 | 4047 | 4053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 09:33 | 4053 | 4076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 23 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 41.82
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:33 | 09:51 | 4076 | 4076 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.67°, MPD) | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,076.0 | 0.98 | 0 | 0 | 9.42 | 3.67 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:51 | 10:00 | 4076 | 4078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:00 | 10:38 | 4078 | 4104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 26 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 41.05
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:38 | 11:48 | 4104 | 4104 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Circula una estación por programa) |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:48 | 12:02 | 4104 | 4104 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.67°, MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,104.0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 14
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:02 | 12:57 | 4104 | 4133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 | 29 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 31.64
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:57 | 13:14 | 4133 | 4133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 46.65°, MPD) | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,133.0 | 1.35 | 0 | 0 | 8.11 | 4.95 | 0.79 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:14 | 13:18 | 4133 | 4135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:18 | 13:24 | 4135 | 4135 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:24 | 14:00 | 4135 | 4153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 18 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 14:17 | 4153 | 4162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:17 | 14:34 | 4162 | 4162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 50.42°, MPD) | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,162.0 | 0.87 | 0 | 0 | 8.38 | 5.13 | 0.76 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:34 | 15:00 | 4162 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 17 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 39.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:00 | 15:21 | 4179 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 12 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 34.29
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:21 | 15:40 | 4191 | 4191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 52.14°, MPD) | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,191.0 | 0.63 | 0 | 0 | 8.5 | 5 | 1.64 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:40 | 16:00 | 4191 | 4204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:00 | 16:25 | 4204 | 4220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 16 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 38.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:25 | 16:43 | 4220 | 4220 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 53.62°, MPD) | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,220.0 | 0.65 | 0 | 0 | 9.18 | 4.17 | 2.15 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:43 | 17:00 | 4220 | 4229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:00 | 17:26 | 4229 | 4242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 13 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:26 | 17:44 | 4242 | 4242 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de comandos |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:44 | 18:00 | 4242 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:00 | 18:06 | 4247 | 4249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:06 | 18:32 | 4249 | 4249 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 55.74°, MPD) | MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,249.0 | 1.53 | 0 | 0 | 9.14 | 4.84 | 1.44 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 26
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:32 | 19:00 | 4249 | 4262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:00 | 19:35 | 4262 | 4278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 16 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 27.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:35 | 20:04 | 4278 | 4278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 56.43°, MPD) | MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,278.0 | 0.48 | 0 | 0 | 15.3 | 4.45 | 1.79 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 29
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:04 | 20:26 | 4278 | 4282 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:26 | 21:12 | 4282 | 4282 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en recepción de WITS. | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:12 | 22:00 | 4282 | 4302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 20 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 22:20 | 4302 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:20 | 22:56 | 4307 | 4307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 56.43°, MPD) | MPD | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,307.0 | 1.19 | 0 | 0 | 11 | 10.27 | 3.61 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 36
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:56 | 23:00 | 4307 | 4308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:14 | 4308 | 4308 | TP |  | N/A | N/A | Circula tomando reducidas |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:14 | 00:00 | 4308 | 4319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 11 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 14.35
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 4319 | 4334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 01:03 | 4334 | 4335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:03 | 02:00 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo bombeando tren de baches y tiempo de atraso | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 04:30 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo y recuperando muestra de fondo reciprocando sarta | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:30 | 09:11 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido 1.45 x 1.62 g/cc | N/A | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:11 | 09:25 | 4335 | 4307 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP, con rotación y bombeo (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, ) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 1.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:25 | 12:19 | 4307 | 4307 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:19 | 13:00 | 4307 | 4191 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 4 ling - 3 cnx) | Conectado a top drive | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 116 | 170 | 4 | 29 | 6.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 14:00 | 4191 | 4045 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 5 ling - 6 cnx) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.83
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 15:00 | 4045 | 3841 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 5.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:31 | 3841 | 3724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Conectado a top drive | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 117 | 226 | 4 | 29.25 | 4.75
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:31 | 16:02 | 3724 | 3696 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo dentro de la ventana (En el inter realiza transferencia de volumen en presas- Levanta 1 lingada) | Conectado a top drive | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:02 | 17:00 | 3696 | 3462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 8 ling - 7 cnx) | Conectado a top drive | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 234 | 242 | 8 | 29.25 | 5.23
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 18:00 | 3462 | 3258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive - 7 ling - 8 cnx) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 5.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 19:00 | 3258 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 4.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:00 | 20:00 | 3054 | 2821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:00 | 21:00 | 2821 | 2588 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive realizan una conexión de 10 min por ajuste de winche hidráulico ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 2588 | 2385 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD, conectado a top drive) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 5.13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 23:00 | 2385 | 2065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 2.9
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:00 | 00:00 | 2065 | 1691 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 2.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 01:00 | 1691 | 1288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:00 | 01:09 | 1288 | 1232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 1.87
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:09 | 01:22 | 1232 | 1232 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas pulmón | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:22 | 02:00 | 1232 | 980 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 252 | 398 | 9 | 28 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 03:00 | 980 | 560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 1.8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 03:06 | 560 | 504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas, Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:06 | 03:30 | 504 | 504 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:30 | 04:41 | 504 | 504 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero cabeza rotatoria | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:41 | 04:56 | 504 | 303 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2", Conexiones húmedas) | Chaqueta recolectora | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 201 | 804 | 7 | 28.71 | 1.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:56 | 05:13 | 303 | 303 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:13 | 05:16 | 303 | 275 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP (TP 5 1/2",Conexiones húmedas) | Chaqueta recolectora | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:16 | 08:30 | 275 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23 | [9 empty] | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 09:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza con escariador para TR 9 7/8" |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:43 | 10:45 | 0 | 31 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 | [9 empty] | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:45 | 11:00 | 31 | 146 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 4 ling - 5 cnx) | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 1.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 11:38 | 146 | 435 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 10 ling - 9 cnx) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 289 | 456 | 10 | 28.9 | 1.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:38 | 12:08 | 435 | 435 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:08 | 13:00 | 435 | 784 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 12 ling - 13 cnx) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 349 | 403 | 12 | 29.08 | 1.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:18 | 784 | 931 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior - 5 ling - 4 cnx) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 147 | 490 | 5 | 29.4 | 1.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:18 | 13:50 | 931 | 931 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:50 | 14:00 | 931 | 1018 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.37
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:00 | 15:00 | 1018 | 1451 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 1.62
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 15:30 | 1451 | 1451 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:30 | 16:00 | 1451 | 1678 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 227 | 454 | 8 | 28.38 | 1.55
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:38 | 1678 | 1970 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 292 | 461 | 10 | 29.2 | 1.52
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:38 | 17:14 | 1970 | 1970 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:14 | 18:00 | 1970 | 2295 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior- 11 ling - 12 cnx) | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 325 | 424 | 11 | 29.55 | 1.73
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 18:26 | 2295 | 2465 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior- 6 ling - 5 cnx) | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 170 | 392 | 6 | 28.33 | 1.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:26 | 18:53 | 2465 | 2465 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:53 | 19:00 | 2465 | 2524 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 1.9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 2524 | 2959 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 1.8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:35 | 2959 | 2959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:35 | 21:00 | 2959 | 3132 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 173 | 415 | 6 | 28.83 | 1.95
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 21:57 | 3132 | 3478 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 346 | 364 | 12 | 28.83 | 2.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:57 | 22:23 | 3478 | 3478 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:23 | 22:45 | 3478 | 3624 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 146 | 398 | 5 | 29.2 | 2.13
2024-09-10 | 2024-09-11 | 22:45 | 00:00 | 3624 | 3624 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:29 | 3624 | 3624 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:29 | 00:36 | 3624 | 3653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (TP 5 1/2", Velocidad controlada, Calibra interior, Alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.75
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:36 | 02:00 | 3653 | 3770 | TP |  | N/A | N/A | Realiza escareado de TR 9 7/8" (Intervalos de 3654-3770) | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 04:33 | 3770 | 3770 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:33 | 04:48 | 3770 | 3713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" 2 ling 1 conx) | Conectado a top drive | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 7.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:48 | 05:18 | 3713 | 3713 | TNP |  | N/A | N/A | Falla llave hidráulica | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:18 | 05:31 | 3713 | 3656 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" 2 ling 1 conx) | Conectado a top drive | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 6.92
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:31 | 11:28 | 3656 | 3656 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 05:57 |  |  |  |  | 357 | 5.95
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:28 | 12:00 | 3656 | 3568 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 88 | 165 | 3 | 29.33 | 6.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:00 | 13:00 | 3568 | 3394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 14:00 | 3394 | 3162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 5.23
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:00 | 15:00 | 3162 | 2929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 16:00 | 2929 | 2725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6.02
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 17:00 | 2725 | 2463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP ( Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 18:00 | 2463 | 2232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.73
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 19:00 | 2232 | 1999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:00 | 20:00 | 1999 | 1737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD, Conectado a TD, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 21:00 | 1737 | 1362 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 2.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:00 | 21:23 | 1362 | 1218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 2.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:23 | 21:37 | 1218 | 1218 | TP |  | N/A | N/A | Realiza parada para vaciar tótem de charola ecológica |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:37 | 22:00 | 1218 | 1045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 23:00 | 1045 | 642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2" ) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:00 | 23:16 | 642 | 527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8" y VCP (Velocidad controlada, alineado a MPD aplicando contrapresión, usa llave de fuerza por falla en llave hidráulica, conexiones húmedas, TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 2.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:16 | 23:33 | 527 | 527 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:33 | 00:00 | 527 | 527 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45