## Sheet1
NANIK 1EXP_Etapa 8 1/2"_TR_7 3/4"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:30 | 10:30 | 0 | 286 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (Instala 1 removedor de recorte) | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:30 | 11:00 | 286 | 548 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 262 | 524 | 9 | 29.11 | 2.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 11:14 | 548 | 665 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 117 | 501 | 4 | 29.25 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:14 | 11:45 | 665 | 665 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:45 | 12:00 | 665 | 810 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 145 | 580 | 5 | 29 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 12:58 | 810 | 1699 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 889 | 920 | 31 | 28.68 | 1.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:58 | 13:19 | 1699 | 1699 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:19 | 14:00 | 1699 | 2275 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 576 | 843 | 20 | 28.8 | 1.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 14:26 | 2275 | 2708 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 433 | 999 | 15 | 28.87 | 1.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:26 | 14:47 | 2708 | 2708 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:47 | 15:00 | 2708 | 2910 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 202 | 932 | 7 | 28.86 | 1.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 16:00 | 2910 | 3748 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 838 | 838 | 28 | 29.93 | 1.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 16:13 | 3748 | 3893 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2", instala removedores de recorte) | Removedores de recorte | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 145 | 669 | 5 | 29 | 1.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:13 | 16:32 | 3893 | 3893 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:32 | 17:00 | 3893 | 3937 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 44 | 94 | 1 | 44 | 3.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 18:00 | 3937 | 3967 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 19:00 | 3967 | 3976 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 3.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:33 | 3976 | 3980 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 4 | 7 | 1 | 4 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:33 | 20:40 | 3980 | 3989 | TP |  | N/A | N/A | Amplia zona nucleada (3980-3989 m) | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:40 | 20:45 | 3989 | 3989.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0.6001 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 7.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:45 | 20:52 | 3989.6 | 3989.6 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:52 | 20:57 | 3989.6 | 3989.6 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:57 | 21:04 | 3989.6 | 3989.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:04 | 22:00 | 3989.6 | 4005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 15.3999 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 16.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 22:28 | 4005 | 4005 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 44.45°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,005.0 | 4.47 | 0 | 0 | 8.92 | 4.25 | 6.94 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:28 | 22:34 | 4005 | 4007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:34 | 22:57 | 4007 | 4007 | TP |  | N/A | N/A | Toma reducidas |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:57 | 23:00 | 4007 | 4010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:20 | 4010 | 4017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:20 | 23:28 | 4017 | 4017 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:28 | 00:00 | 4017 | 4028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 00:34 | 4028 | 4035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:34 | 01:10 | 4035 | 4035 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 44.45°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,035.0 | 9.44 | 0 | 0 | 10.23 | 4.3 | 2.14 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:10 | 01:48 | 4035 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 10 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 15.79
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:48 | 02:08 | 4045 | 4045 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (realiza space out para toma de información direccional) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:08 | 02:52 | 4045 | 4065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 | 20 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 27.27
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:52 | 03:16 | 4065 | 4065 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.74°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,065.0 | 4.05 | 0 | 0 | 12.61 | 4.85 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:16 | 03:21 | 4065 | 4065.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 51/2") |  | 00:05 | 0.1001 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 1.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:21 | 03:29 | 4065.1 | 4065.1 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:29 | 04:00 | 4065.1 | 4075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 9.8999 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 19.16
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 04:30 | 4075 | 4086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 11 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:30 | 04:40 | 4086 | 4086 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:40 | 05:00 | 4086 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 6 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:05 | 4092 | 4093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:05 | 05:34 | 4093 | 4093 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 49.74°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,093.0 | 5.49 | 0 | 0 | 12.67 | 4.26 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:34 | 06:00 | 4093 | 4101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 8 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 18.46
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 06:25 | 4101 | 4109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 8 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 19.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:25 | 06:39 | 4109 | 4109 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:39 | 06:57 | 4109 | 4109 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:57 | 07:00 | 4109 | 4110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 07:37 | 4110 | 4121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 11 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 17.84
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:37 | 08:00 | 4121 | 4121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 53.30°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,121.0 | 4.48 | 0 | 0 | 10.67 | 4.25 | 0.51 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 4121 | 4141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:37 | 4141 | 4150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 9 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 14.59
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:37 | 10:04 | 4150 | 4150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 53.44°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,150.0 | 4.67 | 0 | 0 | 11.66 | 4.21 | 4.11 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:04 | 11:00 | 4150 | 4165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 15 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 16.07
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 12:00 | 4165 | 4176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 12:26 | 4176 | 4179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:26 | 12:52 | 4179 | 4179 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 53.49°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,179.0 | 4.12 | 0 | 0 | 11.37 | 5.17 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:52 | 13:00 | 4179 | 4180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 13:34 | 4180 | 4186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:34 | 13:45 | 4186 | 4186 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:45 | 14:00 | 4186 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 15:00 | 4191 | 4207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 15:05 | 4207 | 4208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:05 | 15:25 | 4208 | 4208 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 53.52°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,208.0 | 3.89 | 0 | 0 | 9.44 | 3.77 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:25 | 16:00 | 4208 | 4217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 9 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 15.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:00 | 4217 | 4229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 17:37 | 4229 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 8 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 12.97
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:37 | 17:56 | 4237 | 4237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 53.52°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,237.0 | 3.92 | 0 | 0 | 7 | 3.38 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:56 | 18:00 | 4237 | 4238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 19:00 | 4238 | 4250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 20:00 | 4250 | 4258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 20:34 | 4258 | 4266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 8 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 14.12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:34 | 20:58 | 4266 | 4266 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 53.52°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,266.0 | 4.48 | 0 | 0 | 8.08 | 5.61 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:58 | 21:00 | 4266 | 4266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:00 | 22:00 | 4266 | 4285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:00 | 22:36 | 4285 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 10 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 16.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:36 | 22:59 | 4295 | 4295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 53.52°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,295.0 | 8.07 | 0 | 0 | 7.5 | 4.25 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:59 | 23:00 | 4295 | 4296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:00 | 00:00 | 4296 | 4313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 00:43 | 4313 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 | 11 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 15.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:43 | 01:16 | 4324 | 4324 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 52.99°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 4,324.0 | 1.47 | 0 | 0 | 9.17 | 4.5 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:16 | 02:02 | 4324 | 4331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:02 | 02:39 | 4331 | 4331 | TP |  | N/A | N/A | Realiza flow check |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:39 | 06:49 | 4331 | 4331 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:49 | 07:00 | 4331 | 4333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 08:00 | 4333 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 09:00 | 4340 | 4348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 09:24 | 4348 | 4352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:24 | 09:46 | 4352 | 4352 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 52.99°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,352.0 | 5.29 | 0 | 0 | 8.92 | 4.08 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:46 | 10:00 | 4352 | 4354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:00 | 11:00 | 4354 | 4367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 11:23 | 4367 | 4373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico. (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 6 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 15.65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:23 | 16:40 | 4373 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Cierra pozo para evaluar comportamiento) | N/A | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:40 | 19:18 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo (Circula con el método del perforador) | N/A | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-08-10 | 2024-08-11 | 19:18 | 07:43 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Monitorea presiones, en el inter acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.66 g/cm3. | N/A | 12:25 |  |  |  |  | 745 | 12.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:43 | 13:24 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo | N/A | 05:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:24 | 18:30 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 05:06 |  |  |  |  | 306 | 5.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:30 | 21:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Desfoga presiones |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 21:50 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-11 | 2024-08-12 | 21:50 | 00:31 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo (con lodo de 1.66 g/cc) | N/A | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:31 | 03:25 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:25 | 05:36 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta tensionando con +/- 50 ton. |  | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:36 | 10:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:05 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo (con lodo de 1.66 g/cc) | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:05 | 12:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-12 | 2024-08-13 | 12:00 | 01:30 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.70 gr/cc | N/A | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:30 | 06:18 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Controla perdida de circulación con lodo de 1.70 gr/cc | N/A | 04:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:18 | 09:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7
2024-08-13 | 2024-08-14 | 09:00 | 00:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.75 gr/cc | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 04:20 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.75 gr/cc | N/A | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:20 | 08:30 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo con 1.75 gr/cc | N/A | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:30 | 11:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta con compresión +/- 22 ton | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 14:00 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:42 | 4362 | 4362 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:42 | 17:23 | 4362 | 4352 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:23 | 18:00 | 4352 | 4335 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55 1 lingada sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 17 | 28 | 0 |  | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 19:00 | 4335 | 4304 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55 ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 31 | 31 | 1 | 31 | 5.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:00 | 20:00 | 4304 | 4265 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 39 | 39 | 1 | 39 | 5.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 21:00 | 4265 | 4226 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 39 | 39 | 2 | 19.5 | 5.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 22:00 | 4226 | 4169 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:00 | 23:00 | 4169 | 4147 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55 1 lingada sin conexión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 0 |  | 4.75
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:00 | 00:00 | 4147 | 4090 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 5.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 4090 | 4003 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 5.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:00 | 4003 | 3974 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 5.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 03:00 | 3974 | 3934 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 | 40 | 5.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 03:24 | 3934 | 3887 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 47 | 118 | 2 | 23.5 | 4.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:24 | 06:00 | 3887 | 3887 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-15 | 2024-08-16 | 06:00 | 00:00 | 3887 | 3887 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe materiales de embarcación (lodo de 1.65 gr/cc y 90 ton de barita) | N/A | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 02:40 | 3887 | 3887 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe materiales de embarcación |  | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:40 | 08:40 | 3887 | 3887 | TNP |  | N/A | N/A | Regresa fluidos contra formación | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:40 | 12:00 | 3887 | 3887 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 21:12 | 3887 | 3887 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona 70 m3 de lodo de 2.10 gr/cc | N/A | 09:12 |  |  |  |  | 552 | 9.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:12 | 21:41 | 3887 | 3689 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 198 | 410 | 7 | 28.29 | 2.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:41 | 22:00 | 3689 | 3689 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-16 | 2024-08-17 | 22:00 | 00:00 | 3689 | 3689 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.75 gr/cc | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 02:07 | 3689 | 3689 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.75 gr/cc |  | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:07 | 03:00 | 3689 | 3379 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 310 | 351 | 11 | 28.18 | 2.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 3379 | 2866 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 513 | 513 | 18 | 28.5 | 1.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 2866 | 2267 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 599 | 599 | 21 | 28.52 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 2267 | 1677 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 590 | 590 | 20 | 29.5 | 2.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:42 | 1677 | 1143 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 534 | 763 | 18 | 29.67 | 1.58
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:42 | 08:00 | 1143 | 1143 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 23:00 | 1143 | 1143 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe materiales de embarcación (365 m3 de lodo y 74 ton de barita. ) | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 1143 | 1143 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 03:34 | 1143 | 1143 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo con 1.75 gr/cc | N/A | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:34 | 04:00 | 1143 | 857 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - Chaqueta recolectora - 10 lingadas - 9 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 286 | 660 | 10 | 28.6 | 1.83
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:54 | 857 | 286 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico (TP 5 1/2" - DS55 - Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 571 | 634 | 20 | 28.55 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:54 | 10:56 | 286 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico | N/A | 06:02 |  |  |  |  | 362 | 6.03 | [9 empty] | 5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:56 | 16:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza | N/A | 05:04 |  |  |  |  | 304 | 5.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 18:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Bombea lodo de 1.64 gr/cc | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-18 | 2024-08-19 | 18:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 18:27 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (En el inter recibe lodo de 1.90 gr/cc y barita) | N/A | 18:27 |  |  |  |  | 1107 | 18.45
2024-08-19 | 2024-08-20 | 18:27 | 00:49 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido contra formación de con lodo de 1.75 g/cm3 | N/A | 06:22 |  |  |  |  | 382 | 6.37
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:49 | 01:22 | 0 | 66 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [9 empty] | 6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:22 | 02:00 | 66 | 554 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5", 17 lingadas, 18 conexiones) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 488 | 771 | 17 | 28.71 | 1.52
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:00 | 03:00 | 554 | 1357 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 803 | 803 | 28 | 28.68 | 1.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 03:09 | 1357 | 1472 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:09 | 04:00 | 1472 | 1472 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:00 | 05:00 | 1472 | 2279 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5", 27 lingadas, 28 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 807 | 807 | 27 | 29.89 | 1.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:00 | 05:50 | 2279 | 2972 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 693 | 832 | 24 | 28.88 | 1.35
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:50 | 06:11 | 2972 | 2972 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:11 | 07:00 | 2972 | 3609 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 637 | 780 | 22 | 28.95 | 1.63
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:00 | 07:13 | 3609 | 3753 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 144 | 665 | 5 | 28.8 | 2.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:13 | 07:21 | 3753 | 3753 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:21 | 07:28 | 3753 | 3840 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa ( TP 5", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 2.52
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:28 | 07:58 | 3840 | 3876 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:58 | 08:00 | 3876 | 3847 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:00 | 09:00 | 3847 | 3387 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2.6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:00 | 09:43 | 3387 | 2838 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 549 | 766 | 19 | 28.89 | 1.5
2024-08-20 | 2024-08-21 | 09:43 | 11:30 | 2838 | 2838 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de lodo y barita) | N/A | 25:47 |  |  |  |  | 1547 | 25.78
2024-08-21 | 2024-08-22 | 11:30 | 01:30 | 2838 | 2838 | TNP |  | N/A | N/A | Con preventor esférico cerrado monitorea presión PTR (Acondiciona lodo en presas a 1.75 gr/cc) | N/A | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:30 | 09:42 | 2838 | 2838 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache obturante y desplaza mismo. Bombea fluidos contra formación | N/A | 08:12 |  |  |  |  | 492 | 8.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:42 | 10:00 | 2838 | 2722 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa con bombeo continuo (TP 5") | Bombeo continuo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 2.65
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 11:00 | 2722 | 2058 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa con bombeo continuo (TP 5") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 664 | 664 | 23 | 28.87 | 1.85
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 12:00 | 2058 | 1166 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa con bombeo continuo (TP 5") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 892 | 892 | 31 | 28.77 | 1.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:00 | 13:00 | 1166 | 363 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa con bombeo continuo (TP 5") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 803 | 803 | 28 | 28.68 | 1.47
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:00 | 13:34 | 363 | 66 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5". Tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 297 | 524 | 10 | 29.7 | 2.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:34 | 14:19 | 66 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple de aguja 5" escariador para TR 9 7/8” y sarta lisa (TP 5". Uso de llaves de fuerza) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [9 empty] | 6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:19 | 14:39 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta con retenedor |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:39 | 15:27 | 0 | 61 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:27 | 16:00 | 61 | 204 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza, 5 lingadas, 6 conexiones) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 143 | 260 | 5 | 28.6 | 2.68
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:00 | 17:00 | 204 | 548 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8", Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza. 12 lingadas, 11 conexiones) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 2.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 18:00 | 548 | 864 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8", Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza, 11 lingadas, 12 conexiones) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.58
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:00 | 19:00 | 864 | 1208 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 2.32
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:00 | 19:55 | 1208 | 1495 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 287 | 313 | 10 | 28.7 | 2.85
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:55 | 20:15 | 1495 | 1495 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:15 | 21:00 | 1495 | 1754 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza, 9 lingadas, 8 conexiones) | Velocidad controlada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 259 | 345 | 9 | 28.78 | 2.58
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:00 | 22:00 | 1754 | 2129 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 2.03
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:00 | 23:00 | 2129 | 2533 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 404 | 404 | 14 | 28.86 | 1.87
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:00 | 00:00 | 2533 | 2909 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 1.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 00:14 | 2909 | 2995 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 2.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:14 | 00:31 | 2995 | 2995 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:31 | 01:00 | 2995 | 3169 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 174 | 360 | 6 | 29 | 2.73
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 02:00 | 3169 | 3516 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 2.13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 03:03 | 3516 | 3806 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor con sarta lisa (TP 5 7/8" Velocidad controlada y uso de llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 290 | 276 | 10 | 29 | 3.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:03 | 09:00 | 3806 | 3852 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para anclar retenedor y prueba mismo, realizando prueba de admisión y prueba como tapón ciego | N/A | 05:57 |  |  |  |  | 357 | 5.95
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 10:00 | 3852 | 3852 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de retenedor como tapon ciego con preventor esférico |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 11:30 | 3852 | 3852 | TNP |  | N/A | N/A | Observa presión diferencial en contra de la tp 350 psi |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:30 | 17:00 | 3852 | 3852 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar retenedor | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 20:40 | 3852 | 3852 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de retenedor | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:40 | 23:31 | 3852 | 3828 | TP |  | N/A | Circula | Circula a la inversa 1.5 veces la capacidad de la TP (Desenchufa herramienta soltadora) | N/A | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:31 | 00:00 | 3828 | 3828 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para levantar herramienta soltadora |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48