## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 01:00 | 5690 | 5728 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 19 | 10.6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 02:00 | 5728 | 5766 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 19 | 11.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 03:00 | 5766 | 5823 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 3 | 19 | 9.6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 04:00 | 5823 | 5880 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 3 | 19 | 9.18
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 05:00 | 5880 | 5956 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 4 | 19 | 5.53
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 06:00 | 5956 | 6013 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 3 | 19 | 6.98
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:00 | 07:00 | 6013 | 6051 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 19 | 9.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 08:00 | 6051 | 6108 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 3 | 19 | 5.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 09:00 | 6108 | 6112 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 33 | 1 | 4 | 1.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 10:00 | 6112 | 6118 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 11:00 | 6118 | 6122 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 12:00 | 6122 | 6127 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 6127 | 6146 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4"/TXT) | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 9.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 14:00 | 6146 | 6165 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4"/TXT) | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 7.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 15:00 | 6165 | 6174 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4"/TXT) | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 5.55
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 16:00 | 6174 | 6183 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4"/TXT) | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 6.62
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 18:07 | 6183 | 6183 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en válvula del stand pipe. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:07 | 19:00 | 6183 | 6210 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4"/TXT) | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 27 | 31 | 3 | 9 | 5.9
2024-05-31 | 2024-06-01 | 19:00 | 00:00 | 6210 | 6210 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5