## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-06-01 | 19:00 | 00:55 | 6210 | 6210 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 05:55 |  |  |  |  | 355 | 5.92
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:55 | 04:14 | 6210 | 6199 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Prueba de Integridad . | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:14 | 04:27 | 6199 | 6189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4"/TXT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 10 | 46 | 1 | 10 | 7.18
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:27 | 05:00 | 6189 | 6075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 114 | 207 | 4 | 28.5 | 4.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 06:00 | 6075 | 5847 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.9
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 5847 | 5590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 3.18
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 07:49 | 5590 | 5419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 171 | 209 | 6 | 28.5 | 4.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:49 | 11:50 | 5419 | 5419 | TP |  | N/A | N/A | Realizó trabajos de corte y desliz de cable al malacate principal. | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:01 |  |  |  |  | 241 | 4.02
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:50 | 12:00 | 5419 | 5333 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2.45
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 12:09 | 5333 | 5276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 1.97
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:09 | 13:30 | 5276 | 5276 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:30 | 14:00 | 5276 | 5048 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 228 | 456 | 8 | 28.5 | 2.48
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:00 | 14:39 | 5048 | 4735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 313 | 482 | 11 | 28.45 | 2.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:39 | 15:11 | 4735 | 4735 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:11 | 16:00 | 4735 | 4306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 429 | 525 | 15 | 28.6 | 1.92
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 17:00 | 4306 | 3821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 485 | 485 | 17 | 28.53 | 2.3
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:00 | 17:09 | 3821 | 3735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 86 | 573 | 3 | 28.67 | 2.13
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:09 | 17:17 | 3735 | 3735 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozos. |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:17 | 17:48 | 3735 | 3478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 257 | 497 | 9 | 28.56 | 2.85
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:48 | 17:59 | 3478 | 3478 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:59 | 18:15 | 3478 | 3335 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 143 | 536 | 5 | 28.6 | 2.7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:15 | 19:12 | 3335 | 3335 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:12 | 20:00 | 3335 | 2907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 428 | 535 | 15 | 28.53 | 2.08
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:00 | 20:28 | 2907 | 2650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 257 | 551 | 9 | 28.56 | 1.88
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:28 | 21:26 | 2650 | 2650 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:26 | 22:00 | 2650 | 2421 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 229 | 404 | 8 | 28.63 | 2.97
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:00 | 23:00 | 2421 | 1739 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 682 | 682 | 24 | 28.42 | 1.5
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:00 | 00:00 | 1739 | 1339 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 1.98