## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:45 | 03:05 | 1315 | 999 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4" y sarta lisa y válvula contra presión 50% | TXT | 3 | Desarma BHA | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33 | [9 empty] | 1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:05 | 04:00 | 999 | 961 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. TxT (TP 2 7/8", ) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 38 | 41 | 4 | 9.5 | 11.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 05:00 | 961 | 837 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. TxT (TP 2 7/8", ) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 13 | 9.54 | 3.25
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 06:00 | 837 | 674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. TxT (TP 2 7/8", ) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 17 | 9.59 | 2.77
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 06:54 | 674 | 522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. TxT (TP 2 7/8", ) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 152 | 169 | 16 | 9.5 | 2.9
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:54 | 07:19 | 522 | 522 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:19 | 08:00 | 522 | 378 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. TxT (TP 2 7/8",) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 144 | 211 | 15 | 9.6 | 2.52
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 08:12 | 378 | 339 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. TxT (TP 2 7/8",) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 39 | 195 | 4 | 9.75 | 2.48
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:12 | 10:50 | 339 | 225 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4" y sarta lisa y válvula contra presión 75% | TXT | 3 | Desarma BHA | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63 | [9 empty] | 1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:50 | 13:15 | 225 | 225 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a malacate principal. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:15 | 17:25 | 225 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4" y sarta lisa y válvula contra presión 100% | TXT | 3 | Desarma BHA | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17 | [9 empty] | 1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:25 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 20:37 | 0 | 225 | TP |  | BHA | N/A | Arma molino 4" y escareador para TR 5". 50% | TXT | 2 | Arma BHA | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62 | [9 empty] | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:37 | 22:01 | 225 | 225 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:01 | 23:00 | 225 | 378 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 153 | 156 | 16 | 9.56 | 3.03
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:00 | 00:00 | 378 | 531 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 153 | 153 | 16 | 9.56 | 2.87