## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 00:13 | 577 | 624 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 2 7/8"(TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 47 | 217 | 5 | 9.4 | 2.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:13 | 00:44 | 624 | 624 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:44 | 01:00 | 624 | 671 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 2 7/8"(TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 47 | 176 | 5 | 9.4 | 2.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 02:00 | 671 | 857 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 2 7/8"(TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 186 | 186 | 19 | 9.79 | 2.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 02:06 | 857 | 886 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 2 7/8"(TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 3 | 9.67 | 1.45
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:06 | 04:33 | 886 | 1199 | TP |  | BHA | N/A | Arma molino 4" y escareador para TR 5". 100%(TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45 | [9 empty] | 6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:33 | 05:00 | 1199 | 1483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 284 | 631 | 10 | 28.4 | 2.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:00 | 05:45 | 1483 | 1997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 514 | 685 | 18 | 28.56 | 1.88
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:45 | 06:28 | 1997 | 1997 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:28 | 07:00 | 1997 | 2432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 435 | 816 | 15 | 29 | 1.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 07:04 | 2432 | 2487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.42
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:04 | 07:29 | 2487 | 2487 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:29 | 08:00 | 2487 | 2970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 483 | 935 | 20 | 24.15 | 1.45
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:00 | 08:05 | 2970 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 84 | 1008 | 3 | 28 | 1.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:05 | 08:52 | 3054 | 3054 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:52 | 09:46 | 3054 | 3054 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:46 | 10:04 | 3054 | 3280 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 226 | 753 | 8 | 28.25 | 1.97
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:04 | 11:43 | 3280 | 3772 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se ajusto la profundidad) | N/A | 105 | Sin datos | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:43 | 12:00 | 3772 | 3970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 198 | 699 | 7 | 28.29 | 1.82
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:00 | 12:19 | 3970 | 4167 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 197 | 622 | 7 | 28.14 | 2.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:19 | 12:55 | 4167 | 4167 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:55 | 13:00 | 4167 | 4196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 ( 1 lingada y 0 conexiónes) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:00 | 13:25 | 4196 | 4309 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 113 | 271 | 4 | 28.25 | 1.77
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:25 | 13:40 | 4309 | 4309 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:40 | 14:00 | 4309 | 4535 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 226 | 678 | 8 | 28.25 | 1.92
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 14:13 | 4535 | 4648 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 113 | 522 | 4 | 28.25 | 2.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:13 | 15:13 | 4648 | 4648 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:13 | 15:59 | 4648 | 5131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 483 | 630 | 17 | 28.41 | 2.15
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:59 | 16:29 | 5131 | 5131 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:29 | 17:00 | 5131 | 5449 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 318 | 615 | 11 | 28.91 | 1.88
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 17:23 | 5449 | 5449 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:23 | 17:46 | 5449 | 5621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 172 | 449 | 6 | 28.67 | 3.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:46 | 18:23 | 5621 | 5621 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:23 | 19:00 | 5621 | 5966 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 345 | 559 | 12 | 28.75 | 2.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:00 | 20:03 | 5966 | 6023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 57 | 54 | 2 | 28.5 | 9.98
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:03 | 20:29 | 6023 | 6080 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 57 | 132 | 2 | 28.5 | 12.58
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:29 | 21:29 | 6080 | 6080 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:29 | 22:35 | 6080 | 6194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y escareador para TR 5". TP 4 | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 114 | 104 | 4 | 28.5 | 8.93
2024-06-03 | 2024-06-04 | 22:35 | 04:00 | 6194 | 6194 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 05:25 |  |  |  |  | 325 | 5.42