## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-04 | 22:35 | 06:31 | 6194 | 6194 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 07:56 |  |  |  |  | 476 | 7.93
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:31 | 07:00 | 6194 | 6076 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 118 | 244 | 4 | 29.5 | 3.27
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 08:00 | 6076 | 5717 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 359 | 359 | 12 | 29.92 | 2.4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:00 | 08:22 | 5717 | 5598 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 119 | 325 | 4 | 29.75 | 2.32
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:22 | 08:47 | 5598 | 5419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 179 | 430 | 6 | 29.83 | 2.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:47 | 09:00 | 5419 | 5419 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 09:31 | 5419 | 5419 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:31 | 10:00 | 5419 | 5221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 198 | 410 | 7 | 28.29 | 2.47
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 11:01 | 5221 | 4626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" levanto 21 lingadas y 20 conexiones. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 595 | 585 | 21 | 28.33 | 1.92
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:01 | 11:10 | 4626 | 4626 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:10 | 12:00 | 4626 | 4116 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" levanto 18 lingadas y 19 conexiones (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 510 | 612 | 18 | 28.33 | 1.78
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 12:19 | 4116 | 3889 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 227 | 717 | 8 | 28.38 | 1.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:19 | 12:34 | 3889 | 3889 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:34 | 13:00 | 3889 | 3593 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 296 | 683 | 10 | 29.6 | 1.6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 14:00 | 3593 | 2997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 596 | 596 | 22 | 27.09 | 1.78
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 14:24 | 2997 | 2716 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 281 | 703 | 10 | 28.1 | 1.7
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:24 | 15:29 | 2716 | 2716 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:29 | 16:00 | 2716 | 2481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 235 | 455 | 8 | 29.38 | 3.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:00 | 17:00 | 2481 | 1835 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 646 | 646 | 22 | 29.36 | 1.8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:00 | 17:04 | 1835 | 1776 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 59 | 885 | 2 | 29.5 | 1.27
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:04 | 17:19 | 1776 | 1776 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:19 | 18:00 | 1776 | 1425 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 351 | 514 | 13 | 27 | 2.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:00 | 18:34 | 1425 | 1197 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 228 | 402 | 8 | 28.5 | 2.4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:34 | 19:29 | 1197 | 1197 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:29 | 19:56 | 1197 | 1026 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 171 | 380 | 6 | 28.5 | 2.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:56 | 21:16 | 1026 | 1026 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:16 | 21:40 | 1026 | 883 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 143 | 358 | 5 | 28.6 | 4.93
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:40 | 22:06 | 883 | 883 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:06 | 23:00 | 883 | 759 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" TXT (TP 4") | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 124 | 138 | 13 | 9.54 | 3
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:00 | 00:00 | 759 | 559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" TXT (TP 4") | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 21 | 9.52 | 2.43