## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-05 | 00:00 | 01:00 | 559 | 369 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" TXT (TP 4") | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 20 | 9.5 | 2.55
2024-06-05 | 2024-06-05 | 01:00 | 01:47 | 369 | 225 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 4" y escareador para TR 5" TXT (TP 4" ) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 144 | 184 | 15 | 9.6 | 2.77
2024-06-05 | 2024-06-05 | 01:47 | 03:10 | 225 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma molino 4" y escareador para TR 5" (TP 4") TXT 100% | TXT | 3 | Desarma BHA | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38 | [9 empty] | 1
2024-06-05 | 2024-06-05 | 03:10 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para toma de registros eléctricos. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-06-05 | 2024-06-05 | 06:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros eléctricos | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-05 | 2024-06-06 | 10:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro sónico de cementación- sónico monopolar -detector de coples - rayos gamma. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14