## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 02:06 | 5444 | 5444 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:06 | 06:42 | 5444 | 5425 | TP |  | N/A | N/A | Deslizar 16 m de cable de 1 3/8” y cortar 33 m | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:36 |  |  |  |  | 276 | 4.6
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:42 | 07:00 | 5425 | 5368 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") ( 2 ling , 2 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 6.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:00 | 08:00 | 5368 | 4769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") ( 21 ling , 21 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 599 | 599 | 21 | 28.52 | 1.62
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:00 | 09:00 | 4769 | 4028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") ( 26 ling , 25 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 741 | 741 | 26 | 28.5 | 1.58
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:00 | 09:38 | 4028 | 4028 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:38 | 10:00 | 4028 | 3828 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") ( 7 ling , 6 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 200 | 545 | 7 | 28.57 | 2.32
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 10:57 | 3828 | 3058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (27 ling , 27 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 770 | 811 | 27 | 28.52 | 1.43
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:57 | 11:27 | 3058 | 3058 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:27 | 12:00 | 3058 | 2687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (13 ling , 12 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 371 | 675 | 13 | 28.54 | 1.98
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 12:58 | 2687 | 2031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (23 ling , 23 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 656 | 679 | 23 | 28.52 | 1.77
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:58 | 13:46 | 2031 | 2031 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. ( Realizaron ajuste de profundidad.) | N/A | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:46 | 14:00 | 2031 | 1860 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (6 ling , 5 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 171 | 733 | 6 | 28.5 | 1.78
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:00 | 15:00 | 1851 | 1119 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (26 ling , 27 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 732 | 732 | 26 | 28.15 | 1.6
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 15:08 | 1119 | 1005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (4 ling , 3 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 114 | 855 | 4 | 28.5 | 1.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:08 | 16:20 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:20 | 17:00 | 1005 | 545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (16 ling , 15 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 460 | 690 | 16 | 28.75 | 1.95
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:00 | 17:11 | 545 | 426 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4" (TP 4") (4 ling , 4 cnx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 119 | 649 | 4 | 29.75 | 1.82
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:11 | 20:20 | 426 | 43 | TP | Entubado | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4 (TxT.) | TXT | 3 | Desarma BHA | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:20 | 21:10 | 43 | 43 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:10 | 22:30 | 43 | 0 | TP | Entubado | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4 (TxT.) | TXT | 3 | Desarma BHA | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos. (Armado de barrena PDC 4" y sarta lisa. BHA Tipo 1) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1