## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 00:45 | 999 | 999 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:45 | 02:43 | 999 | 1315 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4" y sarta lisa y válvula contra presión 100% | TXT | 2 | Arma BHA | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97 | [9 empty] | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:43 | 03:02 | 1315 | 1538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta lisa con VCP. TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 223 | 704 | 8 | 27.88 | 1.83
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:02 | 03:29 | 1538 | 1538 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:29 | 04:00 | 1538 | 1908 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 370 | 716 | 14 | 26.43 | 1.63
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:00 | 04:50 | 1908 | 2537 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 629 | 755 | 21 | 29.95 | 1.8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:50 | 05:23 | 2537 | 2537 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozos. | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:23 | 05:57 | 2537 | 2966 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta lisa con VCP. TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 429 | 757 | 15 | 28.6 | 1.82
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:57 | 06:17 | 2966 | 2966 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:17 | 06:55 | 2966 | 3473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 507 | 801 | 18 | 28.17 | 1.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:55 | 07:08 | 3473 | 3473 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:08 | 07:11 | 3473 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") (Metió 1 lingada, sin conexión ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:11 | 07:41 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:41 | 08:00 | 3501 | 3697 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 196 | 619 | 7 | 28 | 2.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:00 | 08:39 | 3697 | 4039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 342 | 526 | 12 | 28.5 | 2.02
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:39 | 09:36 | 4039 | 4039 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:36 | 09:57 | 4039 | 4219 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 180 | 514 | 6 | 30 | 2.72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:57 | 10:34 | 4219 | 4219 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:34 | 11:00 | 4219 | 4430 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 211 | 487 | 7 | 30.14 | 2.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:00 | 11:15 | 4430 | 4579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 149 | 596 | 5 | 29.8 | 2.35
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:00 | 11:15 | 4430 | 4579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" ELIMINAR) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:15 | 11:47 | 4579 | 4579 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:47 | 12:00 | 4579 | 4698 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 119 | 549 | 5 | 23.8 | 1.83
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:47 | 12:00 | 4579 | 4698 | TP-TNPI | Entubado | N/A | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" ELIMINAR) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 12:48 | 4698 | 5085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 387 | 484 | 13 | 29.77 | 2.87
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:48 | 13:29 | 5085 | 5085 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:29 | 14:00 | 5085 | 5304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 219 | 424 | 8 | 27.38 | 2.7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:00 | 14:17 | 5304 | 5444 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 140 | 494 | 5 | 28 | 2.15
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:17 | 17:31 | 5444 | 5444 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin de top drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:31 | 18:00 | 5444 | 5450 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP con rot/bbo (TP 4") | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 6 | 12 | 0 |  | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 19:00 | 5450 | 5451 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP con rot/bbo (TP 4") | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 19:39 | 5450 | 5462 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP con rot/bbo (TP 4") | TXT | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 12 | 18 | 2 | 6 | 9.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:39 | 20:00 | 5462 | 5500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 38 | 109 | 4 | 9.5 | 2.72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:25 | 5500 | 5576 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 76 | 182 | 8 | 9.5 | 2.08
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:25 | 21:39 | 5576 | 5576 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:39 | 22:00 | 5576 | 5595 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 19 | 54 | 1 | 19 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 23:00 | 5595 | 5633 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 19 | 15.18
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:00 | 00:00 | 5633 | 5671 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4" y sarta lisa con VCP. (TP 4" / 2 Tramos / rot/bbo) | 2 tramos | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 19 | 12.15