## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos. |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros eléctricos. |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro sónico de cementación- Neutrón pulsado - rayos gama | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:30 | 13:22 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos. | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:22 | 15:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la actividad | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:45 | 18:45 | 0 | 223 | TP |  | BHA | N/A | Arma Barrena PDC 4" para escarear TR 7" 50% | TXT | 2 | Arma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:45 | 19:00 | 223 | 251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 3 | 9.33 | 4.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:00 | 19:55 | 251 | 412 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" TxT (17 TxT, 16 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 161 | 176 | 17 | 9.47 | 2.98
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:55 | 20:08 | 412 | 412 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:08 | 20:36 | 412 | 508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" TxT (10 TxT, 9 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 96 | 206 | 10 | 9.6 | 2.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:36 | 21:25 | 508 | 508 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:25 | 22:00 | 508 | 622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 114 | 195 | 12 | 9.5 | 2.68
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:00 | 23:00 | 622 | 804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 182 | 182 | 19 | 9.58 | 2.8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 23:00 | 23:23 | 804 | 884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" TxT (8 TxT, 7 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 80 | 209 | 8 | 10 | 2.62
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:23 | 02:00 | 884 | 1034 | TP |  | BHA | N/A | Arma Barrena PDC 4" para escarear TR 7" 80% | TXT | 2 | Arma BHA | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62 | [9 empty] | 6