## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:23 | 03:52 | 884 | 1199 | TP |  | BHA | N/A | Arma Barrena PDC 4" para escarear TR 7" 100% (TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 04:29 |  |  |  |  | 269 | 4.48 | [9 empty] | 6
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:52 | 04:00 | 1199 | 1256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:00 | 05:00 | 1256 | 1913 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 657 | 657 | 23 | 28.57 | 1.9
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 05:23 | 1913 | 2227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4" 11 ling, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 314 | 819 | 11 | 28.55 | 1.52
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:23 | 06:09 | 2227 | 2227 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:09 | 07:00 | 2227 | 2758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 531 | 625 | 18 | 29.5 | 2.23
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 08:00 | 2758 | 3380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 622 | 622 | 22 | 28.27 | 2.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 08:16 | 3380 | 3524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 144 | 540 | 5 | 28.8 | 1.93
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:16 | 09:00 | 3524 | 3524 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:00 | 09:57 | 3524 | 3524 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:57 | 10:56 | 3524 | 4140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4" Se omite una lingada del master por alta velocidad) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 616 | 626 | 22 | 28 | 2.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:56 | 11:34 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:34 | 12:00 | 4140 | 4396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 256 | 591 | 9 | 28.44 | 2.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:00 | 12:11 | 4396 | 4507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 111 | 605 | 4 | 27.75 | 2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:11 | 12:30 | 4507 | 4507 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:30 | 13:32 | 4507 | 4507 | TP |  | N/A | N/A | Cambia el sustituto del Top drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:32 | 14:00 | 4507 | 4821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4" se eliminó una lingada del master, por salir como 2 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 314 | 673 | 11 | 28.55 | 1.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 14:20 | 4821 | 5018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 197 | 591 | 7 | 28.14 | 2.03
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:20 | 15:19 | 5018 | 5047 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" (Mete una lingada) | N/A | 29 | Escarea TR | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:19 | 15:35 | 5047 | 5063 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (17 m y 0 conexiones) (TP 4" mete de la lingada 16 m ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 16 | 60 | 1 | 16 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:35 | 15:44 | 5063 | 5063 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:44 | 15:51 | 5063 | 5064 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4" 1 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 1 | 9 | 0 |  | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:51 | 15:55 | 5064 | 5064 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:55 | 16:00 | 5064 | 5065 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 ( mete 1 m) (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 1 | 12 | 0 |  | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:00 | 16:05 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:05 | 17:00 | 5065 | 5069 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 ( mete 4 m) (TP 4") | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:00 | 17:43 | 5069 | 5076 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 ( mete 7 m) (TP 4") | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 7 | 10 | 0 |  | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:43 | 18:27 | 5076 | 5076 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:27 | 19:00 | 5076 | 5103 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4" mete 27 m, 0 cnx) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 27 | 49 | 1 | 27 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:00 | 20:00 | 5103 | 5135 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4" mete 31 m, 2 cnx) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 32 | 32 | 1 | 32 | 8.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:00 | 20:30 | 5135 | 5450 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4" 11 ling, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 315 | 630 | 11 | 28.64 | 1.78
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:30 | 22:05 | 5450 | 5450 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:05 | 22:11 | 5450 | 5507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4" , 2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:11 | 22:23 | 5507 | 5507 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:24 | 23:01 | 5507 | 5800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 293 | 475 | 10 | 29.3 | 1.72
2024-06-07 | 2024-06-07 | 23:01 | 23:19 | 5800 | 5913 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 113 | 377 | 4 | 28.25 | 1.92
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:19 | 00:00 | 5913 | 5913 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68