## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:19 | 01:50 | 5913 | 6027 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:50 | 02:00 | 6027 | 6086 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 1.9
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 02:22 | 6086 | 6198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 112 | 305 | 4 | 28 | 1.8
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:22 | 11:59 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | Circula | Desplaza fc de 1.75 gr/c x 1.90 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 09:37 |  |  |  |  | 577 | 9.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:59 | 12:25 | 6198 | 6139 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4"(Se omite una lingada en el master por velocidad alta)) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 59 | 136 | 2 | 29.5 | 13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:25 | 13:20 | 6139 | 6139 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:20 | 14:00 | 6139 | 5855 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levamta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4"(10 lig , 9 conexiones)) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 284 | 426 | 10 | 28.4 | 2.67
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 14:24 | 5855 | 5595 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levamta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 260 | 650 | 9 | 28.89 | 1.77
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:24 | 14:48 | 5595 | 5425 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levamta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 170 | 425 | 7 | 24.29 | 2.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:48 | 18:21 | 5425 | 5425 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:21 | 19:00 | 5425 | 5224 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 201 | 309 | 7 | 28.71 | 4.28
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 20:00 | 5224 | 4622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 602 | 602 | 21 | 28.67 | 1.93
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 20:34 | 4622 | 4242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") (13 ling, 12 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 380 | 671 | 13 | 29.23 | 2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:34 | 21:07 | 4242 | 4242 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:07 | 22:00 | 4242 | 3710 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 532 | 602 | 19 | 28 | 2.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:00 | 23:00 | 3710 | 3044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 666 | 666 | 23 | 28.96 | 1.9
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:00 | 00:00 | 3044 | 2187 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 857 | 857 | 30 | 28.57 | 1.37