## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 01:00 | 2184 | 1391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 793 | 793 | 28 | 28.32 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 01:18 | 1391 | 1192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 199 | 663 | 7 | 28.43 | 2.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:18 | 04:30 | 1192 | 884 | TP |  | BHA | N/A | Desarma Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 (TP 4") 50% | TXT | 3 | Desarma BHA | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:30 | 05:00 | 884 | 808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 TxT (TP 2 7/8") | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 76 | 152 | 8 | 9.5 | 3.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 06:00 | 808 | 551 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 TxT (TP 2 7/8") | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 27 | 9.52 | 1.85
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:00 | 07:00 | 551 | 304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 TxT (TP 2 7/8") | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 247 | 247 | 26 | 9.5 | 1.92
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 07:19 | 304 | 223 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 TxT (TP 2 7/8") | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 81 | 256 | 9 | 9 | 2.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:19 | 09:06 | 223 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 TxT 100% (TP 2 7/8") | TXT | 3 | Desarma BHA | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:06 | 11:41 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir pistolas TCP 2" 7/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:41 | 14:58 | 0 | 114 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP, 2" 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:58 | 15:29 | 114 | 162 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (Se omite un tramo del master por velocidad alta) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 48 | 93 | 5 | 9.6 | 2.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:29 | 16:06 | 162 | 162 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 39 | 81 | 4 | 0 | 2.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:06 | 17:00 | 162 | 229 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 67 | 74 | 7 | 9.57 | 3.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 18:00 | 229 | 325 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 96 | 96 | 10 | 9.6 | 2.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 19:00 | 325 | 458 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 2.65
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 20:00 | 458 | 592 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 134 | 134 | 14 | 9.57 | 2.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 20:30 | 592 | 668 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 76 | 152 | 8 | 9.5 | 2.25
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:30 | 21:17 | 668 | 668 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:17 | 22:00 | 668 | 782 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 114 | 159 | 12 | 9.5 | 2.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 22:14 | 782 | 820 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 38 | 163 | 4 | 9.5 | 2.45
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:14 | 00:00 | 820 | 820 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77