## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:14 | 00:58 | 820 | 820 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:58 | 02:00 | 820 | 1109 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (Se omite una lingada del master por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 289 | 280 | 10 | 28.9 | 3.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 03:00 | 1109 | 1367 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 3.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 03:37 | 1367 | 1510 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 143 | 232 | 5 | 28.6 | 5.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:37 | 04:25 | 1510 | 1510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:25 | 05:00 | 1510 | 1654 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 144 | 247 | 5 | 28.8 | 3.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:00 | 06:00 | 1654 | 1969 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8"(TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 2.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 07:00 | 1969 | 2255 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (10 ling, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 2.87
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:00 | 08:00 | 2255 | 2570 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (10 ling, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 2.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 08:20 | 2570 | 2685 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (4 ling, 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 115 | 345 | 4 | 28.75 | 2.73
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:20 | 09:41 | 2685 | 2685 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:41 | 10:00 | 2685 | 2770 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (3 ling, 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 85 | 268 | 3 | 28.33 | 2.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 10:52 | 2770 | 3001 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (8 ling, 8 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 231 | 267 | 8 | 28.88 | 3.97
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:52 | 11:47 | 3001 | 3001 | TP |  | N/A | N/A | Instala Combinación NC - 40 (P) x XT - 39 © |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:47 | 12:00 | 3001 | 3058 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 5.62
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 13:00 | 3058 | 3254 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (7 ling, 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.78
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:00 | 14:00 | 3254 | 3423 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (6 ling, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 3.73
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 14:12 | 3423 | 3480 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:12 | 14:48 | 3480 | 3593 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:48 | 15:07 | 3593 | 3677 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (3 ling, 3 cnx) (El master no reconoce una lingada) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 84 | 265 | 3 | 28 | 3.22
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:07 | 15:49 | 3677 | 3677 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:49 | 16:00 | 3677 | 3733 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (2 ling, 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:00 | 17:00 | 3733 | 4017 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (10 ling, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 18:00 | 4017 | 4328 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") (11 ling, 11 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 2.47
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:00 | 18:28 | 4328 | 4469 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8 | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 141 | 302 | 5 | 28.2 | 2.55
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:28 | 19:47 | 4469 | 4469 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:47 | 19:51 | 4469 | 4498 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8 (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:51 | 21:36 | 4498 | 4498 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto XT-39 en Top-drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:36 | 22:00 | 4498 | 4583 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8 (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 4.68
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 4583 | 4899 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8 | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.78
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 00:00 | 4899 | 5044 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8 | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 9.87