## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 00:48 | 5044 | 5131 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8 (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 87 | 109 | 3 | 29 | 12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:48 | 01:08 | 5131 | 5131 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:08 | 02:00 | 5131 | 5276 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 145 | 167 | 5 | 29 | 8.17
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:00 | 03:00 | 5276 | 5421 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.77
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 04:00 | 5421 | 5479 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:00 | 04:43 | 5479 | 5566 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 87 | 121 | 3 | 29 | 8.72
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:43 | 06:32 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 4" a TP 3 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:32 | 07:00 | 5566 | 5624 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(2 lingadas, 2 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 58 | 124 | 2 | 29 | 8.23
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 08:00 | 5624 | 5739 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(4 lingadas, 3 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 7.08
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 08:51 | 5739 | 5825 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(3 lingadas, 3 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 86 | 101 | 3 | 28.67 | 6.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:51 | 09:44 | 5825 | 5825 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:44 | 10:00 | 5825 | 5854 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(1 lingadas, 1 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 12.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:00 | 11:00 | 5854 | 5940 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(3 lingadas, 3 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 11.7
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:00 | 12:00 | 5940 | 6026 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(3 lingadas, 3 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 10
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 13:00 | 6026 | 6141 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(4 lingadas, 3 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 11.33
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:00 | 13:36 | 6141 | 6198 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 3 1/2")(2 lingadas, 2 conexiones) (Conectando con TD) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 57 | 95 | 2 | 28.5 | 10
2024-06-11 | 2024-06-12 | 13:36 | 00:00 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 90 | Activa pistolas | 10:24 |  |  |  |  | 624 | 10.4