## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:00 | 1857 | 1646 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(22 TxT, 22 conexiones) (Llenado continuo por EA) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 211 | 211 | 22 | 9.59 | 2.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 01:50 | 1646 | 1483 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(17 TxT, 17 conexiones) (Llenado continuo por EA) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 163 | 196 | 17 | 9.59 | 2.53
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:50 | 02:39 | 1483 | 1483 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:39 | 03:00 | 1483 | 1397 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(9 TxT, 8 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 9 | 9.56 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 03:29 | 1397 | 1282 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(12 TxT, 12 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 115 | 238 | 12 | 9.58 | 2.02
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:29 | 03:37 | 1282 | 1282 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:37 | 04:00 | 1282 | 1205 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(8 TxT, 7 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 77 | 201 | 8 | 9.63 | 2.57
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 04:45 | 1205 | 1080 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(13 TxT, 13 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 125 | 167 | 13 | 9.62 | 2.92
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:45 | 05:12 | 1080 | 1080 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:12 | 06:00 | 1080 | 888 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(20 TxT, 19 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 192 | 240 | 20 | 9.6 | 1.97
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 06:07 | 888 | 850 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(4 TxT, 4 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 38 | 326 | 4 | 9.5 | 1.68
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:07 | 06:16 | 850 | 850 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:16 | 06:25 | 850 | 823 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 4")(3 TxT, 2 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 3 | 9 | 2.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:25 | 10:08 | 823 | 813 | TP |  | N/A | N/A | Elimino y bajo a suelo natural llave hidráulica TW – 60 y elimino elevador para TP 4”, instala unidad de potencia y llave hidráulica para TP 2 7/8”. (Elimina 1 tramo) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:08 | 11:00 | 813 | 679 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 2 7/8"")(14 TxT, 13 conexiones) (Llenado continuo por EA) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 134 | 155 | 14 | 9.57 | 3.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 12:00 | 679 | 535 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 2 7/8"")(15 TxT, 15 conexiones) (Llenado continuo por EA) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 15 | 9.6 | 3.4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 13:00 | 535 | 382 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 2 7/8"")(16 TxT, 15 conexiones) (Llenado continuo por EA) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 153 | 153 | 16 | 9.56 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:17 | 382 | 150 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. |  | 105 | Sin datos | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:17 | 14:29 | 150 | 111 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TxT pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" (TP 2 7/8"")(4 TxT, 3 conexiones) (Llenado continuo por EA) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 39 | 195 | 4 | 9.75 | 2.92
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:29 | 18:00 | 111 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP, F60, 20 CPM 2" 7/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 22:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de apriete y computo para introducción del aparejo | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-06-13 | 2024-06-14 | 22:10 | 00:00 | 0 | 387 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacadaro hidráulico 7" |  | 2 | Arma BHA | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83