## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 01:00 | 2347 | 2474 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 14 T, 14 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 13 | 9.77 | 2.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 01:05 | 2474 | 2484 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 1 T, 1 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 2.27
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:05 | 01:51 | 2484 | 2484 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:51 | 02:00 | 2484 | 2503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 2 T, 1 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 19 | 127 | 2 | 9.5 | 2.7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 03:00 | 2503 | 2630 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 13 T, 13 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 13 | 9.77 | 2.37
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 04:00 | 2630 | 2749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 13 T, 13 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 119 | 119 | 13 | 9.15 | 2.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 2749 | 2895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 16 T, 16 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 16 | 9.13 | 2.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:25 | 2895 | 2959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 7 T, 17 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 64 | 154 | 7 | 9.14 | 2.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:25 | 06:12 | 2959 | 2959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:12 | 07:00 | 2959 | 3110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 12 T, 12 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 151 | 189 | 12 | 12.58 | 2.37
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 3110 | 3271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 16 T, 16 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 16 | 10.06 | 2.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:36 | 3271 | 3367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 10 T, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 96 | 160 | 10 | 9.6 | 2.15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:36 | 09:16 | 3367 | 3367 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:16 | 10:00 | 3367 | 3453 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 9 T, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 86 | 117 | 9 | 9.56 | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 10:22 | 3453 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") ( 5 T, 4 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 48 | 131 | 5 | 9.6 | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:22 | 11:10 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:10 | 12:00 | 3501 | 3595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (10 T, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 94 | 113 | 10 | 9.4 | 2.65
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:00 | 3595 | 3717 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (13 T, 13 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 122 | 122 | 13 | 9.38 | 2.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 14:00 | 3717 | 3830 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (12 T, 12 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 12 | 9.42 | 2.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 3830 | 3943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (12 T, 12 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 12 | 9.42 | 2.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 15:27 | 3943 | 3999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (6 T, 5 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 56 | 124 | 6 | 9.33 | 2.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:27 | 16:27 | 3999 | 3999 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:27 | 17:00 | 3999 | 4065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (7 T, 7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 66 | 120 | 7 | 9.43 | 2.72
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 18:00 | 4065 | 4168 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (11 T, 11 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 11 | 9.36 | 2.93
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:00 | 18:21 | 4168 | 4206 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción con zapata guía 3 1/2" y empacador hidráulico 7" (TP 3 1/2") (4 T, 4 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 38 | 109 | 4 | 9.5 | 3.05
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:21 | 23:00 | 4206 | 4212 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste definitivo de aparejo | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 04:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 00:46 | 4212 | 4212 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de gafas cortas por gafas largas y instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77