## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 03:00 | 4212 | 4212 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de gafas cortas por gafas largas y instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 07:54 | 4212 | 4175 | TNP |  | N/A | N/A | Efectua procedimiento de anclaje de empacador hidráulico 7” (Ancla empacador a 4181 m) | N/A | 88 | Ancla Empacador | 04:54 |  |  |  |  | 294 | 4.9
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:54 | 08:37 | 4175 | 4118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. TxT (TP 3 1/2") (6 T, 5 cnx) (Se omite un tramo del master por velocidad alta) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 57 | 80 | 6 | 9.5 | 4.4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:37 | 09:24 | 4118 | 4118 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:24 | 09:45 | 4118 | 4089 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. TxT (TP 3 1/2") (3 T, 2 cnx) (se elimino un tramo del master por velocidad alta) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 3 | 9.67 | 4.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:45 | 10:08 | 4089 | 4089 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería. |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:08 | 10:38 | 4089 | 4033 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 56 | 112 | 2 | 28 | 16
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:38 | 13:00 | 4033 | 4024 | TNP |  | N/A | N/A | Ajusta aparejo liberando PBR | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 16:45 | 4024 | 4024 | TNP |  | N/A | Circula | Circula con fluido de control EI | N/A | 12 | Circula | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:45 | 17:00 | 4024 | 3996 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (1 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 5.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 18:00 | 3996 | 3826 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (6 ling, 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 19:00 | 3826 | 3656 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (6 ling, 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 4.98
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:00 | 3656 | 3486 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (6 ling, 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 4.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 20:23 | 3486 | 3402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (3 ling, 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 4.37
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:23 | 21:57 | 3402 | 3402 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:57 | 23:00 | 3402 | 3201 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (7 ling, 7 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 201 | 191 | 7 | 28.71 | 6.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 23:00 | 23:15 | 3201 | 3174 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (1 ling, 0 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 27 | 108 | 1 | 27 | 0
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:15 | 00:00 | 3174 | 3174 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75