## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:15 | 00:05 | 3174 | 3174 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:05 | 01:00 | 3174 | 2957 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (8 ling, 8 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 217 | 237 | 8 | 27.13 | 3.18
2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 02:00 | 2957 | 2686 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (10 ling, 10 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 271 | 271 | 10 | 27.1 | 3.03
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 03:00 | 2686 | 2416 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (10 ling, 10 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.85
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:00 | 03:08 | 2416 | 2363 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. (TP 3 1/2") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 53 | 398 | 2 | 26.5 | 2.88
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:08 | 04:48 | 2363 | 2347 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:48 | 05:02 | 2347 | 2325 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. TxT (TP 3 1/2") ( 2 T, 1 conexión) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 22 | 94 | 2 | 11 | 5.57
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:02 | 05:33 | 2325 | 2325 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:33 | 06:00 | 2325 | 2261 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor. TxT (TP 3 1/2") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 64 | 142 | 5 | 12.8 | 3.63
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 07:00 | 2261 | 2137 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 10 | 12.4 | 3.38
2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 08:00 | 2137 | 1999 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2" 11 lingadas - 10 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 3.58
2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:00 | 08:30 | 1999 | 1912 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 87 | 174 | 7 | 12.43 | 2.07
2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:30 | 09:31 | 1912 | 1912 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:31 | 09:51 | 1912 | 1887 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2" 2 lingadas - 1 conexión) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 25 | 75 | 2 | 12.5 | 6.38
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:51 | 11:31 | 1887 | 1887 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:31 | 12:00 | 1887 | 1825 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 62 | 128 | 5 | 12.4 | 3.93
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:00 | 12:04 | 1825 | 1813 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 12 | 180 | 1 | 12 | 2.42
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:04 | 12:20 | 1813 | 1813 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:20 | 13:00 | 1813 | 1701 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 112 | 168 | 9 | 12.44 | 2.68
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:00 | 13:46 | 1701 | 1589 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2" 9 lingadas - 8 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 112 | 146 | 9 | 12.44 | 2.87
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:46 | 15:03 | 1589 | 1589 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:03 | 16:00 | 1589 | 1713 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 124 | 131 | 5 | 24.8 | 5.03
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:00 | 16:25 | 1713 | 1797 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2" 3 lingadas - 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 84 | 202 | 3 | 28 | 3.28
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:25 | 17:00 | 1797 | 1797 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 17:50 | 1797 | 1910 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:50 | 18:00 | 1910 | 1938 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") (Se elimina lingada de master por graficar 2T) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 3.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 19:00 | 1938 | 2106 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 3.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 20:00 | 2106 | 2274 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 3.6
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:00 | 20:24 | 2274 | 2330 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 10.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:24 | 21:50 | 2330 | 2330 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:50 | 23:00 | 2330 | 2554 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 |  |  |  |  | 224 | 192 | 8 | 28 | 4.75
2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:00 | 00:00 | 2554 | 2750 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") (7 ling, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.6