## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 01:00 | 2750 | 2978 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4
2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 02:00 | 2978 | 3178 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 4.32
2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 02:35 | 3178 | 3318 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") (5 ling, 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 140 | 240 | 5 | 28 | 3.83
2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:35 | 03:23 | 3318 | 3318 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:23 | 04:00 | 3318 | 3394 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") (8 T, 8 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 76 | 123 | 8 | 9.5 | 3.27
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 05:00 | 3394 | 3517 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 13 | 9.46 | 2.93
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 06:00 | 3517 | 3650 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 2.8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 07:00 | 3650 | 3762 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2" 12 tramos - 13 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 12 | 9.33 | 2.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:00 | 08:00 | 3762 | 3896 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 134 | 134 | 14 | 9.57 | 2.4
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:00 | 08:30 | 3896 | 3962 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2" 7 tramos - 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 66 | 132 | 7 | 9.43 | 2.38
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:30 | 10:52 | 3962 | 3962 | TNP |  | N/A | N/A | Instala válvula tormenta | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:52 | 11:00 | 3962 | 3970 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 8 | 60 | 1 | 8 | 4.25
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 12:00 | 3970 | 4038 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 68 | 68 | 7 | 9.71 | 3.32
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 12:43 | 4038 | 4094 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 56 | 78 | 6 | 9.33 | 3.07
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:43 | 15:15 | 4094 | 4094 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:15 | 15:49 | 4094 | 4122 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 28 | 49 | 3 | 9.33 | 2.93
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:49 | 16:15 | 4122 | 4122 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar desplazamiento |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-18 | 2024-06-19 | 16:15 | 00:00 | 4122 | 4122 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de fluido de 1.90 gr/cm3 x salmuera cálcica de 1.38 gr/cm3. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 07:45 |  |  |  |  | 465 | 7.75