## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-19 | 16:15 | 01:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de fluido de 1.90 gr/cm3 x salmuera cálcica de 1.38 gr/cm3. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 09:05 |  |  |  |  | 545 | 9.08
2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:20 | 02:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora. | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:20 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras y conecta colgador integral. | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Energizo sellos de colgador integral, alineo pozo por EA y realizo prueba de hermeticidad. |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla. |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela polea, equipo de computo y mangueras |  | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela charola ecológica. |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana y desacopla linea de flote. | N/A | 69 | Instala campana | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-19 | 2024-06-20 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto de preventores 13 5/8" 15 K y conexiones superficiales de control. |  | 17 | Elimina BOPS | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4