## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:57 | 00:24 | 5508 | 5508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.15) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,508.0 | 1.61 | 0 | 0 | 14.22 | 8 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.15
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:24 | 01:00 | 5508 | 5510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 02:00 | 5510 | 5514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 03:00 | 5514 | 5517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 03:37 | 5517 | 5519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:37 | 03:48 | 5519 | 5519 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:48 | 04:00 | 5519 | 5519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 05:00 | 5519 | 5522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 06:00 | 5522 | 5526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 06:17 | 5526 | 5526 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:17 | 07:00 | 5526 | 5528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 08:00 | 5528 | 5530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:00 | 09:00 | 5530 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 10:00 | 5532 | 5533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:00 | 5533 | 5535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 12:00 | 5535 | 5537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 12:02 | 5537 | 5537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:02 | 12:33 | 5537 | 5537 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.15) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,537.0 | 1.1 | 0 | 0 | 15.33 | 9.9 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.15
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:33 | 13:00 | 5537 | 5538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 14:00 | 5538 | 5540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 14:08 | 5540 | 5540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:08 | 14:53 | 5540 | 5540 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:53 | 15:00 | 5540 | 5541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 16:00 | 5541 | 5543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 17:00 | 5543 | 5544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 18:00 | 5544 | 5545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 5545 | 5547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 20:00 | 5547 | 5548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 21:00 | 5548 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 22:00 | 5550 | 5552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 23:00 | 5552 | 5555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 00:00 | 5555 | 5558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3