## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 01:00 | 5558 | 5561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 02:00 | 5561 | 5564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 02:26 | 5564 | 5566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:26 | 03:17 | 5566 | 5566 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 5,566.0 | 12.62 | 0 | 0 | 18.62 | 13.58 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:17 | 04:00 | 5566 | 5567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 1 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 1.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:00 | 5567 | 5570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 5570 | 5573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 07:00 | 5573 | 5575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 5575 | 5578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 08:58 | 5578 | 5581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 3 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 3.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:58 | 09:08 | 5581 | 5581 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas (sale #2, entra #3) | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:08 | 09:40 | 5581 | 5582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:40 | 09:53 | 5582 | 5582 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas ( Sale #3, entra #2) |  | 97 | Cambio de bombas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:53 | 10:00 | 5582 | 5582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 5582 | 5584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 12:00 | 5584 | 5586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 13:00 | 5586 | 5588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 5588 | 5589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 14:11 | 5589 | 5590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:11 | 14:31 | 5590 | 5590 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:31 | 17:20 | 5590 | 5565 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (Suspende perforación por cierre de acceso a localización) (Se levanta 25 m) | N/A | 12 | Circula | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:20 | 18:00 | 5565 | 5420 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 145 | 218 | 5 | 29 | 3.45
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 19:00 | 5420 | 5129 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 2.83
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:00 | 5129 | 4810 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 2.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 20:46 | 4810 | 4586 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Chaqueta recolectora) (8 lingadas, 7 conexiones) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 224 | 292 | 8 | 28 | 3.05
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:46 | 21:14 | 4586 | 4586 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación de TP 5 1/2" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:14 | 22:00 | 4586 | 4325 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 261 | 340 | 9 | 29 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 22:56 | 4325 | 4065 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Chaqueta recolectora) (9 lingadas, 8 conexiones) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 260 | 279 | 9 | 28.89 | 3.75
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:56 | 23:14 | 4065 | 4065 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:14 | 23:22 | 4065 | 4006 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Chaqueta recolectora) (2 lingadas, 1 conexión) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.8
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:22 | 00:00 | 4006 | 4006 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corre y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63