## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:22 | 02:30 | 4006 | 4006 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a top drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:30 | 09:00 | 4006 | 4006 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 11:00 | 4006 | 4006 | TNP |  | N/A | N/A | Aprieta tornillería de unión de campana (Presento fuga de fluido E.I.) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:20 | 4006 | 4006 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión y válvula toogle | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:20 | 11:27 | 4006 | 4062 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.55
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:27 | 11:42 | 4062 | 4062 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:42 | 12:00 | 4062 | 4178 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 2.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 12:07 | 4178 | 4236 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.87
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:07 | 12:22 | 4236 | 4236 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:22 | 13:00 | 4236 | 4469 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 233 | 368 | 8 | 29.13 | 2.82
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:15 | 4469 | 4584 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 2.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:15 | 13:35 | 4584 | 4612 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación (Mete una lingada junto con la combinación) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:35 | 14:07 | 4612 | 4612 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:07 | 15:00 | 4612 | 4905 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 293 | 332 | 10 | 29.3 | 2.77
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 15:27 | 4905 | 5049 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 144 | 320 | 5 | 28.8 | 2.98
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:27 | 15:54 | 5049 | 5049 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:54 | 16:00 | 5049 | 5078 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:00 | 17:00 | 5078 | 5421 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 2.73
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:00 | 17:18 | 5421 | 5508 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 3.37
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:18 | 18:00 | 5508 | 5536 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 28 | 40 | 1 | 28 | 5.47
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:48 | 5536 | 5590 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 54 | 68 | 2 | 27 | 5.82
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:48 | 18:57 | 5590 | 5591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:57 | 19:07 | 5591 | 5591 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:07 | 20:00 | 5591 | 5592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 1 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 1.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 21:00 | 5592 | 5594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 21:31 | 5594 | 5594 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,594.0 | 1.63 | 0 | 0 | 14.97 | 6.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.56
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:31 | 22:00 | 5594 | 5596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 23:00 | 5596 | 5598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:00 | 00:00 | 5598 | 5601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3