## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 01:00 | 5601 | 5604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 02:00 | 5604 | 5606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 03:00 | 5606 | 5609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 04:00 | 5609 | 5612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 05:00 | 5612 | 5614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 06:00 | 5614 | 5616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:17 | 5616 | 5617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:17 | 06:33 | 5617 | 5617 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas (#3 por #1) (Falla en bomba) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:33 | 06:46 | 5617 | 5617 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:46 | 07:00 | 5617 | 5617.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 0.5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 2.14
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 07:27 | 5617.5 | 5617.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 0.2998 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 0.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:27 | 10:49 | 5617.8 | 5617.8 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica ruido de bombas (Falla en bombas) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:49 | 11:00 | 5617.8 | 5618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.2002 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 1.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 11:56 | 5618 | 5618.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 0.7998 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 0.86
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:56 | 22:41 | 5618.8 | 5595 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. Levanta 2 tramos hasta punto de desconexión. | N/A | 12 | Circula | 10:45 |  |  |  |  | 645 | 10.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:41 | 23:00 | 5595 | 5568 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 27 | 85 | 1 | 27 | 9.23
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:00 | 00:00 | 5568 | 5454 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" TP (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 5.08