## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 00:15 | 5454 | 5396 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" , bbeo continuo .TP (5 7/8") (((baja a suelo natural))) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 4.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:15 | 00:47 | 5396 | 5396 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:47 | 01:00 | 5396 | 5337 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 7/8") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 2.77
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 02:00 | 5337 | 5018 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 7/8") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 2.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 03:00 | 5018 | 4669 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 7/8") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 2.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 03:22 | 4669 | 4585 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 7/8") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 3.87
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:22 | 03:45 | 4585 | 4585 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador. | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:45 | 04:00 | 4585 | 4556 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 12.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 05:00 | 4556 | 4324 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural) perdida en carga de gancho) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.9
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 06:00 | 4324 | 4093 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 07:00 | 4093 | 3947 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 8.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:00 | 08:00 | 3947 | 3746 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 5.97
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 08:20 | 3746 | 3688 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 6.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:20 | 10:14 | 3688 | 3688 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:14 | 11:10 | 3688 | 3688 | TP |  | N/A | N/A | Estiba 5 lingadas de tp | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:10 | 12:00 | 3688 | 3425 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 263 | 316 | 9 | 29.22 | 3.78
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:00 | 12:27 | 3425 | 3281 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 144 | 320 | 5 | 28.8 | 3.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:27 | 12:50 | 3281 | 3281 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:50 | 13:00 | 3281 | 3227 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") (1 conx) (baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 54 | 324 | 2 | 27 | 6.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 13:52 | 3227 | 3005 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") (baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 222 | 256 | 8 | 27.75 | 4.58
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:52 | 14:50 | 3005 | 2980 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:50 | 15:00 | 2980 | 2922 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") (baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 15:45 | 2922 | 2641 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") (baja a suelo natural) (9 conx)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 281 | 375 | 10 | 28.1 | 3.53
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:45 | 16:03 | 2641 | 2641 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:03 | 16:31 | 2641 | 2446 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) (6 conx)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 195 | 418 | 7 | 27.86 | 3.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:31 | 16:43 | 2446 | 2446 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:43 | 16:54 | 2446 | 2362 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") (( (baja a suelo natural) (2 conx))) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 3.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:54 | 17:30 | 2362 | 2362 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:30 | 18:00 | 2362 | 2194 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ((baja a suelo natural)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 168 | 336 | 6 | 28 | 4.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:00 | 18:47 | 2194 | 1999 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 195 | 249 | 7 | 27.86 | 6.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:47 | 19:32 | 1999 | 1999 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:32 | 20:00 | 1999 | 1859 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 140 | 300 | 5 | 28 | 5.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:00 | 20:42 | 1859 | 1664 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 195 | 279 | 7 | 27.86 | 4.97
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:42 | 21:26 | 1664 | 1664 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:26 | 22:00 | 1664 | 1524 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 140 | 247 | 5 | 28 | 5.83
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 22:29 | 1524 | 1356 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 168 | 348 | 6 | 28 | 3.73
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:29 | 22:47 | 1356 | 1356 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:47 | 23:00 | 1356 | 1244 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 3.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:00 | 23:17 | 1244 | 1244 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:17 | 23:45 | 1244 | 1048 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 196 | 420 | 7 | 28 | 3.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:45 | 23:54 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:54 | 00:00 | 1048 | 993 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 2.35