## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 00:34 | 993 | 795 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 198 | 349 | 7 | 28.29 | 3.93
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:34 | 00:45 | 795 | 795 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:45 | 01:00 | 795 | 683 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 112 | 448 | 4 | 28 | 2.83
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 01:23 | 683 | 544 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 139 | 363 | 5 | 27.8 | 3.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:23 | 01:33 | 544 | 544 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:33 | 02:00 | 544 | 349 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 195 | 433 | 7 | 27.86 | 3.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 02:20 | 349 | 236 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" .TP (5 1/2") ( (baja a suelo natural) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 113 | 339 | 4 | 28.25 | 3.8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:20 | 13:30 | 236 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" . | N/A | 3 | Desarma BHA | 11:10 |  |  |  |  | 670 | 11.17 | [9 empty] | 4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para prueba de BOP's | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's 13 5/8” 15K. | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-05 | 2024-07-06 | 22:00 | 00:00 | 0 | 100 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma sarta de limpieza con molino plano 12 1/4" y escareador rotatorio para TR 13 3/8". | N/A | 2 | Arma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 6