## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-06 | 22:00 | 02:01 | 0 | 176 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 04:01 |  |  |  |  | 241 | 4.02 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:01 | 02:47 | 176 | 546 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 370 | 483 | 13 | 28.46 | 2.98
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:47 | 05:28 | 546 | 546 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en moto-generador #3 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:28 | 05:57 | 546 | 784 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 238 | 492 | 8 | 29.75 | 2.9
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:57 | 06:49 | 784 | 784 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:49 | 07:00 | 784 | 804 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") TXT (calibra) ((2 txt y 3 conx)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 20 | 109 | 2 | 10 | 5.72
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 08:00 | 804 | 911 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . TXT (TP 5 1/2") ((calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 107 | 107 | 11 | 9.73 | 4.62
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:00 | 08:53 | 911 | 1016 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") TXT (10 conx) ((calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 105 | 119 | 11 | 9.55 | 4.72
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:53 | 09:31 | 1016 | 1016 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:31 | 10:00 | 1016 | 1084 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" TXT . (TP 5 1/2") ((calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 68 | 141 | 7 | 9.71 | 3.83
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 11:00 | 1084 | 1227 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" TXT . (TP 5 1/2") ((calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 15 | 9.53 | 3.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:00 | 1227 | 1340 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" TXT .(TP 5 1/2") ((calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 12 | 9.42 | 3.85
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 13:00 | 1340 | 1456 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") TXT ((calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 12 | 9.67 | 4.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 13:18 | 1456 | 1494 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" TXT .(TP 5 1/2") ((4 txt, 3 conx) (calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 38 | 127 | 4 | 9.5 | 4.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:18 | 15:36 | 1494 | 1494 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-07-06 | 2024-07-07 | 15:36 | 0:00 | 1494 | 1494 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de carretes (Malacate principal) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 8:54 |  |  |  |  | 534 | 8.9