## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 00:47 | 1700 | 1810 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") TXT ((calibra)) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 110 | 140 | 12 | 9.17 | 3.45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:47 | 01:20 | 1810 | 1810 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:20 | 01:40 | 1810 | 2008 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 198 | 594 | 7 | 28.29 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:40 | 02:45 | 2008 | 2008 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:45 | 03:00 | 2008 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 4.07
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:55 | 2092 | 2460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 368 | 401 | 13 | 28.31 | 3.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:55 | 04:06 | 2460 | 2460 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:06 | 04:12 | 2460 | 2488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 5.07
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:12 | 04:40 | 2488 | 2488 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:40 | 07:55 | 2488 | 2650 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 13 3/8" (2600-2550m) | N/A | 29 | Escarea TR | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:55 | 10:00 | 2650 | 2650 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 16:09 | 2650 | 2630 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inspección de puntos críticos del sistema de izaje. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 06:09 |  |  |  |  | 369 | 6.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:09 | 17:00 | 2630 | 2343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 287 | 338 | 10 | 28.7 | 2.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 18:00 | 2343 | 1938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 405 | 405 | 14 | 28.93 | 2.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 19:00 | 1938 | 1593 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 20:00 | 1593 | 1248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:33 | 1248 | 1015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 233 | 424 | 8 | 29.13 | 2.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:33 | 21:46 | 1015 | 1015 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:46 | 22:00 | 1015 | 899 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 116 | 497 | 4 | 29 | 2.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:00 | 22:11 | 899 | 784 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.02
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:11 | 22:44 | 784 | 784 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:44 | 23:00 | 784 | 668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 116 | 435 | 4 | 29 | 3.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:00 | 23:45 | 668 | 176 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 492 | 656 | 17 | 28.94 | 1.95
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:45 | 00:00 | 176 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [9 empty] | 6