## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:45 | 03:00 | 176 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" . | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25 | [9 empty] | 6
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste. |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams y prueba mismos. | N/A | 40 | Cambio de rams | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Nivela equipo con volanta. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambió doble pin de Top Drive XT57 a NC50 y cambió gafas cortas por gafas largas. |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 22:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de LN 9 7/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:10 |  |  |  |  | 310 | 5.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:10 | 23:00 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata 9 7/8". | N/A | 2 | Arma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:00 | 00:00 | 44 | 201 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT.) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 4.23