## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 01:01 | 199 | 415 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (15 t, 14 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 216 | 212 | 15 | 14.4 | 3.33
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:01 | 01:37 | 415 | 543 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 213 | 9 | 14.22 | 2.98
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:37 | 01:45 | 543 | 543 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:45 | 02:00 | 543 | 598 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (4 t, 3 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 55 | 220 | 4 | 13.75 | 3.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 02:04 | 598 | 612 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 3.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:04 | 02:23 | 612 | 612 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:23 | 02:50 | 612 | 687 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (5 t, 4 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 75 | 167 | 5 | 15 | 5.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:50 | 03:04 | 687 | 687 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:04 | 04:01 | 687 | 857 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (12 t, 11 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 170 | 179 | 12 | 14.17 | 3.58
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:01 | 05:00 | 857 | 1029 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 172 | 175 | 12 | 14.33 | 3.3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 06:00 | 1029 | 1200 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.02
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 07:02 | 1200 | 1370 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 170 | 165 | 12 | 14.17 | 3.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:02 | 07:20 | 1370 | 1413 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 43 | 143 | 3 | 14.33 | 3.97
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:20 | 07:49 | 1413 | 1413 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:49 | 08:00 | 1413 | 1440 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (2 t, 1 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 27 | 147 | 2 | 13.5 | 6.47
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:04 | 1440 | 1454 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (1 t, 0 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:04 | 08:16 | 1454 | 1454 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:16 | 09:00 | 1454 | 1556 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 102 | 139 | 7 | 14.57 | 4.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 10:00 | 1556 | 1698 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (10 t, 9 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 3.88
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 11:00 | 1698 | 1870 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 172 | 172 | 12 | 14.33 | 3.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 12:00 | 1870 | 2038 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (12 t 11 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 12:24 | 2038 | 2080 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 105 | 3 | 14 | 3.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:24 | 12:27 | 2080 | 2080 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:27 | 13:00 | 2080 | 2166 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (6 t, 5 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 86 | 156 | 6 | 14.33 | 3.27
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:55 | 2166 | 2294 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 140 | 9 | 14.22 | 4.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:55 | 14:16 | 2294 | 2294 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:16 | 15:00 | 2294 | 2381 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 87 | 119 | 6 | 14.5 | 4.83
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:00 | 16:02 | 2381 | 2508 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (9 t, 8 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 127 | 123 | 9 | 14.11 | 4.4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:02 | 16:17 | 2508 | 2539 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 31 | 124 | 2 | 15.5 | 3.97
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:17 | 16:42 | 2539 | 2539 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:42 | 17:02 | 2539 | 2583 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (3 t, 2 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 44 | 132 | 3 | 14.67 | 6.93
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:02 | 18:03 | 2583 | 2683 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 98 | 7 | 14.29 | 6.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:03 | 18:20 | 2683 | 2712 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 29 | 102 | 2 | 14.5 | 5.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:20 | 18:48 | 2712 | 2712 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:48 | 18:50 | 2712 | 2726 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) (1 t, 0 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:50 | 19:25 | 2726 | 2726 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:25 | 20:00 | 2726 | 2810 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 84 | 144 | 6 | 14 | 3.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 20:35 | 2810 | 2882 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 72 | 123 | 5 | 14.4 | 4.82
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:35 | 21:35 | 2882 | 2882 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. |  | 105 | Sin datos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:35 | 22:00 | 2882 | 2953 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 71 | 170 | 5 | 14.2 | 2.97
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 22:27 | 2953 | 3025 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". (TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 72 | 160 | 5 | 14.4 | 3.58
2024-07-09 | 2024-07-10 | 22:27 | 00:00 | 3025 | 3025 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador soltador 9 7/8" x 13 3/8". |  | 89 | Instala colgador | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55