## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 03:00 | 3025 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador soltador 9 7/8" x 13 3/8". | N/A | 89 | Instala colgador | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 04:00 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 08:00 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por gafas cortas. Instaló elevador de 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:00 | 10:00 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Baja a suelo natural 4 lingadas de TP 5 1/2" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 11:00 | 3034 | 3092 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 58 | 58 | 2 | 29 | 8.9
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 12:00 | 3092 | 3179 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 7.8
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 13:00 | 3179 | 3266 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 10.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 14:00 | 3266 | 3350 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 84 | 84 | 3 | 28 | 7.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 15:00 | 3350 | 3437 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 8.25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:54 | 3437 | 3521 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 84 | 93 | 3 | 28 | 8.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:54 | 17:10 | 3521 | 3521 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación 5 1/2" FH x 5 7/8" XT57 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:10 | 18:01 | 3521 | 3604 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8" MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 83 | 98 | 3 | 27.67 | 9.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:01 | 19:00 | 3604 | 3691 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 88 | 3 | 29 | 10.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 20:00 | 3691 | 3778 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 9.9
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 20:48 | 3778 | 3866 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 88 | 110 | 3 | 29.33 | 8.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:48 | 21:09 | 3866 | 3866 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:09 | 22:03 | 3866 | 3953 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 97 | 3 | 29 | 7.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:03 | 22:36 | 3953 | 4012 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 7/8" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 59 | 107 | 2 | 29.5 | 7.78
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:36 | 23:58 | 4012 | 4012 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37