## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:09 | 4014 | 4041 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con bbeo) (1 ling, 0 cnx) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 27 | 180 | 1 | 27 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:09 | 01:00 | 4041 | 4128 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 102 | 3 | 29 | 6.9
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 4128 | 4217 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC (3 ling, 4 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 7.2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 03:00 | 4217 | 4304 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 87 | 87 | 3 | 29 | 6.7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:02 | 4304 | 4418 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC (4 ling, 3 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 114 | 110 | 4 | 28.5 | 6.6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:02 | 05:00 | 4418 | 4507 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC (3 ling, 4 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 89 | 92 | 3 | 29.67 | 6.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 4507 | 4624 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC (4 ling, 3 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 7.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 07:00 | 4624 | 4742 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 6.8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:24 | 4742 | 4800 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". MCC (2 ling, 1 cnx) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 58 | 145 | 2 | 29 | 6.8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:24 | 08:00 | 4800 | 4824 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 24 | 40 | 0 |  | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 09:00 | 4824 | 4838 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6.8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 10:00 | 4838 | 4857 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8" (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 19 | 19 | 1 | 19 | 9.6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 11:00 | 4857 | 4899 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 42 | 42 | 1 | 42 | 9.7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 12:00 | 4899 | 4941 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 42 | 42 | 2 | 21 | 9.4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 13:00 | 4941 | 4987 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 46 | 46 | 1 | 46 | 8.8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 14:00 | 4987 | 5002 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 15 | 15 | 1 | 15 | 10.63
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 15:00 | 5002 | 5025 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 23 | 23 | 1 | 23 | 22.42
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 16:00 | 5025 | 5053 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 28 | 28 | 1 | 28 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:00 | 5053 | 5082 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 29 | 29 | 1 | 29 | 9.62
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 18:00 | 5082 | 5111 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 29 | 29 | 1 | 29 | 7.47
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:00 | 5111 | 5141 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (I Ling, 2 cnx . 1 m de la sig. lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 30 | 30 | 1 | 30 | 9.9
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 20:00 | 5141 | 5176 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling, 1 cnx, 7 m de la sig. lingada.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 35 | 35 | 1 | 35 | 9.2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 21:00 | 5176 | 5212 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling. 1 cnx. 15 m de la sig. lingada.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 36 | 36 | 1 | 36 | 10.08
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:00 | 22:00 | 5212 | 5229 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling. 1 cnx. 3 m de la sig. lingada.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 17 | 17 | 1 | 17 | 13.17
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 5229 | 5251 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (25 m de la lingada.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 22 | 22 | 0 |  | 0
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 00:00 | 5251 | 5266 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling. 1 cnx. 11 m de la sig. lingada.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 15 | 15 | 1 | 15 | 8.45