## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 01:00 | 5266 | 5288 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling. 1 cnx. ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 22 | 22 | 1 | 22 | 7.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 02:00 | 5288 | 5314 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling. 1 cnx. ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 26 | 26 | 1 | 26 | 8.23
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 03:00 | 5314 | 5335 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) ( 0 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 21 | 21 | 0 |  | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 04:00 | 5335 | 5357 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling, 1 cnx . ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 22 | 22 | 1 | 22 | 10.6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 05:00 | 5357 | 5376 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling, 1 cnx .) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 19 | 19 | 1 | 19 | 8.87
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 06:00 | 5376 | 5400 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) (1 Ling, 0 cnx . ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 24 | 24 | 0 |  | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 07:00 | 5400 | 5413 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8.2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:00 | 08:00 | 5413 | 5430 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 17 | 17 | 1 | 17 | 7.9
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:00 | 09:00 | 5430 | 5446 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 16 | 16 | 0 |  | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 10:00 | 5446 | 5463 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 17 | 17 | 1 | 17 | 8.42
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 11:00 | 5463 | 5490 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 27 | 27 | 1 | 27 | 9.08
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 12:00 | 5490 | 5511 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 21 | 21 | 0 |  | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 13:00 | 5511 | 5534 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 23 | 23 | 1 | 23 | 8.38
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 5534 | 5563 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 29 | 29 | 1 | 29 | 8.42
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 5563 | 5587 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 24 | 24 | 1 | 24 | 9.92
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 16:00 | 5587 | 5606 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 19 | 19 | 1 | 19 | 7.42
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 17:02 | 5606 | 5613 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" y TR 9 7/8". (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner 9 7/8" Lingadas | 242 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:02 | 19:00 | 5613 | 5613 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar liner 9 7 /8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 21:00 | 5613 | 5613 | TP |  | N/A | N/A | Activa colgador. |  | 86 | Activa colgador | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-12 | 2024-07-13 | 21:00 | 00:00 | 5613 | 5613 | TP |  | N/A | Circula | Circula para acondicionar fluido a 1 .90 g/cc. |  | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3