## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-13 | 21:00 | 10:00 | 5613 | 5613 | TP |  | N/A | Circula | Circula para acondicionar fluido a 1 .90 g/cc. | N/A | 12 | Circula | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 19:00 | 5613 | 5613 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de liner 9 7/8" | N/A | 52 | Cementa | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 20:16 | 5613 | 2578 | TP |  | N/A | N/A | Libera soltador 9 7/8" x 13 3/8". | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:16 | 20:33 | 2578 | 2569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". TxT (TP 5 1/2") | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 9 | 32 | 1 | 9 | 14.28
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:33 | 20:59 | 2569 | 2512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 57 | 132 | 2 | 28.5 | 9.73
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:59 | 23:38 | 2512 | 2512 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:38 | 00:00 | 2512 | 2428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 4.17