## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
888 | 70810 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:12 | 2428 | 2370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 3.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
889 | 70811 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:12 | 01:52 | 2370 | 2370 | TP |  | N/A | N/A | Desliza cable. | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
890 | 70875 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:52 | 02:00 | 2370 | 2341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") (1 Ling, 0 cnx.) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
891 | 70877 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 2341 | 2051 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") (10 Ling, 11 cnx.) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.3 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
892 | 70886 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 03:06 | 2051 | 1993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") (2 Ling, 1 cnx.) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.7 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
893 | 70895 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:06 | 03:28 | 1993 | 1993 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
894 | 70898 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:28 | 04:00 | 1993 | 1761 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 232 | 435 | 8 | 29 | 2.67 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
895 | 70926 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 1761 | 1384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
896 | 70977 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 06:00 | 1384 | 978 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 3.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
897 | 71082 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 07:00 | 978 | 543 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.6 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
898 | 71084 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 07:03 | 543 | 514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.7 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
899 | 71170 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:03 | 07:29 | 514 | 514 | TP |  | N/A | N/A | Calibra carga en el gancho |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
900 | 71171 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:29 | 08:00 | 514 | 195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") (11 ling, 10 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 319 | 617 | 11 | 29 | 2.22 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
901 | 71173 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:18 | 195 | 21 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador 9 7/8" x 13 3/8". (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 174 | 580 | 6 | 29 | 1.88 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
902 | 71174 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:18 | 10:00 | 21 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma herramienta de conjunto soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
903 | 71175 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma pescante y buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
904 | 71213 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 12:06 | 0 | 35 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 | [9 empty] | 6 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
905 | 71216 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:06 | 12:29 | 35 | 266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 1/2") (8 ling, 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 231 | 603 | 8 | 28.88 | 2.32 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
906 | 71218 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:29 | 13:20 | 266 | 266 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
907 | 71277 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:20 | 13:41 | 266 | 498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 1/2") ((8 ling, 7 cnx)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 232 | 663 | 8 | 29 | 2.03 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
908 | 71279 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:41 | 13:58 | 498 | 498 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas y elevador para TP de 5 1/2" por 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
909 | 71281 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:58 | 14:00 | 498 | 526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") (1 Ling,0 cnx.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
910 | 71282 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:22 | 526 | 526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
911 | 71283 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:22 | 15:00 | 526 | 872 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") (12 ling, 11 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 346 | 546 | 12 | 28.83 | 2.67 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
912 | 71287 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 15:08 | 872 | 959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") (2 ling, 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2.13 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
913 | 71289 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:08 | 15:26 | 959 | 959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
914 | 71291 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:26 | 16:00 | 959 | 1304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") (12 ling, 11 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 345 | 609 | 12 | 28.75 | 2.38 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
915 | 71364 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 16:24 | 1304 | 1535 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") (8 ling, 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 231 | 578 | 8 | 28.88 | 2.6 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
916 | 71367 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:24 | 17:09 | 1535 | 1535 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
917 | 71387 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:09 | 17:55 | 1535 | 2026 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") (17 ling, 16 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 491 | 640 | 17 | 28.88 | 2.33 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
918 | 71397 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:55 | 18:20 | 2026 | 2026 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
919 | 71478 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:20 | 19:00 | 2026 | 2372 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 346 | 519 | 12 | 28.83 | 2.85 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
920 | 71479 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 19:31 | 2372 | 2545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8". (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 173 | 335 | 6 | 28.83 | 3.33 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
921 | 71578 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:31 | 20:12 | 2545 | 2593 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR. |  | 29 | Escarea TR | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
922 | 71579 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:12 | 00:00 | 2593 | 2593 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 03:48 |  |  |  |  | 228 | 3.8 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-305/PLATAO 4/PEMEX/SLB/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1