## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 00:14 | 3717 | 3774 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2")(2 ling, 2 cnx) (Calibrando el interior de la TP ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 4.32
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:14 | 00:40 | 3774 | 3774 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:40 | 00:52 | 3774 | 3832 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2")(2 ling, 1 cnx) (Calibrando el interior de la TP ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 3.7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:52 | 01:06 | 3832 | 3832 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:06 | 01:33 | 3832 | 3918 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2")(3 ling, 2 cnx) (Calibrando el interior de la TP ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 3.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:33 | 02:00 | 3918 | 3947 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2")(3 ling, 2 cnx) (Calibrando el interior de la TP )(Con bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 29 | 64 | 1 | 29 | 7.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 02:25 | 3947 | 3976 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2")(3 ling, 2 cnx) (Calibrando el interior de la TP )(Con bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 1 | 29 | 10.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:25 | 04:40 | 3976 | 3976 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:40 | 10:35 | 3976 | 3976 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz al cable TMP | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:55 |  |  |  |  | 355 | 5.92
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:35 | 11:43 | 3976 | 3976 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:43 | 11:56 | 3976 | 3981.1 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4".(TP 5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 5.1 | 24 | 0 |  | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:51 | 12:00 | 3981.1 | 3981.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 3.33 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:00 | 3981.6 | 3981.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 14:00 | 3981.9 | 3982 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 3982 | 3982.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.7 | 0.7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 16:00 | 3982.7 | 4005 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 22.3 | 22.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 16:52 | 4005 | 4024.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 22.15 | 19.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:52 | 21:36 | 4024.2 | 4024.2 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 04:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:36 | 22:00 | 4024.2 | 4024.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 0 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:00 | 23:00 | 4024.2 | 4024.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 00:00 | 4024.2 | 4024.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1